## ８年度
※ 次の1～6のいずれかに該当する場合に内容を更新します。
1 案件を追加する場合、2 件名を変更する場合、3 業種を変更する場合、4 入札方法を変更する場合、5 案件を中止する場合、6 工事成績条件を付与または解除する場合
No | 変更 | 工事件名 | 工事場所 | 業種 | 工期 (ヶ月・まで） | 概算予算額 (単位：千円) | 工事概要 | 入札時期 (四半期別） | 主管課 | 備 考
1 |  | 道路舗装工事（その1） | 本一色三丁目、上一色一丁目 | 道路舗装工事 | 5 | 95251 | 切削オーバーレイ、L形溝取替、矢羽根型路面標示、自転車ナビマーク設置 | 契約済 | 保全課
2 |  | 道路舗装工事（その4） | 瑞江二丁目、南篠崎町四丁目 | 道路舗装工事 | 5.5 | 82722 | 40型舗装版打換、歩道舗装 | 契約済 | 保全課
3 |  | 道路舗装工事（その5） | 西一之江四丁目、船堀一・四丁目外 | 道路舗装工事 | 5.5 | 60757 | 切削オーバーレイ、30型舗装版打換、L形溝取替 | 契約済 | 保全課
4 |  | 道路舗装工事（その8） | 西葛西三・五丁目 | 道路舗装工事 | 5 | 77260 | 切削オーバーレイ、矢羽根型路面標示、自転車ナビマーク設置 | 契約済 | 保全課
5 |  | 密集住宅市街地整備促進事業道路舗装工事 | 上一色二丁目 | 道路舗装工事 | 5 | 21886 | 30型舗装打換、L形溝新設、集水桝新設 | 契約済 | 保全課
6 |  | 道路舗装工事（その2） | 北小岩四・七丁目 | 道路舗装工事 | 5 | 57238 | 切削オーバーレイ、40型舗装版打換、L形溝取替 | 発注済 | 保全課
7 |  | 道路舗装工事（その6） | 東葛西二丁目、中葛西二丁目 | 道路舗装工事 | 5 | 56487 | 30・40型舗装版打換、歩道舗装、高木除伐 | 契約済 | 保全課
8 |  | 道路舗装工事（その11） | 平井六丁目 | 道路舗装工事 | 4 | 36446 | 40型舗装版打換、L形溝取替 | 契約済 | 保全課
9 |  | 道路舗装工事（その3） | 谷河内一丁目、篠崎町七丁目 | 道路舗装工事 | 3.5 | 59627 | 切削オーバーレイ | 契約済 | 保全課
10 |  | 道路舗装工事（その7） | 南葛西六丁目 | 道路舗装工事 | 3 | 36997 | 切削オーバーレイ | 第3 | 保全課
11 |  | 道路舗装工事（その12） | 中央四丁目 | 道路舗装工事 | 7.5 | 93268 | 車道舗装、歩道舗装 | 4 | 保全課
12 |  | 道路改良工事（その2）（江戸川清掃工場） | 江戸川二丁目 | 道路舗装工事 | 6 | 97282 | 60型舗装版打換、歩道打換、境石設置、スロープ整備 | 第3 | 保全課
13 |  | 道路舗装工事（その19） | 春江町二丁目 | 道路舗装工事 | 4 | 25669 | 30・40型舗装版打換、L形溝取替 | 第4 | 保全課
14 |  | 道路舗装工事（その20） | 江戸川六丁目、東葛西一丁目 | 道路舗装工事 | 4.5 | 39470 | 30・40型舗装版打換、L形溝取替 | 第4 | 保全課
15 |  | 道路舗装工事（その21） | 中葛西三丁目 | 道路舗装工事 | 4 | 64872 | 切削オーバーレイ、矢羽根型路面標示、自転車ナビマーク設置 | 第4 | 保全課
16 |  | 道路舗装工事（その22） | 松島二丁目、西一之江一丁目 | 道路舗装工事 | 6 | 98260 | 30・40型舗装版打換、L形溝取替 | 第4 | 保全課
17 |  | 橋梁補修工事（その1）（葛西駅広場連絡橋） | 東葛西六丁目 | 橋りょう工事 | 6 | 39449 | 既設化粧板補修 | 契約済 | 保全課
18 |  | 南小岩七丁目土地区画整理事業に伴う造成工事（その4） | 南小岩七丁目 | 一般土木工事 | 6 | 98528 | 下水道本管敷設、建物既設基礎解体 | 契約済 | 市街地開発課
19 |  | 南小岩七丁目土地区画整理事業に伴う造成工事（その5） | 南小岩七丁目 | 一般土木工事 | 11 | 117870 | 下水道本管敷設、既設水道管・ガス管撤去、L形溝設置 | 打切り | 市街地開発課
20 |  | 南小岩七丁目土地区画整理事業に伴う造成工事（その6） | 南小岩七丁目 | 一般土木工事 | 3 | 10000 | 宅地造成、道路仮舗装 | 3 | 市街地開発課
21 |  | 船堀グリーンロード環境整備工事 | 船堀四丁目 | 一般土木工事 | 4.5 | 6629 | 排水施設 | 契約済 | 街路橋梁課
22 |  | 都市計画道路補助第288・290号線（一之江）街路整備工事（その12） | 一之江六・七丁目 | 一般土木工事 | 6 | 146187 | 街築・車道舗装・自転車走行環境整備 | 3 | 街路橋梁課
23 |  | 春江橋架替工事（その8） | 一之江二丁目 | 一般土木工事 | 8 | 124802 | 右岸取付道路、右岸堤防耐震 | 4 | 街路橋梁課
24 |  | 都市計画道路補助第284・288号線（中央）街路整備工事（その6） | 中央三丁目 | 一般土木工事 | 5.5 | 20738 | 街築 | 4 | 街路橋梁課
25 |  | 篠崎駅西部土地区画整理事業造成工事(その1） | 篠崎町七丁目 | 一般土木工事 | 10 | 66107 | 排水設備、電線共同溝、造成 | 中止 | 区画整理課
26 |  | 道路改良工事（その3）（防災資材置場） | 平井二丁目 | 一般土木工事 | 4 | 18007 | 舗装整備、フェンス設置、構造物取りこわし | 打切り | 保全課
27 |  | 橋梁補修工事（その2）（花見橋） | 江戸川五丁目 | 一般土木工事 | 4 | 7978 | 高欄取替 | 契約済 | 保全課
28 |  | 葛西駅前広場整備工事及び地下駐輪場補修工事 | 東葛西六丁目外 | 一般土木工事 | 5 | 20888 | 構造物取りこわし、コンクリート躯体補修 | 3 | 保全課
29 |  | 道路改良工事（その3の1）（防災資材置場） | 平井二丁目 | 一般土木工事 | 3.5 | 19939 | 車道舗装工、建築物解体工 | 契約済 | 保全課
30 |  | 瑞江小学校屋内運動場屋根改修工事 | 西瑞江三丁目 | 建築工事 | R8.9 | 36289 | 屋内運動場屋根改修工事一式 | 契約済 | 施設課
31 |  | 篠崎第二中学校内部改修工事 | 下篠崎町１４番 | 建築工事 | R8.9 | 27390 | 内部改修工事一式 | 契約済 | 施設課
32 |  | 平井小学校内部改修工事 | 平井六丁目 | 建築工事 | R8.9 | 20075 | 内部改修工事一式 | 契約済 | 施設課
33 |  | 清新ふたば小学校内部改修工事 | 清新町一丁目 | 建築工事 | R8.9 | 35387 | 内部改修工事一式 | 打切り | 施設課
34 |  | 篠崎第五小学校内部改修工事 | 北篠崎二丁目 | 建築工事 | R8.9 | 17182 | 内部改修工事一式 | 契約済 | 施設課
35 |  | 西一之江小学校内部改修工事 | 松江七丁目 | 建築工事 | R8.9 | 21483 | 内部改修工事一式 | 契約済 | 施設課
36 |  | 松江第二中学校職員室床改造工事 | 松島二丁目 | 建築工事 | R8.8 | 8360 | 床改造工事一式 | 打切り | 施設課
37 |  | 西小岩小学校内部改修工事 | 西小岩三丁目 | 建築工事 | R8.9 | 23870 | 内部改修工事一式 | 契約済 | 施設課
38 |  | 南葛西第二中学校内部改修工事 | 南葛西五丁目 | 建築工事 | R8.9 | 31735 | 内部改修工事一式 | 契約済 | 施設課
39 |  | 旧平井第二小学校防火区画改造その他工事 | 平井六丁目 | 建築工事 | R8.9 | 38346 | 防火区画改造工事一式 | 契約済 | 施設課
40 |  | 下鎌田東小学校内部改修工事 | 江戸川二丁目 | 建築工事 | R8.9 | 35237.4 | 内部改修工事一式 | 契約済 | 施設課
41 |  | 西小岩保育園床・園庭改修工事 | 西小岩二丁目 | 建築工事 | R8.8 | 20262 | 床改造工事一式 | 契約済 | 施設課
42 |  | 松江第二中学校職員室床改造工事その２ | 松島二丁目 | 建築工事 | R8.8 | 9798 | 職員室床改造工事一式 | 契約済 | 施設課
43 |  | 臨海町コミュニティ会館手洗所改修工事 | 臨海町二丁目 | 建築工事 | R9.2 | 41481 | 手洗所改造工事一式 | 発注済 | 施設課
44 |  | 希望の家手洗所改修その他工事 | 江戸川五丁目 | 建築工事 | R9.2 | 38610 | 手洗所改造工事一式 | 発注済 | 施設課
45 |  | 清新第一小学校屋内運動場等屋根改修その他工事 | 清新町一丁目 | 建築工事 | R9.3 | 73137 | 屋根改修工事 | 発注済 | 施設課
46 |  | 二之江中学校外１校昇降口建具改修工事 | 春江町五丁目 外 | 建築工事 | R8.12 | 13304 | 昇降口建具改修 | 発注済 | 施設課
47 |  | 松江第三中学校屋内運動場手洗所改造工事 | 中央一丁目 | 建築工事 | R9.2 | 42757 | 屋内運動場手洗所改造工事一式 | 3 | 施設課
48 |  | 小岩第五中学校校舎手洗所改造工事 | 鹿骨五丁目 | 建築工事 | R9.2 | 38126 | 手洗所改造工事一式 | 3 | 施設課
49 |  | 篠崎第五小学校屋内運動場手洗所改造工事 | 北篠崎二丁目 | 建築工事 | R9.2 | 29656 | 屋内運動場手洗所改造工事一式 | 3 | 施設課
50 |  | 第七葛西小学校理科室改修工事 | 西葛西七丁目 | 建築工事 | R9.3 | 38489 | 理科室改修工事一式 | 3 | 施設課
51 |  | 新堀小学校プール改造工事 | 新堀一丁目 | 建築工事 | R9.3 | 74008 | プール改造工事一式 | 3 | 施設課
52 |  | 篠崎第二中学校校舎等照明設備その他改修工事 | 下篠崎町１４番 | 電気工事 | R9.1 | 47773 | 照明設備その他改修工事一式 | 契約済 | 施設課
53 |  | 松江第六中学校校舎等照明設備その他改修工事 | 松江七丁目 | 電気工事 | R9.1 | 36971 | 照明設備その他改修工事一式 | 契約済 | 施設課
54 |  | 小岩第三中学校校舎等照明設備その他改修工事 | 北小岩八丁目 | 電気工事 | R9.1 | 50512 | 照明設備その他改修工事一式 | 契約済 | 施設課
55 |  | 葛西第三中学校校舎等照明設備その他改修工事 | 中葛西六丁目 | 電気工事 | R9.1 | 41228 | 照明設備その他改修工事一式 | 契約済 | 施設課
56 |  | 松江第四中学校校舎等照明設備その他改修工事 | 西一之江一丁目 | 電気工事 | R9.1 | 57343 | 照明設備その他改修工事一式 | 契約済 | 施設課
57 |  | 二之江中学校校舎等照明設備その他改修工事 | 春江町五丁目 | 電気工事 | R9.1 | 58113 | 照明設備その他改修工事一式 | 契約済 | 施設課
58 |  | 春江中学校校舎等照明設備その他改修工事 | 春江町二丁目 | 電気工事 | R9.1 | 39468 | 照明設備その他改修工事一式 | 契約済 | 施設課
59 |  | 船堀幼稚園電気設備改修工事 | 船堀六丁目 | 電気工事 | R8.11 | 20427 | 電気設備改修工事一式 | 契約済 | 施設課
60 |  | 東葛西小学校外１４校高圧負荷開閉器設備等改修工事 | 東葛西八丁目 外１４施設 | 電気工事 | R9.3 | 46354 | 高圧負荷開閉器設備改修工事一式 | 契約済 | 施設課
61 |  | 旧平井第二小学校照明設備その他改修工事 | 平井六丁目 | 電気工事 | R8.12 | 49027 | 照明設備その他改修工事一式 | 契約済 | 施設課
62 |  | 総合区民ホールポンプ制御盤等改修工事 | 船堀四丁目 | 電気工事 | R9.3 | 45133 | ポンプ制御盤等改造工事一式 | 打切り | 施設課
63 |  | 松江区民プラザ太陽光発電設備改修工事 | 松江二丁目 | 電気工事 | R9.3 | 4796 | 太陽光発電設備改修工事一式 | 契約済 | 施設課
64 |  | 葛西区民館空調設備等改修に伴う電気設備改修工事 | 中葛西三丁目 | 電気工事 | R10.8 | 59345 | 空調設備改修に伴う電気設備改修工事一式 | 4 | 施設課
65 |  | 総合区民ホールポンプ制御盤等改修工事その２ | 船堀四丁目 | 電気工事 | R9.3 | 50797 | ポンプ制御盤等改造工事一式 | 契約済 | 施設課
66 |  | 瑞江中学校校庭照明設備改修工事 | 江戸川四丁目 | 電気工事 | R9.2 | 52844 | 校庭照明設備改修工事一式 | 契約済 | 施設課
67 |  | 二之江第二小学校校庭照明設備改修工事 | 春江町五丁目 | 電気工事 | R9.2 | 38544 | 校庭照明設備改修工事一式 | 契約済 | 施設課
68 |  | 松江第六中学校校庭照明設備改修工事 | 松江七丁目 | 電気工事 | R9.2 | 45353 | 校庭照明設備改修工事一式 | 契約済 | 施設課
69 |  | 篠崎中学校校庭照明設備改修工事 | 篠崎町五丁目 | 電気工事 | R9.2 | 48246 | 校庭照明設備改修工事一式 | 中止 | 施設課
70 |  | 小岩第三中学校校庭照明設備改修工事 | 北小岩八丁目 | 電気工事 | R9.2 | 40821 | 校庭照明設備改修工事一式 | 契約済 | 施設課
71 |  | 松島東会館外２箇所照明設備改修工事 | 松島三丁目 松島四丁目 松島二丁目 | 電気工事 | R9.3 | 15290 | 照明設備改修工事一式 | 契約済 | 施設課
72 |  | 清新町健康サポートセンター外１箇所照明及び空調設備改修に伴う電気設備改修工事 | 清新町一丁目 西葛西三丁目 | 電気工事 | R9.2 | 30899 | 照明及び空調設備改修に伴う電気設備改修工事一式 | 契約済 | 施設課
73 |  | 公園灯改修工事その１ | 区北部 | 電気工事 | 6 | 41160 | 公園灯改修工事 一式 | 契約済 | 水とみどりの課
74 |  | 公園灯改修工事その２ | 区中部 | 電気工事 | 6 | 41160 | 公園灯改修工事 一式 | 契約済 | 水とみどりの課
75 |  | 旧中川堤防上照明改修工事 | 平井七丁目 | 電気工事 | 5 | 17219 | 公園等改修工事 一式 | 契約済 | 水とみどりの課
76 |  | 公園灯改修工事その３ | 区南部 | 電気工事 | 6 | 41160 | 公園灯改修工事 一式 | 契約済 | 水とみどりの課
77 |  | 公園灯分電盤及び制御盤改修工事 | 区内公園 | 電気工事 | R9.3 | 33008 | 公園灯分電盤及び制御盤機器改修工事 一式 | 契約済 | 水とみどりの課
78 |  | 公園防犯カメラ改修工事 | 区内公園 | 電気工事 | 5 | 18071 | 公園防犯カメラ改修工事 一式 | 契約済 | 水とみどりの課
79 |  | 都市計画道路補助第289号線（春江）街路灯整備工事（その1） | 春江町五丁目、江戸川六丁目 | 電気工事 | 8 | 27751 | 街路灯 | 3 | 街路橋梁課
80 |  | 街路灯改修工事（その１） | 区内全域 | 電気工事 | 5 | 20000 | 街路灯工事一式 | 契約済 | 保全課
81 |  | 下小岩親水緑道・鹿骨親水緑道制御盤内部改修工事 | 南小岩五丁目外 | 電気工事 | 9 | 24000 | 制御盤内部改修工事一式 | 契約済 | 保全課 | 週休２日制工事対象外
82 |  | 街路灯改修工事（その２） | 区内全域 | 電気工事 | 5 | 20000 | 街路灯工事一式 | 発注済 | 保全課
83 |  | 街路灯設置工事（その１） | 一之江四丁目外 | 電気工事 | 6 | 40000 | 街路灯工事一式 | 打切り | 保全課
84 |  | 街路灯設置工事（その２） | 西一之江三丁目外 | 電気工事 | 6 | 40000 | 街路灯工事一式 | 契約済 | 保全課
85 |  | 左近川親水緑道制御盤内部改修工事 | 東葛西九丁目外 | 電気工事 | 5 | 22680 | 制御盤内部改修工事一式 | 発注済 | 保全課
86 |  | 葛西駅東口・西口駐輪場ITV設備改修工事 | 中葛西五丁目外 | 電気工事 | 4 | 17480 | ITV設備改修工事一式 | 契約済 | 保全課
87 |  | 小松川第一トンネルITV設備設置工事 | 小松川一丁目 | 電気工事 | 2.5 | 6500 | ITV設備の設置工事 | 打切り | 保全課
88 |  | 小松川第一トンネルITV設備設置工事その２ | 小松川一丁目 | 電気工事 | 2.5 | 6500 | ITV設備の設置工事 | 契約済 | 保全課
89 |  | 街路灯改修工事（その３） | 江戸川区南小岩二丁目、小松川二丁目 外 | 電気工事 | 46461 | 19064 | 腐食街路灯の改修 | 3 | 保全課
90 |  | 災害時用マンホールトイレ設置工事（その１４） | 南葛西七丁目 南葛西五丁目 | 給排水衛生工事 | R8.10 | 68607 | マンホールトイレ設置工事一式 | 契約済 | 施設課
91 |  | 災害時用マンホールトイレ設置工事（その１５） | 南葛西五丁目外２箇所 | 給排水衛生工事 | R8.10 | 93698 | マンホールトイレ設置工事一式 | 契約済 | 施設課
92 |  | 共育プラザ小岩外１箇所給排水設備改修工事 | 北小岩二丁目 南小岩四丁目 | 給排水衛生工事 | R9.2 | 49962 | 給排水設備改修工事一式 | 発注済 | 施設課
93 |  | 臨海町コミュニティ会館手洗所改修に伴う給排水設備工事 | 臨海町二丁目 | 給排水衛生工事 | R9.2 | 23727 | 手洗所改修に伴う給排水設備工事一式 | 発注済 | 施設課
94 |  | 古川親水公園稲荷ポンプ場配管改修工事 | 古川親水公園 | 給排水衛生工事 | 5.5 | 10545 | ポンプ配管改修工事 一式 | 打切り | 水とみどりの課
95 |  | 古川親水公園稲荷ポンプ場配管改修工事その２ | 古川親水公園 | 給排水衛生工事 | R9.3 | 12633 | ポンプ配管改修工事 一式 | 3 | 水とみどりの課
96 |  | 清新第一小学校普通教室等空調設備改修工事 | 清新町一丁目 | 空調工事 | R8.9 | 108757 | 空調設備改修工事一式 | 契約済 | 施設課
97 |  | 瑞江小学校普通教室等空調設備改修工事 | 西瑞江三丁目 | 空調工事 | R8.9 | 92631 | 空調設備改修工事一式 | 契約済 | 施設課
98 |  | 新田小学校普通教室等空調設備改修工事 | 西葛西八丁目 | 空調工事 | R8.9 | 96206 | 空調設備改修工事一式 | 契約済 | 施設課
99 |  | 清新第二中学校ホール空調設備改修工事 | 清新町二丁目 | 空調工事 | R9.9 | 71456 | 空調設備改修工事一式 | 3 | 施設課
100 |  | 第六葛西小学校普通教室等空調設備改修工事 | 西葛西四丁目 | 空調工事 | R8.9 | 96008 | 空調設備改修工事一式 | 契約済 | 施設課
101 |  | 西葛西小学校普通教室等空調設備改修工事 | 西葛西三丁目 | 空調工事 | R8.9 | 110561 | 空調設備改修工事一式 | 契約済 | 施設課
102 |  | 宇喜田小学校普通教室等空調設備改修工事 | 北葛西五丁目 | 空調工事 | R8.9 | 96910 | 空調設備改修工事一式 | 契約済 | 施設課
103 |  | 東葛西小学校普通教室等空調設備改修その他工事 | 東葛西八丁目 | 空調工事 | R8.9 | 122089 | 空調設備改修その他工事一式 | 契約済 | 施設課
104 |  | 鹿骨東小学校普通教室等空調設備改修工事 | 鹿骨三丁目 | 空調工事 | R8.9 | 82291 | 空調設備改修工事一式 | 契約済 | 施設課
105 |  | 篠崎第四小学校普通教室等空調設備改修工事 | 篠崎町八丁目 | 空調工事 | R8.9 | 63987 | 空調設備改修工事一式 | 契約済 | 施設課
106 |  | 南篠崎小学校普通教室等空調設備改修工事 | 南篠崎町四丁目 | 空調工事 | R8.9 | 88110 | 空調設備改修工事一式 | 契約済 | 施設課
107 |  | 旧平井第二小学校空調設備改修工事 | 平井六丁目 | 空調工事 | R8.12 | 85515 | 空調設備改修工事一式 | 契約済 | 施設課
108 |  | 福祉作業所分室空調設備改修その他工事 | 北小岩二丁目 | 空調工事 | R8.9 | 29183 | 空調設備改修その他工事一式 | 契約済 | 施設課
109 |  | 臨海町コミュニティ会館空調設備改修その他工事 | 臨海町二丁目 | 空調工事 | R9.2 | 85405 | 空調設備改修その他工事一式 | 契約済 | 施設課
110 |  | 新田保育園空調設備改修工事 | 西葛西八丁目 | 空調工事 | R8.12 | 29139 | 空調設備改修工事一式 | 打切り | 施設課
111 |  | 北小岩おひさま保育園空調設備改修工事 | 北小岩五丁目 | 空調工事 | R8.12 | 35816 | 空調設備改修工事一式 | 契約済 | 施設課
112 |  | 篠崎文化プラザ空調設備改修工事 | 篠崎町七丁目 | 空調工事 | R9.7 | 99066 | 空調設備改修工事一式 | 4 | 施設課
113 |  | 総合区民ホール冷温水発生機改修工事 | 船堀四丁目 | 空調工事 | R9.3 | 144100 | 冷温水発生器改修工事一式 | 契約済 | 施設課
114 |  | 葛西健康サポートセンター空調設備改修その他工事 | 中葛西三丁目 | 空調工事 | R9.2 | 143407 | 空調設備改修工事一式 | 契約済 | 施設課
115 |  | 江戸川区発達・相談支援センター空調設備改修工事 | 平井四丁目 | 空調工事 | R9.2 | 7921 | 空調設備改修工事一式 | 発注済 | 施設課 | 週休２日制工事対象外
116 |  | 清新第一中学校給食室改造建築設計業務委託 | 清新町一丁目 | 建築設計 | R9.1 | 9671.2 | 給食室改造建築設計業務委託一式 | 契約済 | 施設課
117 |  | 小松川小学校外１０１箇所施設点検その他調査業務委託 | 平井四丁目 外１０１施設 | 建築設計 | R9.1 | 20722 | 施設点検その他調査業務委託一式 | 契約済 | 施設課
118 |  | 総合区民ホール外１４５箇所施設点検その他調査業務委託 | 船堀四丁目 外１４５施設 | 建築設計 | R9.1 | 22947 | 施設点検その他調査業務委託一式 | 契約済 | 施設課
119 |  | ホテルシーサイド江戸川内部改修その他設計業務委託 | 臨海町六丁目 | 建築設計 | R9.3 | 9000 | 内部改修その他設計業務委託一式 | 契約済 | 施設課
120 |  | 令和８年度構造躯体等劣化調査業務委託（松江保育園 外４園） | 松江保育園外４園 | 建築設計 | R9.3 | 16797 | 構造躯体及び仕上材等の劣化状況調査 | 発注済 | 子育て支援課
121 |  | 駐輪場解体設計委託 | 東葛西六丁目 | 建築設計 | 2.5 | 12631 | 解体工事に伴う数量調査業務 | 4 | 保全課
122 |  | 令和8年度構造躯体等劣化調査業務委託（第三葛西小学校 外２校） | 北葛西四丁目 | 建築設計 | R9.3 | 109465 | 校舎の構造躯体等劣化調査及び耐用年数評価の実施 | 契約済 | 学校施設課
123 |  | 江戸川区立上一色中学校耐力度調査業務委託 | 上一色一丁目 | 建築設計 | R8.12 | 18362 | 校舎等の耐力度調査 | 契約済 | 学校建設技術課
124 |  | 南小岩七丁目土地区画整理事業造成工事に伴う関係機関協議資料作成業務委託 | 南小岩七丁目 | 土木設計 | R9.3 | 8834 | 道路設計 | 契約済 | 市街地開発課
125 |  | 都市計画道路補助第285号線（南小岩八丁目）支障移設検討業務委託 | 南小岩七丁目 | 土木設計 | R9.3 | 5360 | 道路設計 | 契約済 | 市街地開発課
126 |  | 南小岩七丁目土地区画整理事業造成工事に伴う下水道詳細設計委託（その３） | 南小岩七丁目 | 土木設計 | R9.3 | 5500 | 下水道設計 | 発注済 | 市街地開発課
127 |  | 南小岩六・七丁目立体歩行者通路概略検討業務委託 | 南小岩六・七丁目 | 土木設計 | R9.3 | 6000 | 立体歩行者通路概略検討 一式 | 第3 | 市街地開発課
128 |  | 旧平井第二小学校歩道橋補修設計業務委託 | 平井六丁目 | 土木設計 | R9.1 | 10914.2 | 歩道橋補修設計業務委託一式 | 契約済 | 施設課
129 |  | 仮称瑞江四丁目公園外１箇所設計委託 | 瑞江四丁目外 | 土木設計 | 9 | 26760 | 公園新設設計委託、ワークショップ開催業務一式 | 契約済 | 公園整備課
130 |  | 仮称南小岩五丁目第二公園設計委託 | 南小岩五丁目 | 土木設計 | 5 | 6894 | 公園新設設計委託一式 | 契約済 | 公園整備課
131 |  | 小松川境川親水公園外１箇所じゃぶじゃぶ池改修設計委託 | 中央四丁目外 | 土木設計 | 9 | 11209 | じゃぶじゃぶ池改修設計委託一式 | 契約済 | 公園整備課
132 |  | 瑞江大橋架替に伴う関係機関協議資料等作成及び修正業務委託 | 一之江三丁目・西瑞江三丁目 外 | 土木設計 | R9.3 | 7216 | 橋梁幅員検討、関係機関協議資料作成 | 契約済 | 計画調整課
133 |  | 船堀グリーンロード詳細設計業務委託 | 船堀四丁目 | 土木設計 | 10 | 23210 | 道路設計 | 契約済 | 街路橋梁課
134 |  | 都市計画道路補助第289号線（春江・江戸川）道路詳細設計委託 | 江戸川六丁目 | 土木設計 | R9.3 | 9535 | 道路詳細設計、関係機関協議資料作成 | 契約済 | 街路橋梁課
135 |  | 都市計画道路補助第２８８号線（北篠崎）南側坂路詳細設計委託 | 上篠崎一丁目 | 土木設計 | R9.3 | 6789 | 道路詳細設計、関係機関協議資料作成 | 契約済 | 街路橋梁課
136 |  | 既設暗きょ調査業務委託 | 区内各所 | 土木設計 | 2.5 | 10415 | 既設暗きょ内点検 | 契約済 | 保全課
137 |  | 電線共同溝詳細・予備設計委託 | 中葛西一丁目、臨海町一丁目 | 土木設計 | 8 | 23729 | 電線共同溝詳細設計、電線共同溝予備設計 | 契約済 | 保全課
138 |  | 橋梁補修設計業務委託（辰巳新橋） | 上一色二丁目、南小岩五丁目 | 土木設計 | 7 | 16686 | 橋梁補修設計 | 契約済 | 保全課
139 |  | 道路改良に伴う設計測量委託（その1） | 区内各所 | 土木設計 | 4 | 10501 | 現況測量、平面図作成 | 第3 | 保全課
140 |  | 道路改良に伴う設計測量委託（その2） | 区内各所 | 土木設計 | 4 | 10501 | 現況測量、平面図作成 | 発注済 | 保全課
141 |  | 自転車走行環境整備詳細設計委託 | 東葛西九丁目 | 土木設計 | 5 | 11567 | 道路詳細設計 | 中止 | 保全課
142 |  | 災害時防災用カメラ・自営通信網構築調査設計委託（その２） | 中央一丁目 | 設備設計 | R9.3 | 9831 | 災害時防災用カメラ・自営通信網構築調査設計業務委託一式 | 契約済 | 防災危機管理課
143 |  | 防災行政無線固定系新方式改修設計業務委託 | 中央一丁目 | 設備設計 | R9.3 | 28200 | 防災行政無線固定系新方式改修設計業務委託一式 | 契約済 | 防災危機管理課
144 |  | 大杉第二小学校外４校空調設備設計業務委託 | 大杉三丁目 外４施設 | 設備設計 | R9.1 | 12659.9 | 空調設備設計業務委託一式 | 契約済 | 施設課
145 |  | 第四葛西小学校外４校空調設備設計業務委託 | 中葛西八丁目 外４施設 | 設備設計 | R9.1 | 14499.1 | 空調設備設計業務委託一式 | 契約済 | 施設課
146 |  | 小岩第四中学校外１１校校舎等照明設備改修設計業務委託 | 平井六丁目 外１１施設 | 設備設計 | R9.2 | 16196.4 | 照明設備改修設計業務委託一式 | 契約済 | 施設課
147 |  | 災害時用マンホールトイレ設置設計業務委託（その７） | 松島三丁目 外５箇所 | 設備設計 | R8.12 | 17683.6 | マンホールトイレ設置設計業務委託一式 | 契約済 | 施設課
148 |  | ホテルシーサイド江戸川設備改修設計業務委託 | 臨海町六丁目 | 設備設計 | R9.3 | 27091 | 設備改修設計業務委託一式 | 打切り | 施設課
149 |  | スポーツセンター電気設備改修設計業務委託 | 西葛西四丁目 | 設備設計 | R9.1 | 7151.1 | 電気設備改修設計業務委託一式 | 契約済 | 施設課
150 |  | 長島桑川コミュニティ会館空調設備改修その他設計業務委託 | 東葛西五丁目 | 設備設計 | R9.2 | 17384.4 | 設備改修その他設計業務委託一式 | 契約済 | 施設課
151 |  | えがおの家電気設備改修設計業務委託 | 東葛西五丁目 | 設備設計 | R9.1 | 4211.9 | 電気設備改修設計業務委託一式 | 契約済 | 施設課
152 |  | 鹿骨おひさま保育園外７箇所受変電設備改修設計業務委託 | 鹿骨二丁目 外７施設 | 設備設計 | R9.2 | 11345.4 | 受変電設備改修設計業務委託一式 | 打切り | 施設課
153 |  | ホテルシーサイド江戸川設備改修基本設計業務委託 | 臨海町六丁目 | 設備設計 | R9.3 | 7198 | 設備改修基本設計業務委託一式 | 契約済 | 施設課
154 |  | 建築基準法第42条第2項道路資料作成委託 | 平井６丁目、 松島３丁目他６地区 | 測量 | R9.2 | 17500 | 現況測量、平面図作成、中心線検討 | 契約済 | 建築指導課
155 |  | 公園改修工事に伴う測量委託 | 北小岩七丁目外 | 測量 | 3 | 2628 | 現況測量業務一式 | 3 | 公園整備課
156 |  | 鹿本育成室敷地境界確定及び測量調査等業務委託 | 本一色二丁目 | 測量 | R8.11 | 3751 | 敷地境界確定及び測量調査等業務委託 | 契約済 | 障害者福祉課
157 |  | 道路台帳作成委託（その１） | 南小岩一・三・四・五・六・七丁目 | 測量 | R9.3 | 50000 | 4級基準点測量、道路台帳平面図作成、中心線測量、3級基準点設置 外 | 契約済 | 施設管理課
158 |  | 道路台帳作成委託（その２） | 南小岩一・三・四・五丁目、東松本一・二丁目、鹿骨五・六丁目、鹿骨町 | 測量 | R9.3 | 47700 | 4級基準点測量、道路台帳平面図作成、中心線測量、3級基準点設置 外 | 契約済 | 施設管理課
159 |  | 道路台帳作成委託（その３） | 鹿骨一・二・六丁目、新堀二丁目 | 測量 | R9.3 | 38100 | 4級基準点測量、道路台帳平面図作成、中心線測量、3級基準点設置 外 | 契約済 | 施設管理課
160 |  | 道路台帳作成委託（その４） | 新堀一・二丁目、鹿骨一丁目 | 測量 | R9.3 | 39600 | 4級基準点測量、道路台帳平面図作成、中心線測量、3級基準点設置 外 | 契約済 | 施設管理課
161 |  | 地籍調査委託（その２） | 江戸川一丁目 | 測量 | R9.3 | 10000 | 街区境界調査ＧD工程、ＧE1工程～FR工程 | 契約済 | 施設管理課
162 |  | 地籍調査委託（その１） | 江戸川一丁目 | 測量 | R9.3 | 3700 | 街区境界調査GE２工程～GH１工程 | 契約済 | 施設管理課
163 |  | 上一色中学校敷地境界確定調査等委託 | 上一色一丁目 | 測量 | R9.2 | 2464 | 上一色中学校測量調査委託等 | 契約済 | 学校施設課
164 |  | 旧日光林間学校土質調査委託 | 栃木県日光市所野１５４１番２ | 地質調査 | R8.10 | 20188 | 土質調査委託一式 | 契約済 | 施設課
165 |  | 仮称江戸川四丁目公園土質調査委託 | 江戸川四丁目 | 地質調査 | 3 | 3128 | 土質試験一式 | 第3 | 公園整備課
166 |  | 江戸川区立上一色中学校土質調査業務委託 | 上一色一丁目 | 地質調査 | R8.11 | 28877 | 土質調査 | 契約済 | 学校建設技術課
167 |  | 街路樹整備工事（その１） | 船堀七丁目6番地先 外 | 造園 | 3 | 27940 | 街路樹更新 | 3 | 水とみどりの課
168 |  | 街路樹整備工事（その２） | 春江五丁目9 番地先 | 造園 | 3 | 20626 | 街路樹更新 | 中止 | 水とみどりの課
169 |  | 街路樹整備工事（その３） | 臨海町一丁目5番地先 | 造園 | 3 | 11911 | 街路樹更新 | 中止 | 水とみどりの課
170 |  | 仮称平井二丁目第二公園新設工事 | 平井二丁目 | 造園 | 5 | 50332 | 公園新設工事一式 | 契約済 | 公園整備課
171 |  | 旧中川遊歩道改修工事（その２） | 平井七丁目地先 外 | 造園 | 7.5 | 102149 | 園路改修工事一式 | 契約済 | 公園整備課
172 |  | 一之江六丁目児童遊園拡張工事 | 一之江六丁目 | 造園 | 6 | 90626 | 公園拡張工事一式 | 契約済 | 公園整備課
173 |  | 南篠崎一丁目児童遊園拡張工事 | 南篠崎町一丁目 | 造園 | 5 | 81836 | 公園拡張工事一式 | 発注済 | 公園整備課
174 |  | 仮称松島三丁目第二公園新設工事 | 松島三丁目 | 造園 | 4 | 33024 | 公園新設工事一式 | 契約済 | 公園整備課
175 |  | 平成庭園改修工事 | 北葛西三丁目 | 造園 | 6 | 31090 | 藤棚改修工事一式 | 4 | 公園整備課
176 |  | 仮称新川東樋門広場新設工事 | 東葛西一丁目、江戸川五丁目 | 造園 | 3 | 42395 | 公園新設工事一式 | 4 | 公園整備課
177 |  | 鹿骨第8区民農園拡張工事 | 鹿骨五丁目 | 造園 | 2.5 | 4601 | 区民農園拡張工事一式 | 契約済 | 公園整備課
178 |  | 都市計画道路補助第264号線（北小岩）植栽整備工事（その2） | 北小岩二・五丁目 外 | 造園 | 4 | 5878 | 道路植栽 | 3 | 街路橋梁課
179 |  | 西葛西中学校校庭整備工事 | 西葛西五丁目 | 運動場施設 | R8.9 | 57068 | 校庭整備工事一式 | 契約済 | 施設課
180 |  | 谷河内テニスコートＡ・Ｂ面芝張替工事 | 谷河内二丁目 | 運動場施設 | R9.2 | 18975 | 芝張替工事一式 | 発注済 | 施設課
181 |  | 西葛西駅東駐輪場解体工事 | 西葛西六丁目 | 解体工事 | 5.5 | 47619 | 駐輪場解体、代替地整備 | 契約済 | 保全課
182 |  | 南葛西小学校外３校自動火災報知設備等改修工事 | 南葛西五丁目 外３箇所 | 消火設備 | R9.2 | 9374 | 自動火災報知設備等改修工事一式 | 発注済 | 施設課
183 |  | 学校改築に伴う防災情報設備移設工事 | 一之江四丁目 外 | 拡声装置 | 3 | 2618 | 防災情報設備の移設工事一式 | 3 | 防災危機管理課
184 |  | 瑞江第二中学校内部塗装等工事 | 瑞江四丁目 | 一般塗装 | R8.9 | 23419 | 内部塗装工事一式 | 契約済 | 施設課
185 |  | 瑞江小学校校舎等外壁塗装工事 | 西瑞江三丁目 | 一般塗装 | R8.10 | 130834 | 外壁塗装工事一式 | 契約済 | 施設課
186 |  | 清新第一中学校校舎等外壁塗装工事 | 清新町一丁目 | 一般塗装 | R8.10 | 149380 | 外壁塗装工事一式 | 契約済 | 施設課
187 |  | 第七葛西小学校内部塗装等工事 | 西葛西七丁目 | 一般塗装 | R8.9 | 23980 | 内部塗装工事一式 | 契約済 | 施設課
188 |  | 松江第六中学校内部塗装等工事 | 松江七丁目 | 一般塗装 | R8.9 | 29282 | 内部塗装工事一式 | 契約済 | 施設課
189 |  | 篠崎中学校校舎等外壁塗装工事 | 篠崎町五丁目 | 一般塗装 | R8.10 | 141911 | 外壁塗装工事一式 | 契約済 | 施設課
190 |  | 松江小学校内部塗装等工事 | 松江一丁目 | 一般塗装 | R8.9 | 13508 | 内部塗装工事一式 | 契約済 | 施設課
191 |  | 中央五南会館外壁塗装工事 | 大杉一丁目 | 一般塗装 | R8.7 | 4697 | 外壁塗装工事一式 | 契約済 | 施設課
192 |  | 臨海第二保育園外壁塗装工事 | 臨海町五丁目 | 一般塗装 | R8.8 | 24431 | 外壁塗装工事一式 | 契約済 | 施設課
193 |  | 船堀小学校外4箇所外壁劣化状況調査業務委託 | 船堀二丁目 外４施設 | 一般塗装 | R8.11 | 15997.3 | 外壁劣化状況調査業務委託一式 | 契約済 | 施設課
194 |  | 小岩第五中学校外4箇所外壁劣化状況調査業務委託 | 鹿骨五丁目 外４施設 | 一般塗装 | R8.11 | 19158.7 | 外壁劣化状況調査業務委託一式 | 契約済 | 施設課
195 |  | 旧平井第二小学校内部塗装等工事 | 平井六丁目 | 一般塗装 | R8.12 | 39314 | 内部塗装工事一式 | 契約済 | 施設課
196 |  | 東小松川二丁目会館外壁塗装工事 | 東小松川二丁目 | 一般塗装 | R8.11 | 5632 | 外壁塗装工事一式 | 契約済 | 施設課
197 |  | 臨海第一保育園外壁塗装工事 | 臨海町二丁目 | 一般塗装 | R9.1 | 22462 | 外壁塗装工事一式 | 発注済 | 施設課
198 |  | 旧江戸川区役所文書庫保存工事 | 小松川三丁目 | 一般塗装 | R8.11 | 21456 | 文化財保存工事一式 | 契約済 | 施設課
199 |  | 小松川境川親水公園第６ポンプ場塗装工事 | 東小松川三丁目３番10号 | 一般塗装 | 3 | 5500 | 内部塗装工事一式 （PCB塗膜除去含む） | 第3 | 水とみどりの課
200 |  | 共育プラザ一之江屋上防水工事 | 一之江三丁目 | 防水 | R8.10 | 23100 | 屋上防水工事一式 | 契約済 | 施設課
201 |  | 臨海第二保育園屋上防水工事 | 臨海町五丁目 | 防水 | R8.8 | 25322 | 屋上防水工事一式 | 契約済 | 施設課
202 |  | 平井小学校校舎等屋上防水工事 | 平井六丁目 | 防水 | R9.2 | 33880 | 屋上防水工事一式 | 発注済 | 施設課
203 |  | 鹿本小学校校舎等屋上防水工事 | 松本二丁目 | 防水 | R9.2 | 30921 | 屋上防水工事一式 | 発注済 | 施設課
204 |  | 葛西健康サポートセンター屋上防水工事 | 中葛西三丁目 | 防水 | R9.1 | 26917 | 屋上防水工事一式 | 契約済 | 施設課
205 |  | 臨海第一保育園屋上防水工事 | 臨海町二丁目 | 防水 | R9.1 | 35332 | 屋上防水工事一式 | 発注済 | 施設課
206 |  | 水門・樋門年次保守点検委託（善兵衛樋管外15箇所） | 北小岩八丁目 外15箇所 | 水門門扉 | 3 | 4885 | 水門・樋門保守点検 一式 | 契約済 | 保全課
207 |  | 小松川境川親水公園ポンプ設備改修工事（第一・二・四ポンプ場） | 松島一丁目３７番 外２箇所 | ポンプ据付け | R9.1 | 22325 | ポンプ取替工事 一式 | 打切り | 水とみどりの課 | 週休2日制工事対象外
208 |  | 小松川境川親水公園ポンプ設備改修工事（第一・二・四ポンプ場）その２ | 松島一丁目３７番 外２箇所 | ポンプ据付け | R9.3 | 22577 | ポンプ取替工事 一式 | 契約済 | 水とみどりの課 | 週休2日制工事対象外
209 |  | 左近川親水緑道取水ポンプ改修工事 | 東葛西九丁目三番地先 | ポンプ据付け | R9.3 | 64814 | ポンプ改修 一式 | 契約済 | 保全課
210 |  | 鹿骨親水緑道外ポンプ改修工事 | 鹿骨二丁目外 | ポンプ据付け | R9.2 | 27373 | ポンプ取替 一式 | 契約済 | 保全課 | 週休2日制工事対象外
211 |  | 新堀小学校プールろ過機改修工事 | 新堀一丁目 | 水処理装置 | R9.3 | 15631 | ろ過機改修工事一式 | 契約済 | 施設課 | 週休2日制工事対象外
212 |  | 自転車走行環境整備工事（その1） | 春江町四丁目外 | 道路標示塗装 | 4 | 32570 | 矢羽根型路面表示、自転車ナビマーク設置 | 第3 | 保全課
213 |  | 清新第二中学校バスケット装置改修工事 | 清新町2丁目 | 運動器具設置 | R8.12 | 11114 | 吊下式バスケットゴール改修 | 発注済 | 施設課