## 一覧表（リンク）
受注者等提出書類処理基準様式集（受注者用）
| 様式甲 | 名 称 | 書類名をクリックすると各様式に移動する
－ | － | 基本情報入力シート
契約 | 第101号 | 種別内訳書
着手時 | 第1号 | 工事着手届 | 廃止
| 第2号 | 現場代理人及び主任技術者等通知書
| 第3号 | 下請負届 | 廃止
| 第4号 | 労災保険加入証明書
| － | 建退共等の報告書
| 第5号 | 公共事業施行通知書
準備 ・ 施工 ・ 検査 | 第6号 | 施工計画書
| 第7号 | ( )承諾申請書
| 第8号 | 施工体制台帳及び施工体系図
| 第9号 | 休日等の工事施工届 | 廃止
| － | 週間作業予定表
| 第10号 | 工事履行報告書
| 第11号 | (請求・通知・報告・協議)書
| 第12号 | (協議・報告)書
| 第13号 | ( )記録の報告書
| 第13-1~3号 | 出来高数量総括書
| 第14号 | 改善報告書
| 第15号 | 休工中の緊急連絡体制(GW) | 廃止
| 〃 | 休工中の緊急連絡体制(お盆) | 廃止
| 〃 | 休工中の緊急連絡体制(年末年始) | 廃止
| 第16号 | (大雨・台風)対策について | 廃止
| 〃 | (大雪・凍結)対策について | 廃止
材料 | 第17号 | 材料検査請求書(第 回)
| 第18号 | 材料搬入予定調書
| 第19号 | 材料搬入実績調書
| 第20号 | 監督員資料提出届
| 第21号 | 試験委嘱指定申請書
| 第22号 | 支給材料(請求・受領・返納)書
| 第23号 | 発生材報告書(第 回)
検査 | 第24号 | 中間検査請求書（第 回）
| 第25号 | 既済部分検査請求書（第 回）
| 第26号 | 工事記録写真帳
| 第27号 | （ ）検査図
| 第28号 | （ ）検査 指摘事項報告書
| 第29号 | （ ）検査 指摘事項是正完了報告書
中間前払 | 第30号 | 認定請求書
変更・ 中止 | 第31号 | 承諾書
| 第32号 | 基本計画書
事故 | 第33号 | 事故報告書
完了時 | 第34号 | 公共事業遵守証明書
| 第35号 | しゅん工図
請求書 | 第36号 | 請求書 兼 支払金講座振替依頼書

## 入力シート
受注者等提出書類処理基準様式集（受注者用）
基本情報入力シート |  |  |  | 赤枠部分のみ直接入力する
1 | 発注者 |  |  | 使用上の注意
2 | 受注者 |  |  | １．入力シートの内容は、主に各様式の表紙にリンクしている。 その他の様式にはリンクしていないものもあるので、 書類の提出にあたっては、記載内容に漏れがないかを 十分確認の上、監督員に提出すること。
3 | 契約番号
4 | 工事番号
5 | 工事件名
6 | 工事場所 |  |  | ２．入力例のセル内で改行している場合は、同じ位置で 改行すること。（Alt+Enterキーでセル内の改行ができる）
7 | 契約金額
8 | 契約年月日
9 | 工期 |  |  | ３．発注者は、契約金額により異なるため、契約書に記載された 区の発注者（契約者）を入力すること。
10 | 現場代理人
11 | 監理業務受託者
12 | 監理業務担当者 |  |  | ４．契約変更により契約金額・工期を変更した場合、変更日 以降の書類は、入力シートの内容を変更して使用すること。
（入力例）
1 | 発注者 | 江戸川区総務部長 | ○○ ○○ | ５．監督補助・監理業務等の対象工事の場合は、 改ページプレビュー画面で印刷範囲を下に広げ 「監理業務受託者」欄を含めて印刷すること。
2 | 受注者 | 東京都江戸川区○○丁目○番○号 | 株式会社 ○○○○ 代表取締役 ○○ ○○
3 | 契約番号 | ２６－１２３４５－０
4 | 工事番号 | 令和２年度 | ○○課工事第１３号
5 | 工事件名 | 道路舗装工事（その１）
6 | 工事場所 | 江戸川区中央一丁目、大杉一丁目
7 | 契約金額 | 43200000 | 3200000
8 | 契約年月日 | 令和2年10月10日
9 | 工期 | 令和2年10月11日 | 令和3年3月15日
10 | 現場代理人 | ○○ ○○ | 株式会社 ○○○○
11 | 監理業務受託者 | ㈱△△コンサルタント
12 | 監理業務担当者 | □□ □□

## 種別内訳書
様式甲第１０１号
〔工事名〕
| 第 | 号 |  | 種 別 内 訳 書
種 別・細 別・内 訳 |  |  | 形 状・寸 法 |  | 数 量 | 単 位 | 摘 要

## 工事工程表
様式甲第１－２号
工 事 工 程 表
種 別 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
注 予定は青、実施は赤で着色すること。
工種ごとの着手と完了の日付を入れること。

## 現場代理人及び主任技術者等通知書
様式甲第２号
現場代理人及び主任技術者等通知書
[17 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 |  | 日
(発注者あて)
殿
住所
受注者
[14 empty] | 氏名 | （法人の場合は 名称及び代表者の氏名※）
現場代理人及び主任技術者等を下記のとおり定めたので別紙経歴書を添えて通知します。
契 約 番 号 | [11 empty] | 工 事 番 号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額 |  |  |  |  | ￥
[5 empty] | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥ | [18 empty] | ）
契 約 年 月 日 | [11 empty] | 工 期
[5 empty] | 令和 年 月 日 | [12 empty] | 自 | 令和 年 月 日
[18 empty] | 至 | 令和 年 月 日
技術者分類 |  |  |  | 技 術 者 氏 名 | [9 empty] | 建設業法上の該当資格に○を付ける。 | [5 empty] | 備 考
現場代理人氏名 |  |  |  | ふりがな | [15 empty] | 現場代理人と主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐は兼任できる。
主任技術者氏名 |  |  |  | ふりがな | [9 empty] | 建設業法第７条 第２号の イ、ロ、ハ
監理技術者氏名 |  |  |  | ふりがな | [9 empty] | 建設業法第15条 第２号の イ、ロ、ハ | [5 empty] | ※資格者証（監理技術者講習修了履歴）を監督員に提示すること。
| 監理技術者補佐氏名 |  |  | ふりがな | [9 empty] | ・建設業法第15条 ・
第２号の イ、ロ、ハ
・
専門技術者氏名 |  |  |  | ふりがな | [9 empty] | 建設業法第７条 第２号の イ、ロ、ハ | [5 empty] | （ ）内には専門技術者を置いて施工する工事の建設業法上の区分を記入する。
（ |  |  | ）
電気保安技術者 氏名 |  |  |  | ふりがな | [15 empty] | 資格は別紙経歴書に記入する。
ふりがな
受注者（JVの場合幹事会社）の許可区分等
土木一式・建築一式・電気・管・鋼構造物・舗装・機械器具設置・造園
[5 empty] | 水道施設・その他 |  |  | （ | [13 empty] | )
[5 empty] | 大臣 | ・ | 知事 |  |  | 特定 |  | ・ | 一般 |  |  | 第 | [6 empty] | 号
監理業務受託者 |  |  |  | 事務所名 | [11 empty] | 担当者名
※受注者氏名欄に記名の上、押印する又は押印を省略する場合には以下を記載する。
〔事務担当者〕
所属: 役職: 氏名: 電話番号:

## 共同企業体構成会社主任技術者等氏名
様式甲第２－２号
共同企業体構成会社主任技術者等氏名
会 社 名 |  |  | 技 術 者 氏 名 | 主任技術者 監理技術者 の別 | 建設業法上の該当資格に○を付ける。 | 備考
建設業許可番号
|  |  |  | 主任技術者 監理技術者 | 建設業法第7条・第15条 第２号の イ、ロ、ハ
ふりがな
大臣・知事 特定・一般
| 第 | 号
|  |  |  | 主任技術者 監理技術者 | 建設業法第7条・第15条 第２号の イ、ロ、ハ
ふりがな
大臣・知事 特定・一般
| 第 | 号
|  |  |  | 主任技術者 監理技術者 | 建設業法第7条・第15条 第２号の イ、ロ、ハ
ふりがな
大臣・知事 特定・一般
| 第 | 号
|  |  |  | 主任技術者 監理技術者 | 建設業法第7条・第15条 第２号の イ、ロ、ハ
ふりがな
大臣・知事 特定・一般
| 第 | 号
|  |  |  | 主任技術者 監理技術者 | 建設業法第7条・第15条 第２号の イ、ロ、ハ
ふりがな
大臣・知事 特定・一般
| 第 | 号
|  |  |  | 主任技術者 監理技術者 | 建設業法第7条・第15条 第２号の イ、ロ、ハ
ふりがな
大臣・知事 特定・一般
| 第 | 号
|  |  |  | 主任技術者 監理技術者 | 建設業法第7条・第15条 第２号の イ、ロ、ハ
ふりがな
大臣・知事 特定・一般
| 第 | 号
|  |  |  | 主任技術者 監理技術者 | 建設業法第7条・第15条 第２号の イ、ロ、ハ
ふりがな
大臣・知事 特定・一般
| 第 | 号
|  |  |  | 主任技術者 監理技術者 | 建設業法第7条・第15条 第２号の イ、ロ、ハ
ふりがな
大臣・知事 特定・一般
| 第 | 号
|  |  |  | 主任技術者 監理技術者 | 建設業法第7条・第15条 第２号の イ、ロ、ハ
ふりがな
大臣・知事 特定・一般
| 第 | 号

## 経歴書
様式甲第２－３号
経 歴 書（ ）
住所
ふりがな
氏名
| 生年月日 | 年 | 月 | 日生
学 歴
１． 年 月
職 歴
１． 年 月～ 年 月
資 格
１． 年 月
注 １ 表題の（ ）内には、現場代理人等該当する技術者分類の名称を記入すること。 ２ 学歴欄には、建設業法による主任技術者等でその資格が建設業法第７条第２号のイによる場合 等、求められる資格を有することを証するのに学歴を必要とする場合のみ記載すること。 ３ 職歴欄には、職歴を記載するとともに建設業法による主任技術者等については、その資格に必 要な実務経験について、また仕様書等で必要な実務経験等が指定されている場合はその実務経験 について記載すること。 ４ 資格欄には、建設業法による主任技術者等については、その資格に必要な資格者証、合格証明 書、免許証等について、また仕様書等で特に定められた資格がある場合にはその資格について記 載すること。 ５ 監理技術者の経歴書には、監理技術者資格者証（写）の様式を用いて監理技術者資格者証の写 しを添付すること。

## 直接的かつ恒常的雇用関係
様式甲第２－５号
直接的かつ恒常的雇用関係
現場代理人
| 原本確認 | 印
主任技術者又は監理技術者
| 原本確認 | 印
注 健康保険証・源泉徴収票等、受注者との雇用関係が確認できるものの写しを添付すること。
健康保険証等、裏面があるものは裏面の写しも添付すること。
源泉徴収票等の金額欄等、雇用関係の確認に無関係の記載内容は塗りつぶしてよい。

## 労災保険加入証明書
様式甲第４号
労災保険加入証明書
[11 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
(発注者あて)
殿
住所
受注者
（法人の場合は 名称及び代表者の氏名※）
氏名
下記工事について別添労災保険加入証明書を提出します。
契 約 番 号 | [6 empty] | 工 事 番 号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額
￥
|  |  |  | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥ | [12 empty] | ）
契 約 年 月 日 | [6 empty] | 工 期
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [7 empty] | 自 | 令和 年 月 日
[12 empty] | 至 | 令和 年 月 日
監理業務受託者 |  |  | 事務所名 | [6 empty] | 担当者名
※受注者氏名欄に記名の上、押印する又は押印を省略する場合には以下を記載する。
〔事務担当者〕
所属: 役職: 氏名: 電話番号:

## 建退共等の報告書
建 退 共 等 の 報 告 書
[9 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
(発注者あて)
殿
住所
受注者
（法人の場合は 名称及び代表者の氏名※）
氏名
建設業退職金共済掛金収納書の提出及びその他の退職金等の補償について下記のとおり報告します。
契 約 番 号
工 事 件 名
工 事 箇 所
契 約 年 月 日 | [5 empty] | 着 手 年 月 日
|  |  | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 令和 年 月 日
工 期
令和 年 月 日
契 約 金 額 |  |  | ￥
|  |  | （うち取引に係る消費税相当額 ￥ | [10 empty] | ）
上記工事に関して、〔 ① ・ ② 〕のとおり報告します。 （該当する番号を○で囲む）
① 弊社が請け負いました上記工事については、工事にたずさわる労働者の全てが会社組織に加入 しており、月給及び退職金が補償されていることを報告します。
|  | 主なる会社組織名 「 | [10 empty] | 」
|  | 主なる退職金制度名 「 | [10 empty] | 」
以上、建設業退職金共済制度の対象となる労働者は使用しておりませんので、上記工事に関する掛金収納書は提出しないことをご了承ください。
② 弊社が請け負いました上記工事については、建設業退職金共済制度の対象となる労働者を使用 しておりますので、掛金収納書を裏面に添付し報告します。
※受注者氏名欄に記名の上、押印する又は押印を省略する場合には以下を記載する。
〔事務担当者〕
所属: 役職: 氏名: 電話番号:

## 公共事業施行通知書
様式甲第５号
公 共 事 業 施 行 通 知 書
[11 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
(発注者あて)
殿
住所
受注者
（法人の場合は 名称及び代表者の氏名※）
氏名
下記工事について別添公共事業施行通知書を提出します。
契 約 番 号 | [6 empty] | 工 事 番 号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額
￥
|  |  |  | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥ | [12 empty] | ）
契 約 年 月 日 | [6 empty] | 工 期
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [7 empty] | 自 | 令和 年 月 日
[12 empty] | 至 | 令和 年 月 日
監理業務受託者 |  |  | 事務所名 | [6 empty] | 担当者名
※受注者氏名欄に記名の上、押印する又は押印を省略する場合には以下を記載する。
〔事務担当者〕
所属: 役職: 氏名: 電話番号:

## 施工計画書
様式甲第６号
施 工 計 画 書
[11 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
(発注者あて)
殿
住所
受注者
（法人の場合は 名称及び代表者の氏名）
氏名
現場代理人氏名
下記工事について別添施工計画書を提出します。
契 約 番 号 | [6 empty] | 工 事 番 号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額
￥
|  |  |  | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥ | [12 empty] | ）
契 約 年 月 日 | [6 empty] | 工 期
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [7 empty] | 自 | 令和 年 月 日
[12 empty] | 至 | 令和 年 月 日
注 この様式は、施工計画書のほか変更施工計画書、溶接工の名簿、警戒宣言に伴う緊急時対策計画書 等の書類の提出にも使用する。
監理業務受託者 |  |  | 事務所名 | [6 empty] | 担当者名

## 承諾申請書
様式甲第７号
|  | （ | （ |  | ）承諾申請書
[12 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
(発注者あて)
殿
住所
受注者
（法人の場合は 名称及び代表者の氏名）
氏名
現場代理人氏名
| 下記工事について、別添（ |  |  |  |  | ）の承諾を申請します。
契 約 番 号 | [6 empty] | 工 事 番 号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額
￥
|  |  | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥ | [16 empty] | ）
契 約 年 月 日 | [6 empty] | 工 期
|  |  | 令和 年 月 日 | [9 empty] | 自 | 令和 年 月 日
[13 empty] | 至 | 令和 年 月 日
上記の件について承諾します。
| 現場代理人 |  | 殿
[11 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
（工事主管課長）
氏名
注１この様式は、仕様書等で承諾を義務付けられているものについて使用する。 ２（ ）内には、工事記録写真撮影計画、製作方法、基礎杭頭部切断、材料等と記載する。
監理業務受託者 |  | 事務所名 | [8 empty] | 担当者名

## 施工体制台帳及び施工体系図
様式甲第８号
施工体制台帳及び施工体系図
[11 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
(発注者あて)
殿
住所
受注者
（法人の場合は 名称及び代表者の氏名）
氏名
現場代理人氏名
下記工事について別添施工体制台帳及び施工体系図を提出します。
契 約 番 号 | [6 empty] | 工 事 番 号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額
￥
|  |  |  | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥ | [12 empty] | ）
契 約 年 月 日 | [6 empty] | 工 期
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [7 empty] | 自 | 令和 年 月 日
[12 empty] | 至 | 令和 年 月 日
注１．この様式は、施工体制台帳及び施工体系図を提出する場合に使用する。 また、変更時の提出にも使用する。 注２. 下請負契約締結日より１０日以内に提出すること。変更時も同様とする。
監理業務受託者 |  |  | 事務所名 | [6 empty] | 担当者名

## 施工体制台帳
様式甲第８－２号 | [15 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
施 工 体 制 台 帳
〔会社名・事業者ＩＤ〕
〔事業所名・現場ＩＤ〕
建設業の 許 可 |  | 許 可 業 種 | [6 empty] | 許 可 番 号 | [7 empty] | 認可（更新）年月日
[7 empty] | 工事業 |  | 大 臣 特定 都知事 一般 |  |  |  | 第 |  |  | 号 | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[7 empty] | 工事業 |  | 大 臣 特定 都知事 一般 |  |  |  | 第 |  |  | 号 | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
工事件名 及び 工事内容
発注者名 及び 所 在 地
〒
工 期 |  |  | 自 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 |  | 契約日 |  |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
|  |  | 至 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
契 約 営 業 所 |  | 区 分 |  |  |  | 名 称 | [7 empty] | 住 所
元請契約
下請契約
健康保険等の 加入状況 |  | 保険加入の有無 |  |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外
|  | 事業所整理記号等 |  |  |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
元請契約
下請契約
発注者の 監督員名 |  | （統括） | [8 empty] | 権限及び 意見申出 方 法 |  |  | 工事請負契約書記載のとおり 書面による
（主任）
（担当）
監督員名 | [10 empty] | 権 限 及 び 意見申出方法
現 場 代理人名 | [10 empty] | 権 限 及 び 意見申出方法 |  |  | 工事請負契約書記載のとおり 書面による
監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 | [8 empty] | 資格内容
監理技術者 補佐名 | [10 empty] | 資格内容
専 門 技術者名 | [10 empty] | 専 門 技術者名
| 資格内容 | [10 empty] | 資格内容
| 担当工事 内 容 | [10 empty] | 担当工事 内 容
一号特定技能外国人の 従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無
（記入要領）
１ この様式は、施工体制台帳作成特定建設者（元請）が作成し、一次下請を通じて提出される再下請負通知書 を添付することにより、一次下請別の施工体制台帳として利用する。この様式は一例で あり、（一社）全国 建設業協会等が定めた他様式を使用しても良い。 ２ 専門技術者欄には、土木・建築一式工事を請け負い、その工事に含まれる専門工事を施工する場合等に必要 な主任技術者を記入する。（監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は、専門技術者を兼ねること ができる。 ３ この様式に、以下の書類を添付すること。 ① 元請が区と契約した工事請負契約書の写し ② 元請の監理技術者及び専門技術者に関する以下の書類 １）監理技術者資格者証の写し（監理技術者のみ） ２）資格を証明するものの写し ３）自社の従業員であることを証明する書類等の写し（健康保険証、住民税特別徴収義務者指定及び税額通 知書・変更通知書） ③ 作業員名簿 ④ 一次下請と締結した請負契約に係る契約書の写し（ただし、契約書には、建設業法第１９条第１項各号 に掲げる事項が網羅されていなければならないので、これらを網羅していない注文伝票等は、ここでいう契 約書に該当しない。）
a
b
c
d
e

## 下請負者に関する事項
様式甲第８－２号 続き
〔下 請 負 者 に 関 す る 事 項〕
会社名・ 事業者ＩＤ | [12 empty] | 代表者名
住 所 |  | 〒
工事件名 及び 工事内容
工 期 |  |  | 自 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 |  | 契約日 |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  | 至 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
建設業の 許 可 |  | 必 要 な 許 可 業 種 | [7 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 認可（更新）年月日
[8 empty] | 工事業 |  | 大 臣 特定 都知事 一般 |  |  |  | 第 |  | 号 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
[8 empty] | 工事業 |  | 大 臣 特定 都知事 一般 |  |  |  | 第 |  | 号 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
健康保険等の 加入状況 |  | 保険加入の有無 |  |  |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[7 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  | 事業所整理記号等 |  |  |  |  | 営業所の名称 | [5 empty] | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
現場代理人名 | [11 empty] | 安全衛生責任者名
| 権 限 及 び 意見申出方法 | [10 empty] | 安全衛生推進者名
主任技術者名※ |  |  |  | 専 任 非専任 | [7 empty] | 雇用管理責任者
| 資格内容 | [10 empty] | 専門技術者名※
資 格 内 容
担 当 工 事 内 容
一号特定技能外国人の 従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無
※〔主任技術者、専門技術者の記載要領〕
１ 主任技術者の配置状況について〔専任・非専任〕のいずれかを明らかにすること。 ２ 専門技術者欄には、土木・建築一式工事を請け負い、その工事に含まれる専門工事を施工する場合等に必 要な主任技術者を記入する。（一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は、 専門技術者を兼ねることができる) ３ 主任技術者の資格内容は、下記を参考に記入すること。 ① 経験年数による場合 １）大学卒〔指定学科〕 ３年以上の実務経験 ２）高校卒〔指定学科〕 ５年以上の実務経験 ３）その他 10年以上の実務経験 ② 資格等による場合 １）建設業法 「技術検定」 ○級○○施工管理技士 ２）建築士法 「建築士試験」 ○○建築士 ３）建築士法 「建築設備士試験」 建築設備士 ４）技術士法 「技術士試験」 ○○部門 ５）電気工事士法 「電気工事士試験」 第○種電気工事士 ６）電気事業法 「電気主任技術者試験」 第○種電気主任技術者 ７）水道法 「給水装置工事主任技術者試験」 給水装置工事主任技術者 ８）消防法 「消防設備士試験」 ○種消防設備士 ９）職業能力開発促進法 「技能検定」 ○級○○技能士 10）その他 「○○試験」 ○○士
a
b
c
d
e

## 再下請負通知書
様式甲第８－３号
[18 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
再下請負通知書
直近上位の 注文者名 | [12 empty] | 【報告下請負業者】
[14 empty] | 住 所 |  | 〒
元請名称・ 事業者ＩＤ | [13 empty] | 会社名・ 事業者ID
代表者名
〔自 社 に 関 す る 事 項〕
工事件名 及び 工事内容
工 期 |  |  | 自 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 |  | 注文者と の契約日 |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
|  |  | 至 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
建設業の 許 可 |  | 必 要 な 許 可 業 種 | [7 empty] | 許 可 番 号 | [8 empty] | 認可（更新）年月日
[8 empty] | 工事業 |  | 大 臣 特定 都知事 一般 |  |  |  |  | 第 |  |  | 号 | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[8 empty] | 工事業 |  | 大 臣 特定 都知事 一般 |  |  |  |  | 第 |  |  | 号 | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
健康保険等の 加入状況 |  | 保険加入の有無 |  |  |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
[7 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [6 empty] | 加入 未加入 適用除外
|  | 事業所整理記号等 |  |  |  |  | 営業所の名称 | [5 empty] | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
監督員名 | [11 empty] | 安全衛生責任者名
| 権 限 及 び 意見申出方法 | [10 empty] | 安全衛生推進者名
現場代理人名 | [11 empty] | 雇用管理責任者
| 権 限 及 び 意見申出方法 | [10 empty] | 専門技術者名※
主任技術者名※ |  |  |  | 専 任 非専任 | [8 empty] | 資 格 内 容
| 資格内容 | [11 empty] | 担 当 工 事 内 容
一号特定技能外国人の 従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無
（記入要領）
１ この様式は再下請負契約がある場合使用する。 ２ この様式は一次以下の下請負者が作成し、一次下請別の施工体制台帳の添付書類として利用する。様式は 一例であり、（一社）全国建設業協会等が定めた他様式を使用しても良い。 ３ この様式に、再下請負者と締結した請負契約に係る契約書の写しを添付すること。（ただし、契約書には、 建設業法第１９条第１項各号に掲げる事項が網羅されていなければならないので、これらを網羅していない 注文伝票等は、ここでいう契約書に該当しない。） ４ この様式には、必要に応じ自社及び再下請負者の主任技術者、専門技術者の資格・所属に関する書類を添 付すること。
a
b
c
d
e

## 再下請負関係
様式甲第８－３号 続き
〔再 下 請 負 関 係〕
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
会社名・ 事業者ＩＤ | [12 empty] | 代表者名
住 所 及び 電話番号 |  | 〒
[15 empty] | （TEL |  |  |  | － |  |  | － |  |  | ）
工事件名 及び 工事内容
工 期 |  |  | 自 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 |  | 契約日 |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  | 至 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
建設業の 許 可 |  | 必 要 な 許 可 業 種 | [7 empty] | 許 可 番 号 | [7 empty] | 認可（更新）年月日
[8 empty] | 工事業 |  | 大 臣 特定 都知事 一般 |  |  |  | 第 |  |  | 号 | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
[8 empty] | 工事業 |  | 大 臣 特定 都知事 一般 |  |  |  | 第 |  |  | 号 | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
健康保険等の 加入状況 |  | 保険加入の有無 |  |  |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
[7 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [6 empty] | 加入 未加入 適用除外
|  | 事業所整理記号等 |  |  |  |  | 営業所の名称 | [5 empty] | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
現場代理人名 | [11 empty] | 安全衛生責任者名
| 権 限 及 び 意見申出方法 | [10 empty] | 安全衛生推進者名
主任技術者名※ |  |  |  | 専 任 非専任 | [7 empty] | 雇用管理責任者
| 資格内容 | [10 empty] | 専門技術者名※
資 格 内 容
担 当 工 事 内 容
一号特定技能外国人の 従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無
※〔主任技術者、専門技術者の記載要領〕
１ 主任技術者の配置状況について〔専任・非専任〕のいずれかを明らかにすること。 ２ 専門技術者欄には、土木・建築一式工事を請け負い、その工事に含まれる専門工事を施工する場合等に必 要な主任技術者を記入する。（一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は、 専門技術者を兼ねることができる) ３ 主任技術者の資格内容は、下記を参考に記入すること。 ① 経験年数による場合 １）大学卒〔指定学科〕 ３年以上の実務経験 ２）高校卒〔指定学科〕 ５年以上の実務経験 ３）その他 10年以上の実務経験 ② 資格等による場合 １）建設業法 「技術検定」 ○級○○施工管理技士 ２）建築士法 「建築士試験」 ○○建築士 ３）建築士法 「建築設備士試験」 建築設備士 ４）技術士法 「技術士試験」 ○○部門 ５）電気工事士法 「電気工事士試験」 第○種電気工事士 ６）電気事業法 「電気主任技術者試験」 第○種電気主任技術者 ７）水道法 「給水装置工事主任技術者試験」 給水装置工事主任技術者 ８）消防法 「消防設備士試験」 ○種消防設備士 ９）職業能力開発促進法 「技能検定」 ○級○○技能士 10）その他 「○○試験」 ○○士
a
b
c
d
e

## 施工体系図（樹状式）
様式甲第８－４号
※本様式（表題部も含む）は参考であり下請け業者数により下記様式は変わります。
JV等の場合、適宜様式を変更して使用すること。
また、（一社）全国建設業協会等が定めた他様式を使用しても差し支えない。
施工体系図
発注者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称
元請名・事業者ID |  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
現場代理人名 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 | [5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 | [5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
専門技術者名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
副 会 長 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日

## 作業員名簿
様式甲第８－５号 | [7 empty] | 作 業 員 名 簿
[8 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 ・現場ID | [5 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
所長名 | [12 empty] | 提出日 年 月 日
[10 empty] | 一次会社名 ・事業者ID |  |  | （ 次)会社名 ・事業者ID
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID | [6 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [11 empty] | （注）３．経験年数は現在担当している仕事の経験年数を記入する。
（注）４．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
| …現場代理人 | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員 |  |  |  | （注）５．資格・免許等の写しの添付は不要。
（注）６．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建 設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である 等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記載。
| …主任技術者 | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育
| …外国人技能実習生 |  | …１号特定技能外国人 | [8 empty] | （注）７．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。 | [11 empty] | （注）８．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険 者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除 外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
（注）９．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無につい ては、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）１０．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフ トの運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）１１．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）１２．記載事項の一部について、別紙を用いて記載することや（一社）全国建 設業協会等が定めた他様式を使用しても差し支えない。
現
作
女
主
職
安
能
習
１特
未
再

## 注意事項
施工体制台帳、再下請負通知書等における 健康保険等加入状況欄記載にあたっての注意事項
a 各保険の適用を受ける事業所について届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用 を受ける営業所が複数あり、そのうちの一部について行っていない場合を含む）は「未加入」、従業員 規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」を○で囲む。 b 請負契約に係る営業所の名称を記載。 c 事業所整理番号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に係る 営業所の場合は、本店の整理番号及び事業所番号を記載。 d 事業所整理番号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理番号 及び事業所番号を記載。 e 労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記 載。
※上記記号は、施工体制台帳等における健康保険等加入状況欄の各項目右肩の番号である。
（参考）社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001365251.pdf

## 週間作業予定表
週 間 作 業 予 定 表
この様式は、参考例であり 自社の様式がある場合は それを用いて作成してよい。
工事件名
工 期 | 令和 年 月 日 | ～ | 令和 年 月 日
作業日 | 今週作業実績 |  |  | 作業日 | 来週作業予定 |  | 作業日 | 再来週作業予定
| 作業内容 |  |  |  | 作業内容 |  |  | 作業内容
2014-04-04 |  |  |  | 2014-04-11 |  |  | 2014-04-18 |  | 作業日欄は 赤字の日にちだけを入力すれば その他の日にち・曜日は自動で入力される。
(Fri) |  |  |  | (Fri) |  |  | (Fri)
2014-04-05 |  |  |  | 2014-04-12 |  |  | 2014-04-19
(Sat) |  |  |  | (Sat) |  |  | (Sat)
2014-04-06 |  |  |  | 2014-04-13 |  |  | 2014-04-20
(Sun) |  |  |  | (Sun) |  |  | (Sun)
2014-04-07 |  |  |  | 2014-04-14 |  |  | 2014-04-21
(Mon) |  |  |  | (Mon) |  |  | (Mon)
2014-04-08 |  |  |  | 2014-04-15 |  |  | 2014-04-22
(Tue) |  |  |  | (Tue) |  |  | (Tue)
2014-04-09 |  |  |  | 2014-04-16 |  |  | 2014-04-23
(Wed) |  |  |  | (Wed) |  |  | (Wed)
2014-04-10 |  |  |  | 2014-04-17 |  |  | 2014-04-24
(Thu) |  |  |  | (Thu) |  |  | (Thu)
材料検査 及び 立会予定日
特記欄 |  |  |  | 資機材 搬入予定 | Fri |  | 資機材 搬入予定 | Fri
[5 empty] | Sat |  |  | Sat
[5 empty] | Sun |  |  | Sun
[5 empty] | Mon |  |  | Mon
[5 empty] | Fri |  |  | Fri
[5 empty] | Wed |  |  | Wed
[5 empty] | Thu |  |  | Thu
受注者 | [5 empty] | 現場代理人

## 工事履行報告書
様式甲第１０号
工 事 履 行 報 告 書
工事件名 | [14 empty] | 受注者 |  | （法人の場合は 名称及び代表者の氏名）
工事番号 | [14 empty] | 契約番号
工 期 |  |  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | ～ |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | （ |  |  | 日間）
工 種 |  |  |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 | 月 |  | 月 |  | 月 | 月 |  | 月 | 月 |  | 月 | 月
進捗率（％） | 予定進捗（･･･）
実施進捗率（ー）
記事欄
|  | ・令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日現在出来高 |  |  |  |  | ％
|  | ・ | 経過日数 | [5 empty] | 日
現場代理人 | [14 empty] | 報告日 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
（注）１．本様式は、月報として使用する他、中間前払金の認定請求時に実施進捗率を記入して 提出する。 ２．工種及び工程表の欄は適宜増減すること。

## 工事履行報告書 (記載例)
様式甲第１０号 |  |  |  | ［記 載 例］
工 事 履 行 報 告 書
工事件名 |  | 道路舗装工事（その１） | [13 empty] | 受注者 |  | 株式会社 ○○建設
工事番号 |  |  |  | 令和○○年度 | [11 empty] | 契約番号 |  | ○○－○○○○○－○
○○課工事第○号
工 期 |  |  |  | 令和○年○月○日 | [5 empty] | ～ |  |  | 令和○年○月○日 | [5 empty] | （ | ○○ |  |  |  | 日間）
工 種 |  |  |  |  | ５月 |  | ６月 |  | ７月 |  | ８月 | ９月 |  |  | １０月 |  | １１月 | １２月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月
○○工
○○工
○○工
○○工
○○工
○○工
○○工
進捗率（％） | 予定進捗（･･･） |  |  |  | 5 |  | 10 |  | 20 |  | 40 | 60 |  |  | 80 |  | 95 | 100
| 実施進捗率（ー） |  |  |  | 5 |  | 10 |  | 20 |  | 45 | 65
記事欄
|  | ・令和 |  |  | ○ | 年 | 9 | 月 | 25 | 日現在出来高 |  |  |  | 65 |  | ％
|  | ・ | 経過日数 |  |  | ○○ |  |  | 日
現場代理人 |  |  |  | ○○ ○○ | [11 empty] | 報告日 |  |  | 令和 |  | ○ | 年 | ○ |  | 月 | ○ | 日
（注）１．本様式は、月報として使用する他、中間前払金の認定請求時に実施進捗率を記入して 提出する。 ２．工種及び工程表の欄は適宜増減すること。

## 請求・通知 報告・協議書
様式甲第１１号
請求・通知 報告・協議
書
[14 empty] | 令和 |  |  |  | 年 | 月 | 日
(発注者あて)
殿
住所
受注者
（法人の場合は 名称及び代表者の氏名※）
氏名
| 下記工事について工事請負契約書の第 | [5 empty] | 条 |  |  | 項により |  |  | 請求・通知 報告・協議 |  |  |  | します。
契 約 番 号 | [8 empty] | 工 事 番 号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額
￥
|  |  |  | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥ | [16 empty] | ）
契 約 年 月 日 | [8 empty] | 工 期
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [10 empty] | 自 | 令和 年 月 日
[15 empty] | 至 | 令和 年 月 日
請求・通知報告・協議 |  | 内容
監理業務受託者 |  |  | 事務所名 | [9 empty] | 担当者名
※受注者氏名欄に記名の上、押印する又は押印を省略する場合には以下を記載する。
〔事務担当者〕
所属: 役職: 氏名: 電話番号:

## 協議・報告書
様式甲第１２号
協 議 報 告
書
[13 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
(発注者あて)
殿
住所
受注者
（法人の場合は 名称及び代表者の氏名）
氏名
現場代理人氏名
| 下記工事について 仕様書 |  |  |  | に基づき |  |  |  | 協議 報告 |  |  | します。
契 約 番 号 | [6 empty] | 工 事 番 号
工 事 件 名
工 事 場 所
協議 報告 |  | 内容
監理業務受託者 |  |  | 事務所名 | [7 empty] | 担当者名

## （ ）記録の報告書
様式甲第１３号
|  |  | （ |  |  | ）記録の報告書
[12 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
(発注者あて)
殿
住所
受注者
（法人の場合は 名称及び代表者の氏名）
氏名
現場代理人氏名
|  | 下記工事の（ |  | ）記録を報告します。
契 約 番 号 | [7 empty] | 工 事 番 号
工 事 件 名
工 事 場 所
備 考
注 １ この様式は、工事施工管理基準等に基づく材料の試験成績表、出来形の測定結果表等の提 出及び絶縁・水圧試験等の報告、現場で試験（測定）したものの結果報告に使用する。 ２ （ ）内には、路盤材料の試験、アスファルト混合物の試験、擁壁工の出来形管理、絶 縁試験、杭の支持力試験、ケーソンの地耐力試験等と記載する。
監理業務受託者 |  |  | 事務所名 | [7 empty] | 担当者名

## 出来高数量総括表
様式甲第13－1号
出 来 高 数 量 総 括 表
種別・細別・内訳 | 形状寸法 | 単位 | 契約 数量 | 出来高 数量 | 増△減 | 摘要 | INDEX 番号

## 出来高数量総括表 (2)
様式甲第13－2号
出 来 高 数 量 総 括 表
種別・細別・内訳 | 形状寸法 | 単位 | 契約 数量 | 今回検査対象数量 | 出来高数量 | 増△減 | 残数量 | 摘要 | INDEX 番号

## 出来高数量総括表 (3)
様式甲第13－3号
出 来 高 数 量 総 括 表
種別・細別・内訳 | 形状寸法 | 単位 | 契約 数量 | 検査済数量 | 今回検査対象数量 | 出来高数量 | 増△減 | 摘要 | INDEX 番号

## 改善報告書
様式甲第１４号
改 善 報 告 書
[11 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
| （工事主管課長又は監督員） |  |  |  | 殿
住所
受注者
（法人の場合は 名称及び代表者の氏名）
氏名
現場代理人氏名
契 約 番 号 | [6 empty] | 工 事 番 号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額 |  |  | ￥
|  |  | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥ | [13 empty] | ）
契 約 年 月 日 | [6 empty] | 工 期
|  |  | 令和 年 月 日 | [8 empty] | 自 | 令和 年 月 日
[12 empty] | 至 | 令和 年 月 日
令和○○年○○月○○日に交付された 指示書・改善指示書 について、下記のとおり改善したので報告します。
上記事項について○○月○○日までに改善されなかった場合は、改善指示書を交付し、工事成績評定時に、当該項目について「不備」評価とします。令和△△年△△月△△日までに改善内容を「改善指示書」にて報告してください。
監理業務受託者 |  | 事務所名 | [7 empty] | 担当者名

## 改善報告書 (2)
様式甲第１４号
改 善 報 告 書
[11 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
| （工事主管課長） |  |  |  | 殿
住所
受注者
（法人の場合は 名称及び代表者の氏名※）
氏名
契 約 番 号 | [6 empty] | 工 事 番 号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額 |  |  | ￥
|  |  | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥ | [13 empty] | ）
契 約 年 月 日 | [6 empty] | 工 期
|  |  | 令和 年 月 日 | [8 empty] | 自 | 令和 年 月 日
[12 empty] | 至 | 令和 年 月 日
令和○○年○○月○○日に交付された改善命令書について、下記のとおり改善したので報告します。
上記事項について○○月○○日までに改善されなかった場合は、改善指示書を交付し、工事成績評定時に、当該項目について「不備」評価とします。令和△△年△△月△△日までに改善内容を「改善指示書」にて報告してください。
監理業務受託者 |  | 事務所名 | [7 empty] | 担当者名 | [6 empty] | 印
※受注者氏名欄に記名の上、押印する又は押印を省略する場合には以下を記載する。
〔事務担当者〕
所属: 役職: 氏名: 電話番号:

## 材料検査請求書
様式甲第１７号
|  |  |  | 材料検査請求書 （第 | [7 empty] | 回）
[13 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
(発注者あて)
殿
住所
受注者
（法人の場合は 名称及び代表者の氏名）
氏名
現場代理人氏名
下記のとおり材料検査を請求します。
契 約 番 号 | [7 empty] | 工 事 番 号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額
￥
|  |  |  | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥ | [16 empty] | ）
契 約 年 月 日 | [7 empty] | 工 期
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [9 empty] | 自 | 令和 年 月 日
[14 empty] | 至 | 令和 年 月 日
検 査 場 所
検査対象材料
検 査 員 職 氏 名 | [5 empty] | 印 |  | 検 査 年 月 日
[14 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
立 会 職 員 職 氏 名 | [5 empty] | 印
監理業務受託者 |  |  | 事務所名 | [7 empty] | 担当者名

## 材料検査内訳書
様式甲第１７－２号
材 料 検 査 内 訳 書
品 名 | 形状寸法 | 数 量 | 単位 | 検 査 対 象 |  |  | 前回までの合格数量 | 合 格 数 量 累 計 | 残 数 | 摘 要
|  |  |  | 総数量 | 合 格数 量 | 不合格数 量

## 材料搬入予定調書
様式甲第１８号
材 料 搬 入 予 定 調 書
[12 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
(発注者あて)
殿
住所
受注者
（法人の場合は 名称及び代表者の氏名）
氏名
現場代理人氏名
下記の工事に使用する材料の搬入予定は別紙のとおりです。
契 約 番 号 | [7 empty] | 工 事 番 号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額
￥
|  |  |  | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥ | [15 empty] | ）
契 約 年 月 日 | [7 empty] | 工 期
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [8 empty] | 自 | 令和 年 月 日
[13 empty] | 至 | 令和 年 月 日
監 督 員 職 氏 名 | [5 empty] | 印 |  | 受 付 年 月 日
[13 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
注．この様式は、監督員が検査を行う品目について使用する。
使用材料に変更がある場合は、表題を「材料搬入予定調書（第○回変更）」とし、様式甲第18-3号
を添付すること。
監理業務受託者 |  |  | 事務所名 | [7 empty] | 担当者名

## 材料搬入予定内訳調書
様式甲第１８－２号
材料搬入予定内訳調書
番号 | 品 名 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 品質検査の方法（予定） |  |  |  | 搬入予定時期
[5 empty] | 試験 | 確認 | 照合 | 書類
※ 番号欄には、材料検査実施基準 別表－１の番号を記入する。
搬入予定時期欄には、搬入を開始するおおよその時期を記入する。 例：○年○月上旬

## 変更材料搬入予定内訳調書
様式甲第１８－３号
変更材料搬入予定内訳調書
（数量 上段：既定 下段：変更）
番号 | 品 名 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 差引増 △減 | 単 位 | 品質検査の方法（予定） |  |  |  | 搬入予定時期
[6 empty] | 試験 | 確認 | 照合 | 書類
※ 番号欄には、材料検査実施基準 別表－１の番号を記入する。
搬入予定時期欄には、搬入を開始するおおよその時期を記入する。 例：○年○月上旬

## 材料搬入実績調書
様式甲第１９号
材 料 搬 入 実 績 調 書
[12 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
(発注者あて)
殿
住所
受注者
（法人の場合は 名称及び代表者の氏名）
氏名
現場代理人氏名
下記の工事に使用した材料の搬入実績は別紙のとおりです。
契 約 番 号 | [7 empty] | 工 事 番 号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額
￥
|  |  |  | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥ | [15 empty] | ）
契 約 年 月 日 | [7 empty] | 工 期
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [8 empty] | 自 | 令和 年 月 日
[13 empty] | 至 | 令和 年 月 日
監 督 員 職 氏 名 | [5 empty] | 印 |  | 受 付 年 月 日
[13 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
注．この様式は、監督員が検査を行う品目について使用する。
監理業務受託者 |  |  | 事務所名 | [7 empty] | 担当者名

## 材料搬入実績内訳調書
様式甲第１９－２号
材料搬入実績内訳調書
番号 | 品 名 | 形 状 寸 法 | 数量 |  | 単 位 | 品質検査の方法 |  |  |  | 検査年月日
|  |  | 予定 | 実績 |  | 試験 | 確認 | 照合 | 書類
※ 番号欄には、材料検査実施基準 別表－１の番号を記入する。

## 監督員資料提出届
様式甲第２０号
監 督 員 資 料 提 出 届
[9 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
| （監督員あて） |  | 殿
住所
受注者
（法人の場合は 名称及び代表者の氏名）
氏名
現場代理人氏名
契 約 番 号 |  |  |  |  | 工 事 番 号
工 事 件 名
工 事 場 所
材 料 名 称 等
注．この様式は、材料検査における「監督員資料」の提出に使用する。
監理業務受託者 |  | 事務所名 | [5 empty] | 担当者名

## 試験委嘱指定申請書
様式甲第２１号
試験委嘱指定申請書
[15 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
| 検 査 職 員 | [5 empty] | 殿
[9 empty] | 受注者 |  |  | 住所
（法人の場合は 名称及び代表者の氏名）
氏名
現場代理人氏名
下記の試料の試験について委嘱機関の指定を申請します。
契 約 番 号 | [9 empty] | 工 事 番 号
件名又は用途
試 料 名
呼び名（種類）
産地又は製造者
備 考 | [10 empty] | （セメント・コンクリート材令
日）
試験委嘱指定書
[15 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
検査職員職氏名
上記申請書により申請のあった件について、下記のとおり指定します。
試験委嘱機関
試 験 項 目
成 績 通 知 先
試 料 数 | [10 empty] | 試料採取対象数量
採 取 年 月 日 |  |  |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日
採 取 場 所
封印者の氏名 | [10 empty] | 電 話
監理業務受託者 |  |  | 事務所名 | [10 empty] | 担当者名

## 試験委嘱指定申請書 (記載例)
様式甲第２１号 |  |  | ［記 載 例］
試験委嘱指定申請書
[18 empty] | 令和 |  | ○○ | 年 | ○○ |  | 月 | ○○ |  | 日
| 検 査 職 員 | [7 empty] | 殿
[11 empty] | 請負者 |  |  | 住所 | 東京都江戸川区○○丁目○番○号
○○建設 株式会社 代表取締役 ○○ ○○
氏名
[11 empty] | 現場代理人氏名 |  |  |  |  | ○○ ○○
下記の試料の試験について委嘱機関の指定を申請します。
契 約 番 号 |  |  | ○○－○○○○○－○ | [8 empty] | 工 事 番 号 | [6 empty] | 令和〇年度
○○課工事第１３号
件名又は用途 |  |  | 道路舗装工事（その１）
試 料 名 |  |  | レディーミクストコンクリート
呼び名（種類） |  |  | 普通１８－８－２０ＢＢ
産地又は製造者 |  |  | 株式会社 ○○コンクリート
備 考 | [12 empty] | （セメント・コンクリート材令
[23 empty] | 7・28 |  |  | 日）
試験委嘱指定書
[18 empty] | 令和 |  | ○○ | 年 | ○○ |  | 月 | ○○ |  | 日
[11 empty] | 検査職員職氏名 | [5 empty] | 主事 ○○ ○○
上記申請書により申請のあった件について、下記のとおり指定します。
試験委嘱機関 |  |  | ○○試験センター
試 験 項 目 |  |  | 圧縮強度試験
成 績 通 知 先 |  |  | 江戸川区土木部○○課○○係
試 料 数 |  |  | ３個 | [9 empty] | 試料採取対象数量 | [6 empty] | １０m3
採 取 年 月 日 |  |  |  | 令和 | ○○ | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日
採 取 場 所 |  |  | Ａ路線 街きょ
封印者の氏名 |  |  | ○○ ○○ | [9 empty] | 電 話 | [6 empty] | ○○－○○○○－○○○○
監理業務受託者 |  |  | 事務所名 | [12 empty] | 担当者名

## 支給材料請求受領返納書
様式甲第２２号
請求 受領 返納
[5 empty] | 支給材料 | [5 empty] | 書（第 |  |  |  |  | 回）
[14 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
(発注者あて)
殿
住所
受注者
（法人の場合は 名称及び代表者の氏名※）
氏名
請求します。 受領しました。 返納します。
下記のとおり支給材料を
契 約 番 号 | [9 empty] | 工 事 番 号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額
￥
|  |  |  | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥ | [15 empty] | ）
契 約 年 月 日 | [9 empty] | 工 期
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [10 empty] | 自 | 令和 年 月 日
[15 empty] | 至 | 令和 年 月 日
支 給 材 料 |  |  | 別紙記載の通り
監理業務受託者 |  |  | 事務所名 | [9 empty] | 担当者名
※受注者氏名欄に記名の上、押印する又は押印を省略する場合には以下を記載する。
〔事務担当者〕
所属: 役職: 氏名: 電話番号:

## 支給材料内訳書
様式甲第２２－２号
支給材料（請求・受領・返納）内訳書
支給材料品名 | 形状寸法 | 単 位 | 総 数 量 | 前回までの 受領数量 | 今回（請求・受領・返納）数量 | 累 計 | 残数量

## 発生材報告書
様式甲第２３号
[5 empty] | 発生材報告書（第 | [6 empty] | 回）
[13 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
(発注者あて)
殿
住所
受注者
（法人の場合は 名称及び代表者の氏名※）
氏名
下記工事に際し、別紙の発生材が生じたので報告します。
契 約 番 号 | [7 empty] | 工 事 番 号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額
￥
|  |  |  | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥ | [14 empty] | ）
契 約 年 月 日 | [7 empty] | 工 期
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [9 empty] | 自 | 令和 年 月 日
[14 empty] | 至 | 令和 年 月 日
監理業務受託者 |  |  | 事務所名 | [7 empty] | 担当者名
※受注者氏名欄に記名の上、押印する又は押印を省略する場合には以下を記載する。
〔事務担当者〕
所属: 役職: 氏名: 電話番号:

## 発生材報告内訳書
様式甲第２３－２号
発 生 材 報 告 内 訳 書
発 生 材 品 名 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 摘 要

## 中間検査請求書
様式甲第２４号
|  |  |  | 中間検査請求書 （第 | [6 empty] | 回）
[12 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
(発注者あて)
殿
住所
受注者
（法人の場合は 名称及び代表者の氏名※）
氏名
現場代理人氏名
下記工事の中間検査を請求します。
契 約 番 号 | [6 empty] | 工 事 番 号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額
￥
|  |  |  | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥ | [15 empty] | ）
契 約 年 月 日 | [6 empty] | 工 期
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [8 empty] | 自 | 令和 年 月 日
[13 empty] | 至 | 令和 年 月 日
検 査 場 所
検 査 対 象
検査員職氏名 | [6 empty] | 検 査 年 月 日
[13 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
立会職員職氏名
監理業務受託者 |  |  | 事務所名 | [6 empty] | 担当者名
※受注者氏名欄に記名の上、押印する又は押印を省略する場合には以下を記載する。
〔事務担当者〕
所属: 役職: 氏名: 電話番号:

## 既済部分検査請求書
様式甲第２５号
|  |  |  | 既済部分検査請求書 （第 | [10 empty] | 回）
[13 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
(発注者あて)
殿
住所
受注者
（法人の場合は 名称及び代表者の氏名※）
氏名
下記工事の既済部分検査を請求します。
契 約 番 号 | [8 empty] | 工 事 番 号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額
￥
|  |  |  | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥ | [14 empty] | ）
契 約 年 月 日 | [8 empty] | 工 期
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [9 empty] | 自 | 令和 年 月 日
[14 empty] | 至 | 令和 年 月 日
既 済 部 分 の 支 払 を 受 け る 根 拠
|  |  |  | 契約条項第 | 34 | 条
注 中間検査と兼ねる場合は、表題を「既済部分検査（第○回）兼中間検査（第○回）請求書」とする。
監理業務受託者 |  |  | 事務所名 | [8 empty] | 担当者名
※受注者氏名欄に記名の上、押印する又は押印を省略する場合には以下を記載する。
〔事務担当者〕
所属: 役職: 氏名: 電話番号:

## 既済部分出来高工種別内訳書
様式甲第２５－２号
既済部分出来高工種別内訳書
|  | 今 回 既 済 部 分 出来高金額 |  |  | 出来高歩合 | [8 empty] | ％
[5 empty] | 出来高年月日 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日現在
種 別 |  |  | 形 状 寸 法 | 数 量 |  | 単位 | 金 額 | 出来高 |  | 出 来 高 金 額 |  |  | 摘 要
工 種
|  | 内 訳 |  |  |  |  | 円 | ％ |  | 円
注１．受注者は、出来高金額欄を空欄のまま作成する。 注２．出来高（％）欄は、１．０％未満切捨とする。

## 甲第25-3号
様式甲第２５－３号
種 別 |  |  | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 出来高 | 出 来 高 金 額 | 摘 要
工 種
|  | 内 訳 |  |  |  | 円 | ％ | 円
注１．受注者は、出来高金額欄を空欄のまま作成する。 注２．出来高（％）欄は、１．０％未満切捨とする。 注３．別記様式甲第２５－２号の続きに使用する。

## 既済部分出来高工種別内訳書(2回目以降)
様式甲第２５－４号
既済部分出来高工種別内訳書
| 回 数 |  | 今回既済部分 出来高年月日 |  | 前回までの 出来高 ％ |  |  | 今回までの 出来高 ％ |  |  | 今回までの出来高 金 額
種 別 |  |  |  | 形 状 寸 法 |  | 数 量 | 単位 |  | 前 回までの出来高 | 今 回までの出来高 |  | 今回までの 出 来 高 金 額 | 摘要
金 額
工 種
|  | 内 訳 | [5 empty] | 円 | ％ | ％ |  | 円
注１．受注者は、出来高金額欄を空欄のまま作成する。 注２．出来高（％）欄は、１．０％未満切捨とする。 注３．２回目以降の既済部分検査の場合に使用する。

## 甲第25-5号
様式甲第２５－５号
種 別 |  |  | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 |  | 前 回までの出来高 | 今 回までの出来高 | 今回までの 出 来 高 金 額 | 摘要
金 額
工 種
|  | 内 訳 |  |  |  | 円 | ％ | ％ | 円
注１．受注者は、出来高金額欄を空欄のまま作成する。 注２．出来高（％）欄は、１．０％未満切捨とする。 注３．別記様式甲第２５－４号の続きに使用する。

## 工事記録写真帳
様式甲第２６号
工 事 記 録 写 真 帳
[11 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
(発注者あて)
殿
住所
受注者
（法人の場合は 名称及び代表者の氏名）
氏名
現場代理人氏名
下記工事の工事記録写真帳を提出します。
契 約 番 号 | [6 empty] | 工 事 番 号
工 事 件 名
工 事 場 所
備 考
[12 empty] | 簿冊番号 |  |  | 1
1
監理業務受託者 |  |  | 事務所名 | [6 empty] | 担当者名

## 検査図
様式甲第２７号
（ ）検査図
[10 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
(発注者あて)
殿
住所
受注者
（法人の場合は 名称及び代表者の氏名）
氏名
現場代理人氏名
下記工事の（ ）検査図を提出します。
契 約 番 号 | [5 empty] | 工 事 番 号
工 事 件 名
工 事 場 所
備 考
注１．（ ）内には、「完了」「第１回既済部分」等、検査名を記入すること。
監理業務受託者 |  |  | 事務所名 | [5 empty] | 担当者名

## 検査指摘事項報告書
様式甲第２８号
（ ）検査 指摘事項報告書
[11 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
(発注者あて)
殿
住所
受注者
（法人の場合は 名称及び代表者の氏名※）
氏名
現場代理人氏名
下記工事の（ ）検査における指摘事項について報告します。
契 約 番 号 | [6 empty] | 工 事 番 号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額
￥
|  |  |  | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥ | [12 empty] | ）
契 約 年 月 日 | [6 empty] | 工 期
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [7 empty] | 自 | 令和 年 月 日
[12 empty] | 至 | 令和 年 月 日
検 査 年 月 日 | [6 empty] | 検査員
令和 年 月 日
検査指摘事項については、令和 年 月 日までに完了させます。
注１．（ ）内には、「完了」「第１回既済部分」等、検査名を記入すること。
注２．検査において指摘がなかった場合は、「指摘なし。」と記載して提出すること。
監理業務受託者 |  |  | 事務所名 | [6 empty] | 担当者名
※受注者氏名欄に記名の上、押印する又は押印を省略する場合には以下を記載する。
〔事務担当者〕
所属: 役職: 氏名: 電話番号:

## 検査指摘事項（書類）
様式甲第２８－２号
検 査 指 摘 事 項 （書類関係）
指 摘 事 項 | 処 置

## 検査指摘事項（現場）
様式甲第２８－３号
検 査 指 摘 事 項 （現場関係）
指 摘 事 項 | 処 置

## 検査指摘事項是正完了報告書
様式甲第２９号
（ ）検査 指摘事項是正完了報告書
[11 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
(発注者あて)
殿
住所
受注者
（法人の場合は 名称及び代表者の氏名※）
氏名
現場代理人氏名
下記工事の（ ）検査における指摘事項について是正が完了したので報告します。
契 約 番 号 | [6 empty] | 工 事 番 号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額
￥
|  |  |  | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥ | [12 empty] | ）
契 約 年 月 日 | [6 empty] | 工 期
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [7 empty] | 自 | 令和 年 月 日
[12 empty] | 至 | 令和 年 月 日
検 査 年 月 日 | [6 empty] | 検査員
令和 年 月 日
検査指摘事項については、令和 年 月 日に是正が完了しました。
注１．（ ）内には、「完了」「第１回既済部分」等、検査名を記入すること。
注２．検査において指摘がなかった場合は、提出不要。
注３．指摘事項の是正が完了したことが確認できる資料・写真等を添付すること。
監理業務受託者 |  |  | 事務所名 | [6 empty] | 担当者名
※受注者氏名欄に記名の上、押印する又は押印を省略する場合には以下を記載する。
〔事務担当者〕
所属: 役職: 氏名: 電話番号:

## 認定請求書
様式甲第３０号
要綱第１号様式（第８条関係）
認定請求書
[12 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
|  | 江戸川区長 |  |  |  | 殿
住所
受注者
（法人の場合は 名称及び代表者の氏名※）
氏名
下記の工事について、中間前払金の請求をしたいので、要件を満たしていることの認定を
請求します。
| 契 約 番 号 | [6 empty] | 工 事 番 号
工 事 件 名
履 行 場 所
契 約 年 月 日
令和 年 月 日
工 期
[5 empty] | 令和 年 月 日 | から |  | 令和 年 月 日
契 約 金 額
￥
[5 empty] | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥ | [10 empty] | ）
摘 要
監理業務受託者 |  |  |  | 事務所名 | [6 empty] | 担当者名
※受注者氏名欄に記名の上、押印する又は押印を省略する場合には以下を記載する。
〔事務担当者〕
所属: 役職: 氏名: 電話番号:

## 承諾書
様式甲第３１号
承 諾 書
[11 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
| （工事主管課長あて） |  |  |  |  | 殿
住所
受注者
（法人の場合は 名称及び代表者の氏名※）
氏名
|  | 令和 | 年 | 月 | 日付 |  |  | 第 |  | 号による |  | ○ ○ |  | については異
議がないので承諾します。
注．本文中の「○○」については、工事内容の変更、工事中止、又は工事中止解除等のうち 該当するものを記入すること。
約款第17条に基づく工事内容の変更（通知）に対しては、承諾書は不要。 約款第25条に基づく工事内容の変更（協議）に対しては、収入印紙（200円）を貼付して提出。
※受注者氏名欄に記名の上、押印する又は押印を省略する場合には以下を記載する。
〔事務担当者〕
所属: 役職: 氏名: 電話番号:

## 基本計画書
様式甲第３２号
基 本 計 画 書
[12 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
(発注者あて)
殿
住所
受注者
（法人の場合は 名称及び代表者の氏名）
氏名
現場代理人氏名
下記工事について別添基本計画書を提出します。
契 約 番 号 | [6 empty] | 工 事 番 号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額
￥
|  |  |  | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥ | [15 empty] | ）
契 約 年 月 日 | [6 empty] | 工 期
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [8 empty] | 自 | 令和 年 月 日
[13 empty] | 至 | 令和 年 月 日
上記の件について承諾します。
| 現場代理人 |  |  | 殿
[11 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
（工事主管課長）
氏名
注 １ この様式は、工事の一時中止等、標準仕様書もしくは特記仕様書で提出を定めている場合に 使用する。
２ 基本計画書は、発注者の承諾が必要。
監理業務受託者 |  |  | 事務所名 | [7 empty] | 担当者名

## 事故報告書
様式甲第３３号
事 故 報 告 書
[11 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
(発注者あて)
殿
住所
受注者
（法人の場合は 名称及び代表者の氏名※）
氏名
契 約 番 号 | [7 empty] | 工 事 番 号
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額 |  |  |  | ￥
|  |  |  | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥ | [12 empty] | ）
契 約 年 月 日 |  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 工 期 |  |  |  | 自 | 令和 年 月 日
[12 empty] | 至 | 令和 年 月 日
工 種
受注者 |  | 事故の直接責任者 |  |  |  | 職名 | [6 empty] | 年令
|  | 工事現場主任技術者 |  |  |  | 職名 | [6 empty] | 年令
事
故
発
生
の
原
因
及
び
経
過
事被
故害
にの
よ内
る容
現組
場織
の及
管び
理方
法
そ の 他 |  |  | （事故発生場所、発生時刻等）
※受注者氏名欄に記名の上、押印する又は押印を省略する場合には以下を記載する。
〔事務担当者〕
所属: 役職: 氏名: 電話番号:

## 公共事業遵守証明書
様式甲第３４号
公 共 事 業 遵 守 証 明 書
１．施行通知書整理番号
１．工事件名
１．施行場所
１．施行期間 自令和 年 月 日 至令和 年 月 日
１．しゅん工年月日 令和 年 月 日
１．発注者名
１．吸収設定数 名
１．設定数に対する求人数 名
１．求人数に対する就労数 名
１．備 考
上記工事をしゅん工したことを届出いたしますので、公共事業への日雇労働者吸収要綱及び細則（昭和５１年７月２３日東京都決定）による所定の事項を遵守したことを証明願います。
|  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
受注者名
（会社名）
所在地
|  |  | 代表者名 |  |  |  |  | 印
上記の通り証明いたします。
|  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
|  |  | 公共職業安定所長 |  |  |  |  | 印

## しゅん工図
様式甲第３５号
し ゅ ん 工 図
[10 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
(発注者あて)
殿
住所
受注者
（法人の場合は 名称及び代表者の氏名）
氏名
現場代理人氏名
下記工事のしゅん工図を提出します。
契 約 番 号 | [5 empty] | 工 事 番 号
工 事 件 名
工 事 場 所
備 考
注１．決裁後、製本版・電子媒体等を作成し、提出すること。
監理業務受託者 |  |  | 事務所名 | [5 empty] | 担当者名

## 請求書兼支払口座振替依頼書
様式甲第３６号 | [22 empty] | 手順１～４に従い、赤枠内のリストから選択する。
請求書 兼 支払金口座振替依頼書
手順１．請求の種類を選択する。
|  | （請求金額） | [22 empty] | ①前払金
|  |  |  | 請求 金額 | 十 | 億 |  | 千 |  | 百 |  | 十 | 万 | 千 | 百 |  | 十 |  | 円
手順２．前払金等の支払いを既に受けているか。
①受けていない
手順３．契約変更を行っているか。
|  |  |  | （件名） | [13 empty] | 前払金
①変更していない
|  |  | 債権者コード |  |  | （債権者登録がなければ記入不要）※ | [8 empty] | 契約金額 | [8 empty] | 手順４．部分払いの請求の場合は回数を選択する。
今回請求額
残額
上記の金額を請求します。
なお、請求金額については下記口座にお振込みください。
[24 empty] | パターン |  | 8
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [19 empty] | 変更金額
[24 empty] | 既支払額 |  |  | このセルは消さないこと
今回請求額
|  | 江 戸 川 区 長 |  |  |  |  | 殿 | [16 empty] | 残額
請求者の住所、氏名、請求及び口座振替依頼印
（法人の場合は、所在地、法人名、代表者の役職名・氏名・代表者印）
住所
[12 empty] | 氏名 | [9 empty] | 印
（債権者コードを記入した場合、以下は記入しないでください。）
金融機関コ－ド | [10 empty] | － | [6 empty] | 預金種別 |  | １普通 | ２当座 | ４貯蓄
金融機関名 | [8 empty] | 銀 行 信用金庫 信用組合 | [6 empty] | 店 |  | 口座番号
フリガナ 口座名義名
（支払金の口座は、請求者自身の名義の口座を使用してください。）
※ 債権者コードは、一年以上請求がない場合、廃止することがあります。