## 入力シート
入力シート
| セルの色分け |  |  |  | ←入力するセル
←リンクするセル（入力、修正の必要なし）
※着色なしは、フォーマットのため、基本的には修正する必要なし
１． | 工事件名 |  |  | 道路舗装工事（その○○）
２． | 路線名等 |  |  | 一般区道（○○○）
３． | 工事場所 |  |  | 江戸川区○○○○ ○丁目
４． | 工期 |  |  | 自 令和 〇年 ○○月 ○○日
至 令和 〇年 ○○月 ○○日
５． | 請負代金 |  |  | ￥00，000，000．－
６． | 発注者 |  |  | 江戸川区
土木部保全課保全サービス第○係
Tel.03-5662-19○○
Fax.03-3652-9858
工事監督員 ○○ ○○
７． | 請負者 |  |  | ○○株式会社
東京都江戸川区○○○丁目○○番○号
Tel.03-○○○○-○○○○
Fax.03-○○○○-○○○○
|  |  | 現場代理人⇒ | ○○ ○○
|  |  | （現）携帯電話番号⇒ | ○○○-○○○○-○○○○
|  |  | 主任技術者⇒ | ○○ ○○
|  |  | 監理技術者⇒ | ○○ ○○
|  |  | （監）携帯電話番号⇒ | ○○○-○○○○-○○○○
８． | 工事内容 |  |  | 工事延長 Ｌ＝○○○．○ｍ
| (1) | 車道舗装工（切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ厚5cm・密粒度（ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型）） |  |  |  | Ａ＝○,○○○ m2 | 左記記載内容 は一例です。 工事内容に 合わせて適宜 修正する。
| (2) | 車道舗装工（切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ厚１5cm・密粒度（ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型）） |  |  |  | Ａ＝○,○○○ m2
| (3) | 車道舗装工（切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ厚１5cm・半たわみ性舗装工） |  |  |  | Ａ＝○,○○○ m2
| (4) | 歩道舗装工 |  |  |  | Ａ＝○,○○○ m2
| (5) | 薄層カラー舗装工 |  |  |  | Ａ＝○,○○○ m2
| (6) | 街きょ工 |  |  |  | Ｌ＝○○○.○ ｍ
| (7) | 街きょ補修工 |  |  |  | Ｌ＝○○○.○ ｍ
| (8) | 植樹帯工 |  |  |  | Ｌ＝○○○.○ ｍ
| (9) | 植栽工 |  |  |  | Ｎ＝○○ 株

## 中表紙
道路舗装工事（その○○）
施 工 計 画 書
令和 ○○ 年 ○○ 月
○○株式会社

## 目次
目 次
| 1. | 工事概要
| 2. | 計画工程表
① 工事箇所案内図
② 平面図
③ 工程管理
④ 工事工程表
| 3. | 現場組織体制
① 現場組織図
② 施工体系図
| 4. | 安全管理
① 安全管理
② 安全衛生管理組織表
③ 安全に関する研修訓練の予定報告書
| 5. | 指定機械
| 6. | 主要船舶・機械
| 7. | 主要資材
| 8. | 施工方法
② 各種試験関係（品質管理 他）
③ 使用材料購入先一覧表
| 9. | 施工管理計画
| 10. | 緊急時の体制
① 緊急時連絡体制表
② 緊急出動態勢
③ 災害復旧時用機材及び待機場所
④ 震災対策
| 11. | 交通管理
| 12. | 環境対策
| 13. | 現場作業環境の整備
| 14. | リサイクル計画
（再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法）
| 15. | その他
① 規制適合車使用届
② 軽油使用計画
③ 個人情報について
工事記録写真撮影計画

## 中タイトル
1. | 工事概要
2. | 計画工程表
3. | 現場組織体制
4. | 安全管理
5. | 指定機械
6. | 主要船舶・機械
7. | 使用資材
8. | 施工方法
9. | 施工管理計画
10. | 緊急時の体制
11. | 交通管理
12. | 環境対策
13. | 現場作業環境の整備
14. | リサイクル計画
（再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法）
15. | その他

## 工事概要
１．工 事 概 要
１． | 工事件名 |  | 道路舗装工事（その○○）
２． | 路線名等 |  | 一般区道（○○○）
３． | 工事場所 |  | 江戸川区○○○○ ○丁目
４． | 工期 |  | 自 令和 〇年 ○○月 ○○日
至 令和 〇年 ○○月 ○○日
５． | 請負代金 |  | ￥00，000，000．－
６． | 発注者 |  | 江戸川区
土木部保全課保全サービス第○係
Tel.03-5662-19○○
Fax.03-3652-9858
工事監督員 ○○ ○○
７． | 請負者 |  | ○○株式会社
東京都江戸川区○○○丁目○○番○号
Tel.03-○○○○-○○○○
Fax.03-○○○○-○○○○
|  |  | 現場代理人 | ○○ ○○
８． | 工事内容 |  | 工事延長 Ｌ＝７６７．６ｍ
| （１） | 車道舗装工（切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ厚5cm・密粒度（ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型）） |  |  | Ａ＝○,○○○ m2
| （2） | 車道舗装工（切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ厚１5cm・密粒度（ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型）） |  |  | Ａ＝○,○○○ m2
| （3） | 車道舗装工（切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ厚１5cm・半たわみ性舗装工） |  |  | Ａ＝○,○○○ m2
| （4） | 歩道舗装工 |  |  | Ａ＝○,○○○ m2
| （5） | 薄層カラー舗装工 |  |  | Ａ＝○,○○○ m2
| （6） | 街きょ工 |  |  | Ｌ＝○○○.○ ｍ
| （7） | 街きょ補修工 |  |  | Ｌ＝○○○.○ ｍ
| （8） | 植樹帯工 |  |  | Ｌ＝○○○.○ ｍ
| （9） | 植栽工 |  |  | Ｎ＝○○ 株

## 案内図
工事箇所案内図
| 工事個所 ： | 江戸川区○○○○ ○丁目
案内図を添付
（対象路線を着色し明確化）

## 工程管理
３．工程管理
① 工程管理
1. 工事着手前に職員、職長、作業員を招集し、工事概要、現場環境、作業工程を説明する
と共に、その立場、役割分担、指導方法、作業の改善などについて安全教育を行い内容
を熟知させる。
2. 本工事中は、朝礼を実施し、その日の作業手順、内容を作業員全員に伝達する。
また職員、職長により翌日の作業について打ち合わせを行う。
週間工程については、日時の定めより、今週の反省、次週の工程について打ち合わせを
行い、進捗状況について発注者へ報告する。
3. 予定の工程と実施工程に差が生じた場合は、資機材、労務調達等必要な措置を講じて
工事の円滑な進行を検討する。
4. 地元調整や工程の遅れにより、やむを得ず休日または祝日に作業を行う場合には、
休日等の作業施工届の承諾を得た上で、予め工事内容、作業時間等について事前に
地先住民及び関係署庁へのPRを行う。

## 現場組織
４．現場組織体制
①現場組織図
統括管理責任者
○○ ○○
○○○-○○○○-○○○○
監理技術者
○○ ○○
○○○-○○○○-○○○○
社内検査員
業務分担
○○ ○○
事務担当 |  | 重機管理 | 労務管理 |  | 現場管理 | 渉外管理 |  | 安全管理
○○ ○○ |  | ○○ ○○ | ○○ ○○ |  | ○○ ○○ | ○○ ○○ |  | ○○ ○○

## 施工体系図
② 施工体系図
発注者名 |  |  | 江戸川区役所土木部保全課
工事件名 |  |  | 道路舗装工事（その○○）
元請会社名 |  |  | ○○株式会社
(電 話 番 号） |  |  | Tel.03-○○○○-○○○○ | ○○工事 | 会社名
現場代理人名 |  |  | ○○ ○○ |  | (電話番号)
主任技術者名 |  |  | ○○ ○○ |  | 現場責任者
監理技術者名 |  |  | ○○ ○○ |  | 担当工事内容
担当工事内容 |  |  | 排水構造物工・街築工・ﾏﾝﾎｰﾙ等調整工・歩道舗装工・雑工・施工管理・品質管理・安全管理・現場管理・工程管理・渉外調整・材料調達
工期
|  |  |  | ○○工事 | 会社名
(電話番号)
現場責任者
担当工事内容
工 期 |  |  | 自 令和 〇年 ○○月 ○○日
|  |  | 至 令和 〇年 ○○月 ○○日 | 工期
|  |  |  | ○○工事 | 会社名
(電話番号)
現場責任者
担当工事内容
工期
建設廃材 処理委託 | 会社名 |  |  |  | 会社名
| (電話番号) |  |  |  | (電話番号)
| 現場責任者 |  |  |  | 現場責任者
| 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容
工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
会社名
(電話番号)
現場責任者
担当工事内容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
会社名
(電話番号)
現場責任者
担当工事内容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
| 会社名 |  |  |  | 会社名
| (電話番号) |  |  |  | (電話番号)
| 現場責任者 |  |  |  | 現場責任者
| 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容
工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日

## 安全管理
５．安全管理
① 安全管理
１） | 建設機械の使用に際しては、有資格者に操作させ、必要に応じて誘導員の配置及び作業
区域内への立入禁止の処置を取る。
２） | 各作業の変わり目には、作業員等に次の作業内容の配慮すべき点、その他必要な事項を
周知徹底させる。
３） | 重機作業の災害に重点を置き、重機械の始業点検を毎日使用前に行う。
４） | 作業員には、保護具の着用を徹底させる。
５） | 作業時間は９：００～１８：００を原則とする。
６） | 工事期間中の休日は、原則として祝祭日及び土・日曜日とする。
７） | 交通事故防止のため、道路交通法を遵守する。特に法定速度の遵守をするとともに、過積載
の防止をする。
８） | 運搬車両の通行する道路においては、トラブルのないようにすると共に、常に道路付近及び
路面が良好な状態を保つように、清掃に心がけ管理する。
② 安全衛生管理組織表
〇〇株式会社 安全委員会
安全衛生管理総括責任者
○○ ○○
安全衛生責任者
○○ ○○
|  |  |  | 安全衛生委員長 | ○○ ○○
|  |  |  | 土木安全委員 | ○○ ○○
|  |  |  | 車両安全運行管理者 | ○○ ○○
|  |  |  | 安全管理者 | ○○ ○○
|  |  |  | 衛生管理者 | ○○ ○○
|  |  |  | 安全巡視員 | ○○ ○○
③ 工事安全教育及び訓練についての活動計画
| 名称 |  | 場所 | 参加予定者 | 頻度
| 朝礼 |  | 現場 | 現場作業従事者 | 毎日
| 安全巡視 |  | 現場 | 安全巡視員 | 毎日
| 安全訓練・パトロール |  | 事務所・適宜 | 関係者 | 月一回
④ 安全衛生教育訓練
安全作業を行う為に、現場で働く労働者に作業の概要、手順労働災害に関する知識等に
ついて教育訓練を行う。
１） | 教育の対象
一般作業員・新規入場者
２） | 安全衛生管理行事計画
|  |  | 行事 | 内容
| 日常計画 |  | 始業前点検 | 始業前の点検
|  |  | 工程打合わせ | 作業内容・予想される危険と対策
|  |  | 整理・整頓・清掃 | 作業終了後の片付け
|  |  | 新規入場者教育 | 現場規律・作業方法の教育指導
| 週間計画 |  | 重機・車両の点検 | 資格者・自主点検状況・使用許可
一斉清掃
| 月間計画 |  | 安全大会 | 安全意識の高揚・月間工程説明。月間安全目標設定
| （報告書） |  | 安全衛生パトロール | 現場パトロール
⑤ 降雨対策等
当該施工箇所に係わる気象区域に、大雨、洪水、暴風警報等が発令された場合には
直ちに全ての工事を中止し、必要な対応を図ります。
警報解除後は現場を点検し、必要な措置を講じ、安全を確認した後に工事を再開しま
す。
また、点検結果及び措置内容は、速やかに監督員に報告します。
（地震の体制については、９．緊急時の体制の④地震対策に記述）

## 安全に関する
⑥ 安全に関する研修訓練の予定報告書
Ｎｏ．１
工事名： | 道路舗装工事（その○○） |  |  |  | 請負者名： | ○○株式会社 | 現場代理人： | ○○ ○○
回数 | 研修・訓練時の 年月日 | 研修訓練時の 主たる工種 | 下請負業者数 | 参加人数 | 研修又は訓練の実施状況 |  |  | 記録 | 代理人印
1 | 令和〇年１２月下旬 | 準備工 |  |  | 研修 | 本工事の内容の周知徹底 |  | 写真・資料
[5 empty] | 訓練 | 安全教育 |  | ビデオ・写真・資料
2 | 令和〇年 １月中旬 | 準備工 |  |  | 研修 | 本工事の内容の周知徹底 |  | 写真・資料
[5 empty] | 訓練 | 安全教育 |  | ビデオ・写真・資料
3 | 令和〇年 ２月中旬 | 排水構造物工 |  |  | 研修 | 本工事の内容の周知徹底 重機使用時の注意点の確認 |  | 写真・資料
[5 empty] | 訓練 | 新規入場者に対する訓練 |  | ビデオ・写真・資料
4 | 令和〇年 ３月中旬 | 街築工 |  |  | 研修 | 現場での騒音・振動対策 保安施設対策 |  | 写真・資料
[5 empty] | 訓練 | 工具等始業前点検の訓練 |  | ビデオ・写真・資料
5 | 令和〇年 ４月中旬 | 舗装工 |  |  | 研修 | 舗装工事の作業手順確認 作業帯設置撤去時危険性の確認 |  | 写真・資料
[5 empty] | 訓練 | 新規入場者に対する訓練 本工事の災害対策訓練 |  | ビデオ・写真・資料
6 | 令和〇年 ５月中旬 | 舗装工 排水構造物工 交通安全施設工 |  |  | 研修 | 事故事例の提示と災害防止対策 |  | 写真・資料
[5 empty] | 訓練 | 玉掛ﾜｲﾔｰ・吊金具の使用点検訓練 |  | ビデオ・写真・資料
Ｎｏ．２
回数 | 研修・訓練時の 年月日 | 研修訓練時の 主たる工種 | 下請負業者数 | 参加人数 | 研修又は訓練の実施状況 |  |  | 記録 | 代理人印
7 | 令和〇年 ６月中旬 | 街築工 |  |  | 研修 | 現場での騒音・振動対策 保安施設対策 |  | 写真・資料
[5 empty] | 訓練 | 災害発生時の緊急対策の訓練 |  | ビデオ・写真・資料
8 | 令和〇年 ７月中旬 | 舗装工 |  |  | 研修 | 舗装工事の作業手順確認 作業帯設置撤去時危険性の確認 |  | 写真・資料
[5 empty] | 訓練 | 本工事の災害対策訓練 |  | ビデオ・写真・資料
9 | 令和〇年 ８月中旬 | 交通安全施設工 雑工 |  |  | 研修 | 事故事例の提示と災害防止対策 |  | 写真・資料
[5 empty] | 訓練 | 熱中症対策に対する訓練 |  | ビデオ・写真・資料
10 |  |  |  |  | 研修 |  |  | 写真・資料
[5 empty] | 訓練 |  |  | ビデオ・写真・資料
11 |  |  |  |  | 研修 |  |  | 写真・資料
[5 empty] | 訓練 |  |  | ビデオ・写真・資料
12 |  |  |  |  | 研修 |  |  | 写真・資料
[5 empty] | 訓練 |  |  | ビデオ・写真・資料
（記載例）
施工内容に適した教育

## 主要機械
６． 主 要 機 械
機 械 名 | 形式・性能 | 台数 | 使 用 目 的 | 備 考
コンクリートカッター | 10・20・30cm | 1 | 舗装切断 | 防音型
バックホウ | 0.1㎥ | 1 | 残土・廃材・掘削積込み | 低騒音・低排ガス対策型
バックホウ | 0.2㎥ | 1 | 残土・廃材・掘削積込み | 低騒音・低排ガス対策型
バックホウ（ホイール式） | 0.4㎥ | 1 | 残土・廃材・掘削積込み | 低騒音・低排ガス対策型
ショベルローダー | 0.3～0.5㎥ | 2 | 残土・廃材積込み | 低騒音・低排ガス対策型
振動ローラー 搭乗式 | ３～４t | 1 | 舗装転圧 | 低騒音・低排ガス対策型
振動ローラー（ハンドガイド） | 0.5～0.6t | 1 | 舗装転圧 | 低騒音・低排ガス対策型
ランマー | 60kg | 2 | 路盤・舗装転圧
プレート | 60kg | 2 | 路床・路盤整正
エンジンスプレイヤー |  | 1 | 乳剤散布
アスファルトディストリビューター |  | 1 | 乳剤散布
アスファルトフィニッシャー | 4.0～6.0全自動 | 1 | アスファルト敷均し | 低騒音・低排ガス対策型
ダンプトラック | 2ｔ | 1 | 残土・廃材・資材運搬 | 排ガス規制適合車
ダンプトラック | 3ｔ | 3 | 残土・廃材・資材運搬 | 排ガス規制適合車
ダンプトラック | 4ｔ | 2 | 残土・廃材・資材運搬 | 排ガス規制適合車
ダンプトラック | 8ｔ | 5 | 残土・廃材・資材運搬 | 排ガス規制適合車
ダンプトラック | 10ｔ | 10 | 残土・廃材・資材運搬 | 排ガス規制適合車
クレーン付トラック | 2～3t吊り | 1 | 資材運搬 | 排ガス規制適合車
タイヤローラ | 8～15ｔ | 1 | 舗装転圧 | 低騒音・低排ガス対策型
マカダムローラ | 9～11ｔ | 1 | 舗装転圧 | 低騒音・低排ガス対策型
コンプレッサー | 3.7㎥/min | 1 | 構造物取り壊し | 低騒音・低排ガス対策型
コンクリート圧砕機 |  | 1 | 構造物取り壊し | 低騒音・低排ガス対策型
切削機 | 2.0ｍ級 | 1 | 路面切削 | 低騒音・低排ガス対策型
ミニ切削機 | 0.35ｍ級 | 1 | Ｃｏ切削・路面端部切削 | 低騒音・低排ガス対策型
（記載例） 施工内容によって記載すること。

## 使用材料
７．使用資材購入先一覧表
歩道改良工事 | [6 empty] | No.1
品名 | 規格寸法 | 予定数量 | 単位 | 製造業者 又は購入先 | 品質証明 | 搬入時期 | 摘要
砂 | しゃ断層用砂 | 3 | m3 | ○×アスコン | 試験成績書 | Ｈ27.4～Ｈ27.7
再生クラッシャラン | ＲＣ－４０ | 3 | m3 | ○×アスコン | 試験成績書 | Ｈ27.3～Ｈ27.7 | 基礎
再生クラッシャラン | ＲＣ－３０ | 12 | m3 | ○×アスコン | 試験成績書 | Ｈ27.4～Ｈ27.7 | 路盤
再生粒度調整砕石 | ＲM－４０ | 20 | m3 | ○×アスコン | 試験成績書 | Ｈ27.4～Ｈ27.7 | 路盤
生コンクリート | ＢＢ１８２Ｂ【１８－８－２０ＢＢ】 | 6 | m3 | ＡＢＣ建材工業㈱ | ＪＩＳ工場 試験成績表 | Ｈ27.3～Ｈ27.7
コンクリート境界ブロック[地先B] | １５０×１２０×６００ | 18 | 個 | □コンクリート㈱ | ＪＩＳ工場 試験成績表 | Ｈ27.3～Ｈ27.6
並木桝及び緑地帯用コンクリートブロック | １号 １５０×１８０×９００ | 202 | 個 | □コンクリート㈱ | ＪＩＳ工場 試験成績表 | Ｈ27.3～Ｈ27.7
並木桝及び緑地帯用コンクリートブロック | ２号 １５０×１８０×６００ | 16 | 個 | □コンクリート㈱ | ＪＩＳ工場 試験成績表 | Ｈ27.3～Ｈ27.7
並木桝及び緑地帯用コンクリートブロック | １号 １５０×１８０×３００ | 16 | 個 | □コンクリート㈱ | ＪＩＳ工場 試験成績表 | Ｈ27.3～Ｈ27.7
汚水ますコンクリート蓋 | 内径50cm用都型、合流標示 | 4 | 枚 | □コンクリート㈱ | ＪＩＳ工場 試験成績表 | Ｈ27.3～Ｈ27.7
汚水ます縁塊 | 内径50cm用都型 | 4 | 個 | □コンクリート㈱ | ＪＩＳ工場 試験成績表 | Ｈ27.3～Ｈ27.7
汚水ます側塊 | 内径50cm 都型異型丙 | 5 | 個 | □コンクリート㈱ | ＪＩＳ工場 試験成績表 | Ｈ27.3～Ｈ27.7
汚水ます側塊 | 内径70cm 都型異型甲 | 1 | 個 | □コンクリート㈱ | ＪＩＳ工場 試験成績表 | Ｈ27.3～Ｈ27.7
汚水ます鉄蓋 標準蓋 | 内径50cm用都型、合流標示 | 2 | 枚 | □コンクリート㈱ | 試験成績表 | Ｈ27.3～Ｈ27.7
汚水ます鉄枠 | 内径50cm用都型 | 2 | 個 | □コンクリート㈱ | 試験成績表 | Ｈ27.3～Ｈ27.7
ＥＭＲ組立人孔（円形）調整リング | 内径60 有効高さ150 | 12 | 個 | □コンクリート㈱ | 下水認定工場 試験成績書 | Ｈ27.3～Ｈ27.4
インターロッキングブロック工（材工共） | 厚６cm 直線配置 一般部 標準色 | 11 | m2 |  | 試験成績書 | Ｈ27.7
誘導用シート | アクリル樹脂系シート・材工共 | 620 | 枚 | △ライン㈱ | 試験成績書 | Ｈ27.5～Ｈ27.8
アスファルト混合物 | 開粒２号 透水性舗装用 | 383.3 | ｔ | ○×アスコン | 認定証 試験 | Ｈ27.4～Ｈ27.7
アスファルト混合物 | 密粒度（ポリマー改質Ⅱ型） | 2.1 | ｔ | ○×アスコン | 認定証 試験 | Ｈ27.7
再生アスファルト混合物 | 粗粒度 | 90.3 | ｔ | ○×アスコン | 認定証 試験 | Ｈ27.4～Ｈ27.7
再生アスファルト混合物 | 密粒度 車道用 | 80.8 | ｔ | ○×アスコン | 認定証 試験 | Ｈ27.4～Ｈ27.7
薄層カラー舗装 | 溶融噴射式・材工共・路側帯 | 1339 | m2 | △ライン㈱ | 試験成績書 | Ｈ27.8
石油アスファルト乳剤 | ＰＫ３～４プライムコート，タックコート用 | 0.84 | kℓ | ＸＹＺ㈱ | 試験成績書 | Ｈ27.4～Ｈ27.7
人孔鉄蓋 標準蓋T-20 | 都型 内径60ｃｍ用 合流標示（新） | 13 | 枚 | □コンクリート㈱ | 試験成績書 | Ｈ27.3～Ｈ27.4
人孔鉄枠 | 内径60cm 都型 | 13 | 枚 | □コンクリート㈱ | 試験成績書 | Ｈ27.3～Ｈ27.4
歩道改良工事 | [6 empty] | No.2
品名 | 規格寸法 | 予定数量 | 単位 | 購入先 | 品質証明 | 搬入時期 | 摘要
ＥＭＲ組立人孔（円形）調整リング | 内径90 有効高さ150 | 4 | 組 | □コンクリート㈱ | 下水認定工場 試験成績書 | Ｈ27.3～Ｈ27.4
人孔鉄蓋 標準蓋T-20 | 都型 内径75ｃｍ用 合流標示 | 4 | 枚 | □コンクリート㈱ | 試験成績書 | Ｈ27.3～Ｈ27.4
人孔鉄枠 | 内径75cm用 都型 | 4 | 個 | □コンクリート㈱ | 試験成績書 | Ｈ27.3～Ｈ27.4
鉄枠固定ボルト（ロックボルト） | M-16 L=150mm | 15 | 組 | □コンクリート㈱ | 試験成績書 | Ｈ27.3～Ｈ27.4
車止め | 横型 | 6 | 基 | 123㈱ | 試験成績書 | Ｈ27.5
車止め（Ａタイプ） | φ114.3×ｔ4.0（SUS） | 8 | 本 | 124㈱ | 試験成績書 | Ｈ27.5
植込地用土 | 赤土 | 4.9 | m3 | ㈱叙々苑 | 産地証明書 | Ｈ27.3
おおむらさきつつじ | Ｈ ０．５ｍ Ｗ ０．５ｍ | 60 | 株 | ㈱叙々苑 | 出荷証明書 | Ｈ27.3～Ｈ27.7
パーライト | 黒曜石系 ５０ℓ入 | 6.1 | 袋 | ㈱叙々苑 | 試験成績書 | Ｈ27.3
殺菌剤 | トップジンＭペースト | 0.4 | kg | ㈱叙々苑 | 試験成績書 | Ｈ27.5
土壌改良材 | 高有機土壌活力肥料２０kg 約４０ℓ | 30 | 袋 | ㈱叙々苑 | 試験成績書 | Ｈ27.3
酸素管 | Ｌ＝１０００ | 4 | 本 | ㈱叙々苑 | 試験成績書 | Ｈ27.3
キャップ | 酸素管用 | 4 | 個 | ㈱叙々苑 | 試験成績書 | Ｈ27.3
バス停用ベンチ（４連） |  | 1 | 個 | 124㈱ | 試験成績書 | Ｈ27.6
人孔蓋年号表示キャップ |  | 11 | 組 | 東京都下水道ｻｰﾋﾞｽ㈱ | 下水指定購入 | Ｈ27.7
捨型枠 | スパイラルダクト（亜鉛引）φ300 | 1 | ｍ |  | 試験成績書 | Ｈ27.6
アルミ境界標杭 |  | 3 | 本 |  | 試験成績書 | Ｈ27.4
道路舗装工事 | [6 empty] | No.1
品名 | 規格寸法 | 予定数量 | 単位 | 購入先 | 品質証明 | 搬入時期 | 摘要
再生粒度調整砕石 | ＲM－30 | 12 | m3 | ○×アスコン | 試験成績書 | Ｈ27.5～Ｈ27.6 | プレキャスト 基礎
浸透性セメントミルク | 超早強セメント | 1625 | ℓ |  | 試験成績書 | Ｈ27.5
生コンクリート | ＢＢ１８２Ｂ【１８－８－２０ＢＢ】 | 3 | m3 | AAコンクリート | ＪＩＳ工場 試験成績表 | Ｈ27.2～Ｈ27.6
生コンクリート | Ｈ１８２Ｂ【１８－８－２０Ｈ】 | 26 | m3 | AAコンクリート | ＪＩＳ工場 試験 | Ｈ27.2～Ｈ27.6
鉄筋コンクリートＬ形 | ３００Ｂ ５００mm | 2 | 個 | □コンクリート㈱ | ＪＩＳ工場 試験成績表 | Ｈ27.5～Ｈ27.6
Ｌ形ます縁塊 | 幅３０用 改良型（下水道局型） | 1 | 個 | □コンクリート㈱ | ＪＩＳ工場 試験成績表 | Ｈ27.5～Ｈ27.6
コンクリート境界ブロック | １５０／１７０×１２０×６００ | 256 | 個 | □コンクリート㈱ | ＪＩＳ工場 試験成績表 | Ｈ27.3～Ｈ27.6
歩車道境界特殊コンクリートブロック | 歩行者横断用Ａ１０ | 2 | 個 | □コンクリート㈱ | ＪＩＳ工場 試験成績表 | Ｈ27.5～Ｈ27.6
歩車道境界特殊コンクリートブロック | 歩行者横断用Ｂ１０ | 2 | 個 | □コンクリート㈱ | ＪＩＳ工場 試験成績表 | Ｈ27.5～Ｈ27.6
歩車道境界特殊コンクリートブロック | 歩行者横断用Ｃ１０ | 71 | 個 | □コンクリート㈱ | ＪＩＳ工場 試験成績表 | Ｈ27.5～Ｈ27.6
歩車道境界特殊コンクリートブロック | 歩行者横断用Ｃ１０ | 14 | 個 | □コンクリート㈱ | ＪＩＳ工場 試験成績表 | Ｈ27.5～Ｈ27.6
歩車道境界特殊コンクリートブロック | 車乗り入れ用江戸川型 斜 | 14 | 個 | □コンクリート㈱ | ＪＩＳ工場 試験成績表 | Ｈ27.3～Ｈ27.6
歩車道境界特殊コンクリートブロック | 車乗り入れ用江戸川型（155,205用平） | 67 | 個 | □コンクリート㈱ | ＪＩＳ工場 試験成績表 | Ｈ27.3～Ｈ27.6
スペーサー・ブロック | 150×140×150 | 94 | 個 | □コンクリート㈱ | ＪＩＳ工場 試験成績表 | Ｈ27.5～Ｈ27.6
歩車道境界特殊コンクリートブロック | 歩行者横断用Ｅ１０ | 4 | 個 | □コンクリート㈱ | ＪＩＳ工場 試験成績表 | Ｈ27.5～Ｈ27.6
歩車道境界特殊コンクリートブロック | 歩行者横断用Ｅ２０ | 4 | 個 | □コンクリート㈱ | ＪＩＳ工場 試験成績表 | Ｈ27.5～Ｈ27.6
歩車道境界特殊コンクリートブロック | 歩行者横断用Ｅ３０ | 4 | 個 | □コンクリート㈱ | ＪＩＳ工場 試験成績表 | Ｈ27.5～Ｈ27.6
スペーサー・ブロック | 150×160×150 | 40 | 個 | □コンクリート㈱ | ＪＩＳ工場 試験成績表 | Ｈ27.3～Ｈ27.6
スペーサー・ブロック | 150×130×150 | 8 | 個 | □コンクリート㈱ | ＪＩＳ工場 試験成績表 | Ｈ27.5～Ｈ27.6
プレキャスト街きょ(Ａタイプ） | １５５型、補強型 | 131 | ｍ | □コンクリート㈱ | ＪＩＳ工場 試験成績表 | Ｈ27.5～Ｈ27.6
プレキャスト街きょ(Ａタイプ） | １５６型、一般型 | 42 | ｍ | □コンクリート㈱ | ＪＩＳ工場 試験成績表 | Ｈ27.5～Ｈ27.6
街きょ用集水桝縁塊（６％） | 江戸川型車乗入れ部用 | 1 | 個 | □コンクリート㈱ | ＪＩＳ工場 試験成績表 | Ｈ27.3
街きょ用集水桝縁塊（６％） | 特殊縁塊（特殊コの字） | 3 | 個 | □コンクリート㈱ | ＪＩＳ工場 試験成績表 | Ｈ27.5～Ｈ27.6
街きょ用集水ます縁塊[１５５勾配６％] | 一般用 ６６５×６００×１５０ | 17 | 個 | □コンクリート㈱ | ＪＩＳ工場 試験成績表 | Ｈ27.2～Ｈ27.6
街きょ用集水ますふた | 鋼製網ふた ２０５Ａ・１５５ | 21 | 枚 | □コンクリート㈱ | 試験成績書 | Ｈ27.2～Ｈ27.6
道路舗装工事 | [6 empty] | No.２
品名 | 規格寸法 | 予定数量 | 単位 | 購入先 | 品質証明 | 搬入時期 | 摘要
雨水ますコンクリート蓋（Ｌ形） | 幅３０cm用都型（下水道局型）区マーク入り | 1 | 枚 | □コンクリート㈱ | ＪＩＳ工場 試験成績表 | Ｈ27.5～Ｈ27.6
ＥＭＲ組立人孔（円形）調整リング | 内径60 有効高さ150 | 2 | 個 | □コンクリート㈱ | 下水認定工場 試験成績書 | Ｈ27.7
アスファルト混合物 | 粗粒度 | 9.8 | ｔ | ○×アスコン | 認定証 試験 | Ｈ27.5～Ｈ27.8
アスファルト混合物 | 粗粒度（ポリマー改質Ⅱ型） | 269.8 | ｔ | ○×アスコン | 認定証 試験 | Ｈ27.5～Ｈ27.8 | 半たわみ
ポーラスアスファルト混合物 | 低騒音・排水性舗装用 | 13.4 | ｔ | ○×アスコン | 認定証 | Ｈ27.5～Ｈ27.8 | 半たわみ
再生アスファルト混合物 | 粗粒度 | 101.2 | ｔ | ○×アスコン | 認定証 試験 | Ｈ27.5～Ｈ27.8
再生アスファルト混合物 | 密粒度 車道用 | 5 | ｔ | ○×アスコン | 認定証 試験 | Ｈ27.5～Ｈ27.6 | 仮復旧
再生アスファルト処理混合物 |  | 2.6 | ｔ | ○×アスコン | 認定証 | Ｈ27.3
薄層カラー舗装 | 溶融噴射式・材工共・路側帯 | 17 | m2 | △ライン㈱ | 試験成績書 | Ｈ27.8
石油アスファルト乳剤 | ＰＫ３～４プライムコート，タックコート用 | 0.55 | kℓ | ＸＹＺ㈱ | 試験成績書 | Ｈ27.5～Ｈ27.8
改質アスファルト乳剤 | ＰＫＲ－Ｔ | 1.95 | kℓ | ＸＹＺ㈱ | 試験成績書 | Ｈ27.5～Ｈ27.8
人孔鉄蓋 標準蓋T-25 | 都型 内径60ｃｍ用 合流標示（新） | 2 | 枚 | □コンクリート㈱ | 試験成績書 | Ｈ27.7
人孔鉄枠 | 内径60cm 都型 | 2 | 枚 | □コンクリート㈱ | 試験成績書 | Ｈ27.7
鉄枠固定ボルト（ロックボルト） | M-16 L=150mm | 2 | 組 | □コンクリート㈱ | 試験成績書 | Ｈ27.7
異形棒鋼 | ＳＤ２９５Ａ 径１３mm | 0.376 | t |  | ミルシート | Ｈ27.5～Ｈ27.6
トラフィックペイント | 常温型 １種 白・黄ＪＩＳＫ５６６５ | 26 | ℓ | △ライン㈱ | 試験成績書 | Ｈ27.7～Ｈ27.8
ガラスビーズ |  | 20 | kg | △ライン㈱ | 試験成績書 | Ｈ27.7～Ｈ27.8
自転車ストップマーク | ８００タイプ、溶融式・材工共 | 8 | 箇所 | △ライン㈱ | 試験成績書 | Ｈ27.7～Ｈ27.8
自転車シンボルマーク(マークのみ） | １０００タイプ、溶融式・材工共 | 32 | 箇所 | △ライン㈱ | 試験成績書 | Ｈ27.7～Ｈ27.8
人孔蓋年号表示キャップ |  | 2 | 組 | 東京都下水道ｻｰﾋﾞｽ㈱ | 下水指定購入 | Ｈ27.7
樹脂系すべり止め舗装工 | ＲＰＮ－３０１ | 44 | m2 | △ライン㈱ | 試験成績書 | Ｈ27.6
溶接金網 | φ６×１０cm×１０cm | 41.7 | m2 |  | ミルシート | Ｈ27.2～Ｈ27.3
（記載例） 施工内容によって記載すること。

## 施工方法（共通）
８． 施 工 方 法
本工事は「東京都土木工事標準仕様書」、「土木材料仕様書」（東京都建設局）に基づい
て施工します。
| １） | 準備工
|  | ａ） | 設計図書及び設計計画書の照査
設計図書及び設計計画書の数量等を照査し、その結果を監督員に報告します。
|  | ｂ） | 官公庁・警察署への手続き
工事施工のために必要な手続きを関係官公庁・警察署に速やかにおこなう。
|  | ｃ） | 地元住民ＰＲ
施工に先立ち、地元住民に工事内容をチラシ等で説明し協力を得る。
|  | ｄ） | 企業間調整
各企業者との連絡を密にし、埋設物の占有位置・土被り等を立会いで確認する。また、
マンホール調整等の依頼を事前にする。
| ２） | 測量工
|  | ａ） | 仮ＢＭの設置
監督員の指示による基準点をもとに高さの変動の少ない構造物に仮ＢＭを設置し、
監督員の承諾を得ます。
|  | ｂ） | 現況測量
現況高を測量し、図面と相違ないか確認をおこない、結果を監督員に報告します。
|  | ｃ） | 線形測量
施工に先立ち、現場に道路線形及び電線共同溝占有位置を墨出しし、位置・取り
合いを確認する。
| ３） | 仮設工
|  | ・ | 仮設工で使用するアスファルト混合物はスラグ無しのアスファルト混合物を使用します。

## 施工方法 (1)
道路舗装工事（その○○）
１) | 街きょ工（現場打ち）（１５５型）
|  | 準備工 | [6 empty] | 設計図書に示されている位置を測量にて確認し、現地にマー
キングします。
|  | 舗装版・既設街きょ取壊し工 | [6 empty] | 既設街きょ前の舗装版を切断します。濁水は吸引し、
処分地まで運搬し処分します。舗装版及び既設街きょをバックホー
（0.1ｍ3）にて、ダンプトラックに積み込みます。
発生したコンクリート塊・アスファルト塊は処分地まで運搬し処分します。
|  | 既設基礎砕石整正転圧工 | [6 empty] | 既設街きょ撤去完了後、既設基礎砕石を整正・転圧をします。
|  | スペーサブロック設置工 | [6 empty] | 既設基礎砕石整正完了後、歩車道ブロックが所定の位置、高さ
になるようスペーサブロックを歩車道ブロック間に設置します。
|  | 歩車道ブロック設置工 | [6 empty] | 工場で制作した歩車道ブロックを搬入し、所定の高さ、位置
になるよう再度確認し、人力にて設置します。
設置の際、歩車道ブロックが水平に設置されるよう敷モルタルを施し、
施工します。ブロック設置後、目地ﾓﾙﾀﾙを施工します。
|  | 型枠・鉄筋工 | [6 empty] | ブロック設置完了後、所定の高さ・幅になるように型枠を設置し、
崩壊のないよう強固に固定します。
型枠完了後、巻込み部は鉄筋を所定のピッチ・かぶり厚がとれる
よう確認し、なまし鉄線にて結束します。
|  | エプロンコンクリート工 | [6 empty] | 型枠設置完了後、ブロックに墨をうち、生コン(H182B)をバイブレーターを
使用し十分締め固めながら打設し、高さを確認しながら木ゴテ、金ゴテで
仕上げます。打設後は、所定の強度が得られるよう養生を行います。
|  | 街きょ前復旧工 | [6 empty] | エプロン打設後、所定の強度が得られた後、街きょ前復旧を施します。
高さを確認し、生コンクリート（H182B）を打設します。
|  | 仮復旧工（街きょ前） | [6 empty] | コンクリート打設後、所定の強度が得られた後、５cmに仕上げた
コンクリートを再生アスファルト混合物にて段差をすり合わせます。
尚、使用する合材はスラグ無しとします。
735
[8 empty] | 70 161 |  |  |  | 504 |  |  | 150
仮復旧（再生密粒度ｱｽ混）
90 20
歩車道ブロック
[6 empty] | 195 5 55 55 | [10 empty] | 50
|  |  |  | 255 | [7 empty] | コンクリート（Ｈ182Ｂ） | [5 empty] | 250 | 300
スペーサ
ブロック
60
(既設砕石)
|  |  | 鉄筋Ｄ13＠150 | [13 empty] | 街きょ前復旧
コンクリート（Ｈ１８２Ｂ）
２) | 街きょ工（プレキャスト）（１５５型）
|  | 準備工 | [6 empty] | 設計図書に示されている位置を測量にて確認し、現地にマーキング
します。
|  | 舗装版・既設街きょ取壊し工 | [6 empty] | 既設街きょ前の舗装版を切断します。濁水は吸引し、
処分地まで運搬し処分します。舗装版及び既設街きょをバックホー
（0.1ｍ3）にて、ダンプトラックに積み込みます。
発生したコンクリート塊・アスファルト塊は処分地まで運搬し処分します。
|  | 既設基礎砕石整正転圧工 | [6 empty] | 既設街きょ撤去完了後、既設基礎砕石を整正・転圧をします。
|  | 基礎砕石工（補足材） | [6 empty] | 既設基礎砕石工完了後、基礎砕石補足材(RM-30）を所定の高さに
敷均し転圧します。
|  | 敷ﾓﾙﾀﾙ工 | [6 empty] | 基礎砕石転圧後、敷ﾓﾙﾀﾙが所定の位置・高さになるよう敷均します。
モルタルの配合は１：３とし、よく練り混ぜます。
|  | プレキャスト街きょ設置工 | [6 empty] | 工場で制作したプレキャスト街きょを搬入し、所定の高さ・位置
になるよう再度確認し設置します。
設置の際、プレキャスト街きょが水平に設置されるよう確認し、
施工します。プレキャスト街きょの目地には専用の目地板を設置します。
|  | ブロック設置工 | [6 empty] | プレキャスト街きょ設置完了後、歩車道ブロックを設置します。
ブロックの据付後、目地及びブロック前面・背面にモルタルを
設置します。
|  | 街きょ前復旧工 | [6 empty] | ブロック設置完了後、街きょ前復旧を施します。
高さを確認し、ｺﾝｸﾘｰﾄを打設します。
|  | 仮復旧工（街きょ前） | [6 empty] | 街きょ前復旧完了後、10㎝下がりに仕上げたｺﾝｸﾘｰﾄを、
発生材にて埋戻し、5cm下がりに仕上げます。
再生密粒度アスファルト混合物にて段差をすり合わせます。
（尚、舗設合材はスラグなしとします。）
750
[8 empty] | 85 | 165 |  |  | 500 |  | 150
[9 empty] | 歩車道ブロック |  |  | 150 |  |  |  |  | 仮復旧（再生密粒度ｱｽ混）
50
190 50
|  |  |  | 190 |  | 130 10 50 | [11 empty] | 220
300
エプロンブロック（補強型）
60 20
モルタル（１：３）
街きょ前復旧
コンクリート（Ｈ１８２Ｂ）
３） | 街きょ補修工
|  | 準備工 | [6 empty] | 設計図書に示されている位置を測量にて確認し、現地にマー
キングします。
|  | 既設エプロン切削工 | [6 empty] | 既設歩車道ブロックを傷つけないよう小型切削機(0.35級)を
使用してエプロンコンクリートを所定の高さに切削し廃材撤去後、
清掃を行います。この時端部等の削り残しは電動ピック等で丁寧に
はつります。
切削廃材は、ダンプトラックに積み込み所定処分地まで運搬し、
処分します。
|  | 型枠設置工 | [6 empty] | 清掃完了後、所定の幅、高さになるよう型枠を設置します。
|  | 溶接金網設置工 | [6 empty] | 型枠設置後、溶接金網(φ6×100×100)をコンクリートの
かぶりが取れるよう丁寧に設置します。
|  | 生コン打設工 | [6 empty] | 溶接金網設置後、生コン(H182B)をバイブレーターを使用し
十分締め固めながら打設し、高さを確認しながら木ゴテ、金ゴテ
で仕上げます。生コン打設後は、養生シート等で養生を行います。
|  | 街きょ前復旧工 | [6 empty] | コンクリート養生後、所定の強度が得られた後、再生粗粒度を
敷均し転圧します。その後、改質密粒度で復旧します。
改質密粒度 t=50
再生粗粒度 t=50
タックコート（PK-4) 0.8ℓ/m2
（街きょ前復旧）
コンクリート（Ｈ１８２Ｂ） 平均厚１０㎝
溶接金網（φ6㎜×10㎝×10㎝）
街きょブロック取替工
|  | 準備工 | [6 empty] | 設計図書に示されている位置を測量にて確認し、現地にマー
キングします。
|  | 既設歩車道ﾌﾞﾛｯｸ撤去 | [6 empty] | 既設エプロンを傷つけないよう丁寧に既設歩車道ブロックを取り
こわし、廃材をダンプトラックに積み込み指定処分地まで運搬し、
処分します。撤去後、既設のモルタル等、はつり清掃します。
|  | 歩車道ブロック設置工 | [6 empty] | 清掃完了後、所定の高さになるよう、歩車道ブロックを
敷モルタル施し、水平、高さに注意しながら設置します。
ブロック設置後、目地モルタルを、施します。
４) | 街きょ用集水桝縁塊・蓋取替工（１５５型用）
|  | 準備工 | [6 empty] | 設計図書に示されている位置を測量にて確認し、現地にマー
キングします。
|  | 縁塊取外し・舗装版掘削 | [6 empty] | 既設舗装版を取壊し、既設縁塊を側塊に影響が出ないよう人力で
取外し、ダンプトラックに積み込みます。
発生した2次製品・アスファルト塊は処分地まで運搬し処分します。
|  | 既設側塊清掃工 | [6 empty] | 既設縁塊撤去完了後、既設側塊の上部をｹﾚﾝ・清掃します。
|  | 縁塊設置 | [6 empty] | 側塊上部に敷ﾓﾙﾀﾙを施し、縁塊を通り・高さに合わせて設置
します。設置の際は、落ち込みがないようあご等にモルタル(1：3)を
充填します。
|  | 蓋設置 | [6 empty] | 縁塊設置後、蓋のクサリを所定の位置に取付け内部をモルタルにて
丁寧に仕上げます。
665
270
150
敷ﾓﾙﾀﾙ
既設側塊
５) | 切削オーバーレイ（厚５cm)
|  | 準備工 | [6 empty] | 設計図書に示されている位置を測量にて確認し、現地にマー
キングします。
|  | 舗装版切断工 | [6 empty] | 墨出しした切断箇所を、舗装版切断機にて切断します。
|  | 切削工 | [6 empty] | 既設舗装版を切削機にて切削し、同時に廃材積込装置等を使用
してダンプトラックに積み込みます。
発生したアスファルト廃材は指定地まで運搬し処分します。
また、切削の際、路面が所定の高さになるようにするとともに、
アスファルト片が周囲に飛散しないよう十分注意して施工します。
|  | 路面清掃工 | [6 empty] | 切削完了後にスイーパー等にて切削面の浮石・切削屑・ゴミ等の
除去を行います。
|  | タックコート工 | [6 empty] | 路面清掃完了後、構造物等を養生したのち、所定のアスファルト
乳剤(PKR-T)をデストリビューター等にて均一に散布します。
散布が困難な場所や街きょ壁面はブラシ等で乳剤を塗布します。
|  | 表層工 | [6 empty] | タックコート完了後、アスファルト混合物（密粒度 改質Ⅱ型）を
所定の厚さになるように、アスファルトフィニッシャーにて敷き均し、
初期転圧をマカダムローラー(10t級)で、二次転圧をタイヤローラー
(10t級)で転圧して仕上げます。
（切削オーバーレイ５cm）
50
アスファルト混合物（密粒度 改質Ⅱ型） ｔ＝50
タックコート（ＰＫＲ-Ｔ） 0.8ℓ/m2
６) | 切削オーバーレイ（厚１５cm)
|  | 準備工 | [6 empty] | 設計図書に示されている位置を測量にて確認し、現地にマー
キングします。
|  | 舗装版切断工 | [6 empty] | 墨出しした切断箇所を、舗装版切断機にて切断します。
|  | 切削工 | [6 empty] | 既設舗装版を切削機にて切削し、同時に廃材積込装置等を使用
してダンプトラックに積み込みます。
発生したアスファルト廃材は指定地まで運搬し処分します。
また、切削の際、路面が所定の高さになるようにするとともに、
アスファルト片が周囲に飛散しないよう十分注意して施工します。
|  | 路面清掃工 | [6 empty] | 切削完了後にスイーパー等にて切削面の浮石・切削屑・ゴミ等の
除去を行います。
|  | タックコート工 | [6 empty] | 路面清掃完了後、構造物等を養生したのち、所定のアスファルト
乳剤(PK-4)をスプレヤー等にて均一に散布します。
散布が困難な場所や街きょ壁面はブラシ等で乳剤を塗布します。
|  | 基層工 | [6 empty] | タックコート完了後、再生アスファルト混合物（粗粒度）を所定の
厚さになるように、アスファルトフィニッシャー又は人力にて敷き均し、
初期転圧をコンバインドローラー(3～4ｔ)で、二次転圧をタイヤローラー
(10t級）で転圧して仕上げます。
|  | すり付け | [6 empty] | 交通開放する箇所はマンホール・既設舗装とのジョイント部のすり
付けを行います。 （縦断部5％以内、街きょ前等横断部20％以内）
尚、使用する合材はスラグ無しとします。
|  | すり付け撤去・清掃 | [6 empty] | 基層面に施工したすり付けを、基層面を傷つけないよう注意
しながら撤去します。また路面のゴミ等も除去します。
|  | タックコート工 | [6 empty] | すり付け撤去完了後、構造物等を養生したのち、所定のアスファルト
乳剤(PKR-T)をデストリビューター等にて均一に散布します。
散布が困難な場所や街きょ壁面はブラシ等で乳剤を塗布します。
|  | 表層工 | [6 empty] | タックコート完了後、アスファルト混合物（密粒度 改質Ⅱ型）を
所定の厚さになるように、アスファルトフィニッシャーにて敷き均し、
初期転圧をマカダムローラー(10t級)で、二次転圧をタイヤローラー
(10t級)で転圧して仕上げます。
（切削オーバーレイ１５cm）
50
100
アスファルト混合物（密粒度 改質Ⅱ型） ｔ＝50
タックコート（ＰＫＲ-Ｔ） 0.8ℓ/m2
再生アスファルト混合物（粗粒度） ｔ＝100
タックコート（ＰＫ-４） 0.8ℓ/m2
７) | 切削オーバーレイ（厚１５cm)（半たわみ性舗装）
|  | 準備工 | [6 empty] | 設計図書に示されている位置を測量にて確認し、現地にマー
キングします。
|  | 舗装版切断工 | [6 empty] | 墨出しした切断箇所を、舗装版切断機にて切断します。
|  | 切削工 | [6 empty] | 既設舗装版を切削機にて切削し、同時に廃材積込装置等を使用
してダンプトラックに積み込みます。
発生したアスファルト廃材は指定地まで運搬し処分します。
また、切削の際、路面が所定の高さになるようにするとともに、
アスファルト片が周囲に飛散しないよう十分注意して施工します。
|  | 路面清掃工 | [6 empty] | 切削完了後にスイーパー等もしくは人力にて丁寧に切削面の
浮石・切削屑・ゴミ等の除去を行います。
|  | タックコート工 | [6 empty] | 路面清掃完了後、構造物等を養生したのち、所定のアスファルト
乳剤(PKR-T)をスプレヤー等にて均一に散布します。
散布が困難な場所や街きょ壁面はブラシ等で乳剤を塗布します。
|  | 基層工 | [6 empty] | タックコート完了後、アスファルト混合物（粗粒度改質Ⅱ型）を所定の
厚さになるように、アスファルトフィニッシャー又は人力にて敷き均し、
初期転圧をコンバインドローラー(3～4t)で、二次転圧をタイヤローラー
(10t級)で転圧して仕上げます。
|  | すり付け | [6 empty] | 交通開放する箇所はマンホール・既設舗装とのジョイント部のすり
付けを行います。 （縦断部5％以内、街きょ前等横断部20％以内）
尚、使用する合材はスラグ無しとします。
|  | すり付け撤去・清掃 | [6 empty] | 基層面に施工したすり付けを、基層面を傷つけないよう注意
しながら撤去します。また路面のゴミ等も除去します。
|  | タックコート工 | [6 empty] | すり付け撤去完了後、構造物等を養生したのち、所定のアスファルト
乳剤(PKR-T)をデストリビューター等にて均一に散布します。
散布が困難な場所や街きょ壁面はブラシ等で乳剤を塗布します。
|  | 表層工 | [6 empty] | タックコート完了後、ポーラスアスファルト混合物を
所定の厚さになるように、アスファルトフィニッシャーにて敷き均し、
初期転圧をコンバインドローラー(3～4t)等で、二次転圧をタイヤ
ローラー(10t級)で転圧して仕上げます。
|  | 浸透性セメントミルク工 | [6 empty] | 表層完了後、構造物等を養生し、浸透性セメントミルクを所定の量を
攪拌し、舗装面に流し込み振動ローラ等で、セメントミルクが十分浸透
するよう、振動転圧を行います。
セメントミルクの固まりを確認して、交通解放します。
50
100
ポーラスアスファルト混合物 ｔ＝50
タックコート（ＰＫＲ-Ｔ） 0.8ℓ/m2
アスファルト混合物（粗粒度 改質Ⅱ型） ｔ＝100
タックコート（ＰＫＲ-Ｔ） 0.8ℓ/m2
８) | 歩道舗装工（１９型舗装版打換）
|  | 舗装版取壊し工 | [6 empty] | バックホウ（0.1ｍ3又は0.2ｍ3）にて既設舗装版を作業範囲を
考慮して破砕しダンプトラックに積み込みます。
発生したアスファルト塊は処分地まで運搬し処分します。
|  | 既設路盤整正工 | [6 empty] | 舗装版積込後に、バックホウ又は人力にて転圧減を見込んで
既設路盤の不陸整正を行い所定の高さになるように振動ローラー
(0.5～0.6ｔ）で転圧します。
端部はランマー等で十分転圧し、仕上げます。
|  | 表層工 | [6 empty] | 構造物に寒水粉を塗布して養生し、アスファルト混合物（開粒度２号）
を人力又はアスファルトフィニッシャーにて敷均し、転圧は振動ローラー
(0.5～0.6ｔ）・プレートにて行います。
（歩道舗装（一般部）１９型舗装版打換）
40
アスファルト混合物（開粒度２号） ｔ＝40
９) | 歩道舗装工（車乗入れ部）（３０型舗装版打換）
|  | 舗装版取壊し工 | [6 empty] | 必要に応じて既設舗装版をﾆﾌﾞﾗ等（コンクリート圧砕機）で既設舗装
版の作業範囲を考慮して破砕し、バックホウ（0.2ｍ3）にて、ダンプ
トラックに積み込みます。
発生したアスファルト塊は処分地まで運搬し処分します。
|  | 既設路盤整正工 | [6 empty] | 舗装版積込後に、バックホウ又は人力にて転圧減を見込んで
既設路盤の不陸整正を行い所定の高さになるように振動ローラー
(0.5～0.6t)で転圧します。
端部はランマーで十分転圧し、仕上げます。
|  | プライムコート工 | [6 empty] | 構造物に寒水粉を塗布して、アスファルト乳剤（PK－3）を
ｽﾌﾟﾚﾔｰ等で所定の散布量を散布し、構造物の側面はハケで塗ります。
|  | 基層工 | [6 empty] | プライムコート完了後、再生アスファルト混合物（粗粒度）を
敷均し、振動ローラー(0.5～0.6t)で転圧して仕上げます。
端部はランマーで十分転圧し、仕上げます。
|  | 表層工 | [6 empty] | 基層完了後、再生アスファルト混合物（密粒度）を敷均し、
振動ローラー(0.5～0.6t)・プレートで転圧して仕上げます。
（歩道舗装（車乗入れ部）30型舗装版打換）
50
[5 empty] | 100 |  | 50
再生アスファルト混合物（密粒度） ｔ＝50
再生アスファルト混合物（粗粒度） ｔ＝50
プライムコート（ＰＫ-3） 1.2ℓ/m2
既設路盤
１０) | 歩道舗装工（車乗入れ部）（３５型舗装版打換）
|  | 舗装版取壊し工 | [6 empty] | 必要に応じて既設舗装版をニブラ等（コンクリート圧砕機）で取壊し、
バックホウ(0.2ｍ3）にて既設舗装版を作業範囲を考慮して破砕し、
ダンプトラックに積み込みます。
発生したアスファルト塊は処分地まで運搬し処分します。
|  | 既設路盤整正工 | [6 empty] | 舗装版積込後に、バックホウ又は人力にて転圧減を見込んで
既設路盤の不陸整正を行い所定の高さになるように振動ローラー
(0.5～0.6t)で転圧します。
端部はランマーで十分転圧し、仕上げます。
|  | プライムコート工 | [6 empty] | 構造物に寒水粉を塗布して養生し、アスファルト乳剤（PK-3）を
ｽﾌﾟﾚﾔｰ等で所定の散布量を散布し、構造物の側面はハケで塗ります。
|  | 基層工 | [6 empty] | 構造物に寒水粉を塗布して養生し、再生粗粒度アスファルト混合物
を人力にて敷均し、転圧は振動ローラー(0.5～0.6t)・ランマー等にて
行います。
|  | すり付け | [6 empty] | マンホール・既設舗装とのジョイント部のすり付けを
行います。 （縦断部5％以内 街きょ前等横断部20％以内）
尚、使用する合材はスラグ無しとします。
|  | すり付け撤去・清掃 | [6 empty] | 基層面に施工したすり付けを、基層面を傷つけないよう注意
しながら撤去します。また路面のゴミ等も除去します。
|  | タックコート工 | [6 empty] | すり付け撤去完了後、アスファルト乳剤をスプレヤー等で所定の
散布量を散布し、構造物の側面はハケで塗ります。
|  | 表層工 | [6 empty] | 構造物に寒水粉を塗布して養生し、アスファルト混合物（密粒度
改質Ⅱ型）を人力にて敷均し、転圧は振動ローラー(0.5～0.6t)・
プレートにて行います。
（歩道舗装（車乗入れ部）35型舗装版打換）
50
[19 empty] | 150 | 200
アスファルト混合物（密粒度 改質Ⅱ型） ｔ＝50
タックコート（ＰＫ-4） 0.8ℓ/m2
再生アスファルト混合物（粗粒度） ｔ＝150
プライムコート（ＰＫ-3） 1.2ℓ/m2
既設路盤
１１) | 歩道舗装工（１９型）
|  | 舗装版取壊し工 | [6 empty] | バックホウ（0.1ｍ3又は0.2ｍ3）にて既設舗装版を作業範囲を
考慮して破砕しダンプトラックに積み込みます。
発生したアスファルト塊は処分地まで運搬し処分します。
|  | 掘削積込み工 | [6 empty] | バックホウ（0.1ｍ3又は0.2ｍ3）にて行い、発生残土はダンプ
トラックに積み込み、指定地まで運搬し処分します。
|  | 路床工 | [6 empty] | 人力にて転圧減を見込んで整地し所定の高さ・幅になるよう
振動ローラー(0.5～0.6t)・ランマー等で転圧します。
|  | しゃ断層用砂工 | [6 empty] | 転圧完了後、所定の厚さになるようしゃ断層用砂を敷き均します。
|  | 路盤工 | [6 empty] | しゃ断層用砂完了後、所定の高さに再生路盤材(RC-30)を
敷均し、振動ローラー(0.5～0.6t)・ランマー等で転圧します。
|  | 表層工 | [6 empty] | 構造物に寒水粉を塗布して養生し、アスファルト混合物（開粒度２号）
を人力にて敷均し、転圧は振動ローラー(0.5～0.6t)・プレートにて
行います。
（歩道舗装（一般部）１９型打換）
100 40
190
50
アスファルト混合物（開粒度２号） ｔ＝40
再生クラッシャラン（ＲＣ-30） ｔ＝100
しゃ断層用砂 ｔ＝50
１２) | 歩道舗装工（１４型）
|  | 舗装版取壊し工 | [6 empty] | バックホゥ（0.1ｍ3又は0.2ｍ3）にて既設舗装版を作業範囲を
考慮して破砕しダンプトラックに積み込みます。
発生したアスファルト塊は処分地まで運搬し処分します。
|  | 掘削積込み工 | [6 empty] | バックホゥ（0.1ｍ3又は0.2ｍ3）にて行い、発生土または路盤廃材は
ダンプトラックに積み込み、指定地まで運搬し処分します。
|  | 路床工 | [6 empty] | 人力にて転圧減を見込んで整地し所定の高さ・幅になるよう
振動ローラー(0.5～0.6t)・ランマー等で転圧します。
|  | 路盤工 | [6 empty] | 路床完了後、所定の高さに路盤材料(RC-30)を敷均し、
振動ローラー(0.5～0.6t)・ランマー等で転圧します。
|  | 表層工 | [6 empty] | 構造物に寒水粉を塗布して養生し、開粒度アスファルト混合物2号
を人力にて敷均し、転圧は振動ローラー(0.5～0.6t)・プレートにて
行います。
（歩道舗装（一般部）１４型打換）
|  |  |  | 140 |  | 100 40
開粒度（2号）アスファルト混合物 ｔ＝40
再生クラッシャラン（ＲＣ-30） ｔ＝100
１３) | 歩道舗装工（１０型）（現況３０型→１９型）
|  | 舗装版取壊し工 | [6 empty] | バックホゥ（0.1ｍ3又は0.2ｍ3）にて既設舗装版を作業範囲を
考慮して破砕しダンプトラックに積み込みます。
発生したアスファルト塊は処分地まで運搬し処分します。
|  | 既設路盤整正工 | [6 empty] | 舗装版積込後に、バックホウ又は人力にて転圧減を見込んで
既設路盤の不陸整正を行い所定の高さになるように振動ローラー
(0.5～0.6t)で転圧します。
端部はランマーで十分転圧し、仕上げます。
|  | 路盤工 | [6 empty] | 既設路盤整正完了後、所定の高さに路盤材料(RC-30)を敷均し、
振動ローラー(0.5～0.6t)・ランマー等で転圧します。
|  | 表層工 | [6 empty] | 構造物に寒水粉を塗布して養生し、開粒度アスファルト混合物2号
を人力にて敷均し、転圧は振動ローラー(0.5～0.6t)・プレートにて
行います。
（歩道舗装（一般部）１０型打換）
[5 empty] | 100 | 60 40
開粒度２号アスファルト混合物 ｔ＝40
再生クラッシャラン（ＲＣ-30） ｔ＝60
既設路盤
１４) | 歩道舗装工（車乗入れ部）（３０型打換）
|  | 舗装版取壊し工 | [6 empty] | バックホゥ（0.1ｍ3又は0.2ｍ3）にて既設舗装版を作業範囲を
考慮して破砕しダンプトラックに積み込みます。
発生したアスファルト塊は処分地まで運搬し処分します。
|  | 掘削積込み工 | [6 empty] | バックホウ（0.2ｍ3）にて行い、発生土または路盤廃材はダンプトラックに
積み込み、指定地まで運搬し処分します。
|  | 路床工 | [6 empty] | 掘削完了後に、所定の高さ・寸法にバックホウ又は人力にて整正を
行います。転圧は振動ローラー(0.5～0.6t)・ランマー等を用います。
|  | 路盤工 | [6 empty] | 路床完了後、所定の高さになるよう路盤材料(RM-40)をバックホウ又は
人力にて敷均し、振動ローラー(0.5～0.6t)・ランマー等で転圧します。
|  | プライムコート工 | [6 empty] | 構造物に寒水粉を塗布して養生し、アスファルト乳剤（PK－3）を
ｽﾌﾟﾚﾔｰ等で所定の散布量を散布し、構造物の側面はハケで塗ります。
|  | 基層工 | [6 empty] | 構造物に寒水粉を塗布して養生し、再生粗粒度アスファルト混合物
を人力にて敷均し、転圧は振動ローラー(0.5～0.6t)・ランマー等にて
行います。
|  | すり付け | [6 empty] | マンホール・既設舗装とのジョイント部のすり付けを
行います。 （歩道乗入れ部等縦横断部10％以内）
尚、使用する合材はスラグ無しとします。
|  | すり付け撤去・清掃 | [6 empty] | 基層面に施工したすり付けを、基層面を傷つけないよう注意
しながら撤去します。また路面のゴミ等も除去します。
|  | タックコート工 | [6 empty] | すり付け撤去完了後、アスファルト乳剤をスプレヤーで所定の散布量を
散布し、構造物の側面はハケで塗ります。
|  | 表層工 | [6 empty] | 構造物に寒水粉を塗布して養生し、再生アスファルト混合物（密粒度）
を人力にて敷均し、転圧は振動ローラー(0.5～0.6t)・プレートにて
行います。
（歩道舗装（車乗入れ部）30型打換）
[19 empty] | 50 50 | 300
200
再生アスファルト混合物（密粒度） ｔ＝50
タックコート（ＰＫ-4） 0.8ℓ/m2
再生アスファルト混合物（粗粒度） ｔ＝50
プライムコート（ＰＫ-3） 1.2ℓ/m2
再生粒度調整砕石（ＲＭ-40） t=200
１５) | 歩道舗装工（車乗入れ部）（現況Co→３０型）
|  | 舗装版取壊し工 | [6 empty] | 必要に応じて既設Co舗装版をニブラ等（コンクリート圧砕機）で取壊し、
バックホウ(0.2ｍ3）にて既設Co舗装版をダンプトラックに積み込みます。
発生したコンクリート塊は処分地まで運搬し処分します。
|  | 既設路盤整正工 | [6 empty] | Co舗装版積込後に、バックホウ(0.2ｍ3）又は人力にて転圧減を
見込んで既設路盤の不陸整正を行い所定の高さになるように
振動ローラー(0.5～0.6t)で転圧します。
端部はランマーで十分転圧し、仕上げます。
|  | 路盤工 | [6 empty] | 路盤整正完了後、所定の高さになるよう路盤材料(RM-40)を
バックホウ(0.2ｍ3）又は人力にて敷均し、振動ローラー(0.5～0.6t)・
ランマー等で転圧します。
|  | プライムコート工 | [6 empty] | 構造物に寒水粉を塗布して養生し、アスファルト乳剤（PK－3）を
スプレヤーで所定の散布量を散布し、構造物の側面はハケで塗ります。
|  | 基層工 | [6 empty] | プライムコート完了後、再生アスファルト混合物（粗粒度）を
敷均し、振動ローラー(0.5～0.6t)で転圧して仕上げます。
端部はランマーで十分転圧し、仕上げます。
|  | 表層工 | [6 empty] | 基層完了後、再生アスファルト混合物（密粒度）を敷均し、
振動ローラー(0.5～0.6t)・プレートで転圧して仕上げます。
（歩道舗装（乗入れ部）15型打換）
[19 empty] | 50 50 50 | 150
再生アスファルト混合物（密粒度） ｔ＝50
再生アスファルト混合物（粗粒度） ｔ＝50
プライムコート（ＰＫ-3） 1.2ℓ/m2
再生粒度調整砕石（ＲＭ-40） t=50
１６) | 歩道舗装工（インターロッキングブロック取替）
|  | 既設ILB撤去工 | [6 empty] | 周辺の構造物に注意しながら、人力とバックホウにて撤去します。
この時、下層を傷めないよう丁寧に行います。
撤去したブロックはダンプトラックに積込み、発生したブロック塊は
処分地まで運搬し処分します。
|  | 敷砂工 | [6 empty] | ブロック撤去後、敷き砂を整正、補充し所定の高さになるよう施工
します。
|  | ブロック設置工 | [6 empty] | 平坦性を確保しながらブロックを敷設し、ブロック表面を専用コンパ
クターで転圧します。
|  | 仕上げ工 | [6 empty] | ブロック設置後、硅砂等を竹ぼうき類で目地内に掃き込み、
完全に充填します。
ブロック表面に残った砂は、きれいに取り除きます。
（歩道舗装（一般部）ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ取替）
230
インターロッキングブロック ｔ＝60
敷砂（ｔ＝20） 補充
２) | プレキャスト街きょ（Ａタイプ）（エプロンブロック一般型・＜補強型＞）
|  | 準備工 | [6 empty] | 設計図書に示されている位置を測量にて確認し、現地にマーキングし、
舗装版を切断します。濁水は吸引し処分地まで運搬処分します。
|  | 舗装版・既設街きょ取壊し工 | [6 empty] | 舗装版及び既設街きょをﾆﾌﾞﾗ等（コンクリート圧砕機）で取壊し、
バックホゥ（0.1ｍ3）にて破砕塊を、ダンプトラックに積み込みます。
発生したコンクリート塊・アスファルト塊は処分地まで運搬し処分します。
|  | 基礎砕石工 | [6 empty] | 既設街きょ撤去完了後、既設基礎砕石を整正・転圧し、補足材
（RM-30)を所定の高さ、幅に敷均し転圧して仕上げます。
|  | 敷モルタル工 | [6 empty] | 基礎砕石完了後、敷モルタルが所定の位置高さになるよう敷均します。
モルタルの配合は１：３とし、よく練り混ぜます。
|  | エプロンブロック設置工 | [6 empty] | 敷モルタル設置後、工場で製作したエプロンブロックを所定の高さ・
位置になるよう再度確認し設置します。設置の際、エプロンブロックが
水平に設置されるよう確認し、ジョイント部を平金具・ボルトでつなぎ
固定します。ブロックの目地は専用の目地板を設置します。
|  | 歩車道ブロック設置工 | [6 empty] | エプロンブロック設置完了後、歩車道ブロックを、所定の高さ・位置
になるよう設置します。
ブロック設置後、目地及びﾌﾞﾛｯｸ前面・背面にﾓﾙﾀﾙを施工します。
|  | 街きょ前復旧工 | [6 empty] | エプロンブロック設置完了後、街きょ前復旧を施します。
高さを確認し、間詰コンクリート(H182B)を所定の高さに打設します。
|  | 仮復旧工（街きょ前） | [6 empty] | コンクリート打設後、所定の強度が得られた後、５cmに仕上げた
コンクリートを再生アスファルト混合物にて段差をすり合わせます。
尚、使用する合材はスラグ無しとします。
既設路盤
既設路盤
再生粒度調整砕石（RM-30)
（既設砕石）
既設路盤
既設路盤
既設路盤
50 100 20 60
既設路盤
750
85
165
500
485
15
62
23
150
50
340
150
190
190
220
60
再生粒度調整砕石（60型RM-30）
900
150
50
10
130
300
20
6.0%
190
20
220
300
240
20
240
60
歩車道境界
ブロック（Ａ）
江戸川型
乗入れブロック
900
700
215
500
10
150
270
130
130
10
6.0%
50
50
35
エプロンブロック（補強型）
モルタル（１：３）
モルタル（１：３）
補足材（60型RM-30）t=60
再生密粒t=50
間詰コンクリート
（街きょ前復旧断面図）
（街きょ前復旧断面図）
エプロンブロック
補足材（60型RM-30）t=60
再生密粒t=50
間詰コンクリート
再生粒度調整砕石（60型RM-30）
2.0%
500
50
50
100
（記載例） 施工内容にあわせて削除・修正・加筆。

## 施工方法(2)
１７) | 境石工（止石工）
|  | 準備工 |  |  |  |  | 設計図書に示されている位置を測量にて確認し、現地にマー
キングします。
|  | 舗装版取壊し工 |  |  |  |  | バックホゥ（0.1ｍ3）にて既設舗装版を作業範囲を考慮して
破砕し、ダンプトラックに積み込みます。
発生したアスファルト塊は処分地まで運搬し処分します。
|  | 掘削積込み工 |  |  |  |  | バックホゥ（0.1ｍ3）にて行い、発生残土はダンプトラックに
積み込み、指定地まで運搬し処分します。
|  | 床付工 |  |  |  |  | 掘削完了後に、所定の高さ、寸法に床付を行います。
その際は余堀、床付面の損傷のないよう注意し、人力にて行い
ます。
|  | 基礎砕石工 |  |  |  |  | 床付完了後、基礎砕石（RC－40）を所定の高さ、厚さになるよう
敷均し、十分にランマー・タンパ等で転圧します。
|  | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 |  |  |  |  | 基礎砕石工施工完了後、所定の位置、高さになるよう生ｺﾝｸﾘｰﾄ
(H182B)を打設します。打設後は、所定の強度が得られるよう、
養生を行います。
|  | 敷きモルタル工 |  |  |  |  | 基礎コンクリート工完了後、境石ブロックが所定の位置、高さに
なるよう均一にモルタル(1：3)を敷均します。
|  | 境石ブロック設置工 |  |  |  |  | 工場で制作した境石ブロックを搬入し、所定の高さ、位置になる
よう再度確認し、人力にて設置します。
設置の際、境石ブロックが水平に設置されるよう十分に注意し、
施工します。ブロック設置後、目地ﾓﾙﾀﾙ(1：3)を施工します。
(一般部） | [11 empty] | （乗入れ部）
地先境界ブロック（150×120×600）
モルタル（１：３）
|  |  |  | コンクリート（Ｈ１８２Ｂ） | [9 empty] | 地先境界ブロック（150×120×600）
|  |  |  | 再生クラッシャラン（ＲＣ-40） | [9 empty] | モルタル（１：３）
コンクリート（Ｈ１８２Ｂ）
再生クラッシャラン（ＲＣ-40）
１８) | 誘導用シート
|  | 準備工 |  |  |  |  | 予め道路協議で得た横断歩道の位置等を考慮した上で位置
を決定し承諾を得ます。
|  | 路面清掃 |  |  |  |  | 下地となる舗装面にごみがある場合はエアーブロー・ほうき等で
除去し、水分が残っている場合はガスバーナーで乾かします。
|  | 墨出し・マスキング |  |  |  |  | 承諾書に従い、チョークラインで墨出し（外枠）を行います。
墨出し線に合わせてマスキングテープで養生します。
|  | プライマー処理 |  |  |  |  | コンクリート舗装面の場合にはスポンジローラー等を使用して
プライマーを均一に塗布します。塗布後は十分乾燥させます。
|  | 下地樹脂塗布 |  |  |  |  | 樹脂缶をあけ、マザール等でよく撹拌を行い墨出し内に流しこみ
ます。路面の凹凸を埋めるようにヘラ・コテを使用して手早く塗布
します。
|  | シート貼付け |  |  |  |  | 点状・線状の位置に注意してシートを貼り付けます。
貼付けの際は樹脂の中に浸透するようハケで軽く抑えます。
|  | トップコート |  |  |  |  | シートの下地樹脂が完全に硬化した後、トップコートを全面に
ハケ塗りし完全に乾燥させます。乾燥後は養生を取り除き、交通
開放を行います。
１９) | 境界標杭設置工
|  | 準備工 |  |  |  |  | 設計図書に示されている位置を測量にて確認し、現地にマー
キングします。
|  | 掘削積込み工 |  |  |  |  | 人力にて行い、所定の深さまで掘削します。
掘削の際は民地構造物に注意し掘削します。
|  | 床付工 |  |  |  |  | 掘削完了後に、所定の高さ、寸法に床付を行います。
その際は余堀、床付面の損傷のないよう注意し、人力にて行い
ます。
|  | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設・設置工 |  |  |  |  | 床付後、所定の寸法の型枠を設置し、境界杭を高さ・通り・矢印の向き
を合わせてコンクリートを打設します。
[8 empty] | 民有地 |  | 道路区域
200
60
アルミ合金製境界杭
60×60×500
200
500
300
２０) | 基準点等復元工（街区多角点・4級基準点・街区基準点・多角節点復元・河川基準点）
|  | 事前測量 |  |  |  |  | 工事施工前に測量士により基準点の測量、写真撮影記録を
行います。
|  | 各基準点復元工 |  |  |  |  | 舗装完了後、測量士により基準点の復元、写真撮影記録を
行います。
２１) | 植樹帯工
|  | 準備工 |  |  |  |  | 設計図書に示されている位置を測量にて確認し、現地にマー
キングします。
|  | 掘削積込み工 |  |  |  |  | バックホゥ（0.1ｍ3）にて行い、発生残土はダンプトラックに
積み込み、指定地まで運搬し処分します。
|  | 床付工 |  |  |  |  | 掘削完了後に、所定の高さ、寸法に床付を行います。
その際は余堀、床付面の損傷のないよう注意し、人力にて行い
ます。
|  | 基礎砕石工 |  |  |  |  | 床付完了後、基礎砕石（RC－40）を所定の高さ、厚さになるよう
敷均し、十分にランマー・タンパ等で転圧します。
|  | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 |  |  |  |  | 基礎砕石工施工完了後、所定の位置、高さになるよう生ｺﾝｸﾘｰﾄ
(H182B又はBB182B)を打設します。打設後は、所定の強度が
得られるよう、養生を行います。
|  | 敷きモルタル工 |  |  |  |  | 基礎コンクリート工完了後、植樹ブロックが所定の位置、高さに
なるよう均一にモルタル(1：3)をしきならします。
|  | 植樹ブロック設置工 |  |  |  |  | 工場で制作した植樹ブロックを搬入し、所定の高さ、位置になる
よう再度確認し、人力にて設置します。
設置の際、植樹ブロックが水平に設置されるよう十分に注意し、
施工します。ブロック設置後、目地ﾓﾙﾀﾙ(1：3)を施工します。
植樹ブロック（150×180×900）
モルタル（１：３）
コンクリート（Ｈ１８２Ｂ又はＢＢ１８２Ｂ）
再生クラッシャラン（ＲＣ-40）
２２) | 高木移植工
|  | 除伐工 |  |  |  |  | 高所車を使用して、チェーンソーで上部の方から高木を切断していき
ます。切断の際には後日指定された処分場へ搬入するため大きさを
切りそろえて処分できるようにします。根っこに関しては人力で
廻りを掘削し、４ｔユニックを使用して吊り上げ撤去します。
|  | 移植工 |  |  |  |  | 高所車を使用して、ユニック等で運搬できるよう高木の剪定をおこな
います。剪定後人力にて根っこ廻りを掘削して、４ｔユニックを使用して
撤去します。
後日移植先にて、既設の根鉢に合わせて植穴を掘ります。４ｔユニック
を使用して高木を植付け客土を戻します。
支柱は決められた杉丸太を使用して二客鳥居を取り付けます。
終了後は十分に潅水を行います。
鉢容量及び植穴容量表
|  |  | 形状 |  | 幹 周 （㎝） |  | 鉢 径 （㎝） |  | 鉢の深さ （㎝） |  | 植 穴 径 （㎝） |  | 植穴深さ （㎝） |  | 鉢 容 量 （m3） | 植穴容量 （m3）
|  |  | 高 木 |  | １０未満 |  | 33 |  | 25 |  | 69 |  | 37 |  | 0.017 | 0.09
[5 empty] | １０以上１５ 〃 |  | 38 |  | 28 |  | 75 |  | 40 |  | 0.028 | 0.14
[5 empty] | １５ 〃 ２０ 〃 |  | 47 |  | 33 |  | 87 |  | 46 |  | 0.061 | 0.27
[5 empty] | ２０ 〃 ２５ 〃 |  | 57 |  | 39 |  | 99 |  | 53 |  | 0.11 | 0.44
[5 empty] | ２５ 〃 ３０ 〃 |  | 66 |  | 45 |  | 111 |  | 59 |  | 0.17 | 0.65
[5 empty] | ３０ 〃 ３５ 〃 |  | 71 |  | 48 |  | 117 |  | 62 |  | 0.21 | 0.76
[5 empty] | ３５ 〃 ４５ 〃 |  | 90 |  | 59 |  | 141 |  | 75 |  | 0.4 | 1.34
[5 empty] | ４５ 〃 ６０ 〃 |  | 113 |  | 74 |  | 171 |  | 90 |  | 0.74 | 2.28
[5 empty] | ６０ 〃 ７５ 〃 |  | 141 |  | 91 |  | 207 |  | 109 |  | 1.32 | 3.7
[5 empty] | ７５ 〃 ９０ 〃 |  | 170 |  | 108 |  | 243 |  | 128 |  | 2.08 | 5.45
２３) | 低木（中木）移植工
|  | 移植工 |  |  |  |  | 枝葉剪定後、根土を落とさぬよう根周りを掘削し樹木を掘取ます。
根が乾かぬようすぐに根付けますが、不可能な場合には仮植えし
樹木の枯死に注意します。
植付け箇所では植穴寸法表の規定通り掘削し、良質な客土により
根周りを埋め戻し植付けします。
鉢容量及び植穴容量表
|  |  | 形状 |  | 幹 周 （㎝） |  | 鉢 径 （㎝） |  | 鉢の深さ （㎝） |  | 植 穴 径 （㎝） |  | 植穴深さ （㎝） |  | 鉢 容 量 （㎥） | 植穴容量 （㎥）
|  |  | 中 低 木 |  | ３０未満 |  | 15 |  | 8 |  | 29 |  | 23 |  | 0.001 | 0.014
[5 empty] | ３０以上５０未満 |  | 17 |  | 10 |  | 33 |  | 26 |  | 0.002 | 0.020
[5 empty] | ５０以上８０未満 |  | 20 |  | 12 |  | 37 |  | 28 |  | 0.004 | 0.026
[5 empty] | ８０以上100未満 |  | 22 |  | 13 |  | 41 |  | 31 |  | 0.005 | 0.035
[5 empty] | 100以上150未満 |  | 26 |  | 16 |  | 46 |  | 35 |  | 0.008 | 0.049
[5 empty] | 150以上200未満 |  | 30 |  | 19 |  | 54 |  | 40 |  | 0.013 | 0.077
[5 empty] | 200以上250未満 |  | 35 |  | 23 |  | 61 |  | 46 |  | 0.022 | 0.111
[5 empty] | 250以上300未満 |  | 40 |  | 26 |  | 69 |  | 51 |  | 0.032 | 0.156
２４) | 全面客土
|  | 掘削・床付工 |  |  |  |  | 植樹ます設置後、人力にて所定の高さ・幅に掘削します。
|  | 撹拌作業 |  |  |  |  | 予め承諾を得た植込地用土に、設計で決められた比率の土壌
改良材（再生炭）と支給されたリサイクル堆肥をバックホウ(0.1ｍ3）で
十分撹拌します。
|  | 運搬・搬入 |  |  |  |  | 撹拌した土をダンプトラックに積み込み、植樹桝に人力で埋戻し
ます。埋戻しの際は緑石から所定の下がりになるよう埋戻します。
２５) | 土壌改良材布設工
|  | 掘削・床付工 |  |  |  |  | 植樹ます設置後、人力にて所定の高さ・幅に掘削します。
|  | パーライト搬入 |  |  |  |  | あらかじめ承諾を受けたパーライトを所定の下がりになるよう人力で
搬入し敷均します。
|  | 酸素管建込 |  |  |  |  | 先に敷均したパーライトに酸素菅の先端を植え込み、人力で客土を
搬入します。搬入の際に酸素菅が曲がらないように注意します。
最後に客土の表面から見えるようにキャップを施します。
２６) | 車止め工（Ａタイプ）
|  | 準備工 |  |  |  |  | 設計図書に示されている位置、割付を測量にて確認し、現地に
マーキングします。
|  | 掘削積込み工 |  |  |  |  | 人力にて所定の深さまで掘削を行い、発生残土はダンプトラックに
積み込み、指定地に処分します。
|  | 床付工 |  |  |  |  | 掘削完了後に、所定の高さ、寸法に床付を行います。
その際は余堀、床付面の損傷のないよう注意し、人力にて行い
ます。
|  | 基礎砕石工 |  |  |  |  | 床付完了後、基礎砕石（RC－40）を所定の高さ、厚さになるよう
敷均し、十分にタンパ等で転圧します。
|  | 車止め建込工 |  |  |  |  | 基礎砕石工完了後、車止めが所定の位置、高さになるよう注意
して建込みます。建込みの際は、車止め支柱の垂直を十分に確認
して施工します。
|  | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 |  |  |  |  | 車止め建込工完了後、所定の位置、高さになるよう生ｺﾝｸﾘｰﾄを
(BB182B)打設します。打設後は、所定の強度が得られるよう、
養生を行います。
２７) | 車止め工（横型）
|  | 準備工 |  |  |  |  | 設計図書に示されている位置、割付を測量にて確認し、現地に
マーキングします。
|  | 掘削積込み工 |  |  |  |  | 人力にて所定の深さまで掘削を行い、発生残土はダンプトラックに
積み込みます。発生した残土は指定地まで運搬し処分します。
|  | 床付工 |  |  |  |  | 掘削完了後に、所定の高さ、寸法に床付を行います。
その際は余堀、床付面の損傷のないよう注意し、人力にて丁寧に
行います。
|  | 基礎砕石工 |  |  |  |  | 床付完了後、基礎砕石（ＲＣ－４０）を所定の高さ、厚さになるよう
敷均し、十分にタンパ等で転圧します。
|  | 支柱建込工 |  |  |  |  | 基礎砕石工完了後、支柱が所定の位置、高さになるよう注意して
建込みます。建込みの際は、支柱の垂直を十分に確認して施工
します。
|  | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 |  |  |  |  | 支柱建込工完了後、所定の位置、高さになるよう生ｺﾝｸﾘｰﾄを
(BB182B)打設します。打設後は、所定の強度が得られるよう、
養生を行います。
２８) | 区画線設置工
|  | 準備工 |  |  |  |  | 事前に警察と協議のうえ区画線の位置を決定し承諾を得ます。
|  | 路面清掃 |  |  |  |  | 区画線設置箇所及びその周辺を清掃し、道路表面の水分、泥、
砂じん、ホコリを取り除きます。
|  | プライマー塗布 |  |  |  |  | 清掃完了後、設置箇所にプライマーを均一に塗布します。
|  | 区画線設置 |  |  |  |  | 指定された色、幅、長さを再度確認し設置箇所に均一に塗布
していきます。ガラスビーズは風等の影響を受けて片寄りが起き
ないように注意して塗装面に均等に付着させ反射に明暗が生じ
ないよう注意して施工します。
温度が十分に下がり凝着を確認して開放します。
２９） | 自転車ストップマーク・自転車シンボルマーク設置工
|  | 準備工 |  |  |  |  | 設置位置を決め、作図します。
ほうきなどで設置箇所及びその周辺を清掃し、道路表面の
水分、泥、砂じん、ホコリを取り除きます。
|  | プライマー塗布 |  |  |  |  | 清掃完了後、設置箇所に専用プライマーを設置面凹部まで
均一に塗布し、指で触れても付着しなくなるまで充分に乾燥
させます。
|  | ストップマーク設置工 |  |  |  |  | プライマー塗布後、設置位置にシートを配置し、ガスバーナー等
で弱火でシート全体を設置面になじませるように、あぶります。
全体がなじんできたら中火で、シート表面に気泡が沸くまで
まんべんなく、あぶり舗装面に十分溶着させます。
|  | 完了開放 |  |  |  |  | 溶融後、設置面とシートが完全に接着していることを確認し、
充分に冷却時間をおいて開放します。
３０) | 薄層カラー舗装工（樹脂系すべり止め舗装）
|  | 準備工 |  |  |  |  | 設計図書に示されている位置を現地に確認します。
|  | 路面清掃 |  |  |  |  | 人力にて受け枠内部のごみ、汚れの清掃を行います。
|  | マスキング |  |  |  |  | 路面の水分、泥、ほこり等を取り除いた後、施工箇所のマスキングを
行います。
|  | 樹脂散布 |  |  |  |  | マスキング完了後、施工箇所に樹脂を所定の散布量で均一に
散布します。
この時、樹脂が構造物や一般車両に飛散しないようにベニヤ等で
養生します。
|  | 骨材散布 |  |  |  |  | 樹脂散布後、骨材を均一に散布して硬化するまでの一定時間
養生し、余剰の骨材を回収します。
薄層カラー舗装（すべり止舗装）
トップコート
骨材
樹脂系プライマー
３１） | 薄層カラー舗装工（溶融噴射式熱可塑性樹脂）
|  | 準備工 |  |  |  |  | 施工前に設計図書及び監督員の指示に従い施工位置を現地に
確認します。
|  | 路面清掃工 |  |  |  |  | 既設路面を人力にて清掃し、ごみ、汚れの清掃を行い異物の混入が
ないようにします。
|  | 作図工 |  |  |  |  | 施工位置の確認後、路面に作図を行います。
|  | プライマー塗布工 |  |  |  |  | 作図完了後、塗装幅より広めに作図線に沿ってプライマーを塗布
します。
|  | カラー塗装工 |  |  |  |  | 専用の施工機で作図線に沿って塗布します。
|  | 骨材散布 |  |  |  |  | 塗装完了後、硬化するまでの一定時間養生し、塗装面に付着しない
骨材及び路面に飛散した余剰の骨材を回収します。
薄層カラー舗装（溶融噴射式）
噴射式溶融カラー（4.25kg/m2）
散布用骨材（0.7kg/m2）
プライマー（0.16kg/m2）
３２) | 汚水ます改造工（上部取替）（内径500）
|  | 準備工 |  |  |  |  | 現況を確認し、調整高を検討します。
|  | 縁塊・蓋・側塊取外し |  |  |  |  | ブレーカ等を使用して周囲の舗装版を取壊し、撤去します。
既設の縁塊・蓋及び側塊を取り外します。ｱｽﾌｧﾙﾄ塊及び
撤去した縁塊等はﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸで所定の処分地に搬出します。
|  | 異形側塊設置工 |  |  |  |  | 既設側塊をケレン清掃後、モルタルを設置し異形側塊丙を
据付けます。
|  | 縁塊・蓋設置工 |  |  |  |  | 異形側塊据付完了後、モルタルを敷均し、縁塊・蓋を据付けます。
設置の際、縁塊・蓋が道路勾配等にすり合うように仕上がりの高さを
再確認します。
３３) | 人孔高さ調整工（蓋鉄枠取替）（内径600・750）
|  | 準備工・舗装版切断 |  |  |  |  | 設計図書に示されている位置を測量にて確認し、現地にマー
[7 empty] | キングします。 |  |  | 既設舗装版をコンクリートカッターで切断します。
|  | 舗装版取りこわし工 |  |  |  |  | 既設舗装版取りこわし、ダンプトラックに積み込み、所定の処分地
に運搬処分します。
|  | 蓋・鉄枠撤去工 |  |  |  |  | 既設蓋・鉄枠をブレーカー等を使用して、取り外し撤去します。
|  | 既設調コン撤去側塊ケレン清掃 |  |  |  |  | 既設調整コンクリートを取りこわし、既設側塊をケレン・清掃します。
|  | グリップアンカー取付 |  |  |  |  | 既設側塊ケレン・清掃後、グリップアンカーの削孔位置をマーキング
して、ハンマードリルにて所定の深さまで削孔し、アンカーを
打ち込取付を行います。
|  | 調整ブロック設置工 |  |  |  |  | アンカー取付後、継ボルトを設置し、目地モルタルを敷き均し
調整ブロックを設置します。
|  | 鉄枠設置・無収縮モルタル工 |  |  |  |  | 調整ブロック設置後、鉄枠を計画の高さになるよう設置し、
固定用ロックボルトを締め付けます。無収縮モルタル用型枠
を設置し、無収縮モルタルを所定の水を加えて、攪拌機で、
攪拌を行い、型枠内に充填します。
|  | 復 旧 工 |  |  |  |  | 無収縮モルタル完了後、アスファルト乳剤（ＰＫ－3)を散布し、
再生アスファルト処理混合物を所定の厚さ、高さに敷き均し
ランマー等で転圧し仕上げます。
次に再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物をを敷き均しランマー等で転圧し、
所定の厚さ、高さに仕上げます。
基層完了後、舗装面に路盤紙または砂を敷き均し仮舗装
（再生密粒度）を敷き均し、振動コンパクタ―等で転圧し段差の
無いよう仕上げます。
３４） | Ｌ形取替・据替工（300Ｂ・250Ｂ）
|  | 準備工 |  |  |  |  | 設計図書に示されている位置を測量にて確認し、現地にマーキング
します。
また、排水勾配を考慮して計画高さを確定します。
|  | 既設構造物取壊し工 |  |  |  |  | ブレーカ等にて既設舗装版を作業範囲を考慮して破砕し、
ダンプトラックに積み込みます。
次に既設Ｌ形を人力で取外し、バックホー（0.1ｍ3）にてダンプトラックに
積み込みます。
発生した2次製品・アスファルト塊は処分地まで運搬し処分します。
|  | 据替工 |  |  |  |  | L形溝据替の場合は、既設L形溝を破損しないように撤去し、
ケレン・清掃をします。
|  | 敷きモルタル工 |  |  |  |  | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ上部の既存モルタルを撤去・清掃し、所定の位置・
高さになるよう均一にモルタルを敷き均します。
|  | Ｌ形溝設置工 |  |  |  |  | L形溝を、所定の高さ・位置になるよう確認し設置します。
設置の際、L形溝が水平に設置されるよう十分に注意し、
排水勾配を確認しながら施工します。
設置後、目地モルタルを施します。
|  | 仮復旧工 |  |  |  |  | L形溝設置完了後、影響範囲の仮復旧（発生材ｔ＝50
再生密粒度混合物ｔ＝50）を行ないます。
（尚、舗設合材はスラグなしとします。）
[7 empty] | ※ | （ ）250Ｂ
３５) | Ｌ形溝用集水桝・汚水桝縁塊・蓋取替・据替工（300用）
|  | 準備工 |  |  |  |  | 設計図書に示されている位置を測量にて確認し、現地にマーキング
します。
|  | 既設構造物取壊し工 |  |  |  |  | 既設舗装版をバックホー（0.1ｍ3）にて取壊し、既設縁塊・蓋を
撤去します。撤去した破砕塊を、ダンプトラックに積み込み
発生したコンクリート塊・アスファルト塊は処分地まで運搬処分します。
|  | 据替工 |  |  |  |  | L形溝用集水桝据替の場合は、既設縁塊を破損しないように撤去し、
ケレン・清掃をします。
|  | 既設側塊清掃工 |  |  |  |  | 既設縁塊撤去完了後、既設側塊の上部をｹﾚﾝ・清掃します。
|  | 縁塊設置工 |  |  |  |  | 既設側塊に敷モルタルを施し、縁塊を設置します。
設置の際、縁塊が水平に設置されるよう留意し施工します。
50 120
10 120
300
180
200
150
430
150
150
10 120
コンクリート Ｈ182Ｂ
グリップアンカー
調整ブロック
継ボルト・固定用ロックボルト
鉄枠・蓋
目地モルタル
110
150
250
タックコート（ＰＫ－３）
再生アス処理 t=100
再生粗粒度 t=100
仮舗装再生密粒度 t=50
舗装復旧工（６０型）
50 120
10 180
360
180
200
150
（記載例） 施工内容にあわせて削除・修正・加筆。

## 施工管理計画
２．施工管理計画
１． 管理基準
構 成
施工管理の構成は次の通りとする。
工 程 管 理
| 施 工 管 理 | 出 来 形 管 理
（工事記録写真を含む）
品 質 管 理
２．管理の実施
１）工程管理
工程管理は工事種別の内容、工期及び現場の事情等によるほか、施工方法、順序その他
全体の施工計画の基本方針とともに、自らその大網が決定されるのが一般的であります。
よって次のような手順により工程計画を立て、管理します。
１ 全体工事内容を設計図書等を基に把握し、各工種別に予定日数を算出し工期内に完了
するかの検討をし、基本工程を組み立てる。
２ 上記に基づき各部分工事の各工程に施工順序を決める。
３ 各部分工事の工程に適切な施工時間を決める。
４ 予測される他企業による工程上の影響も考慮し、工程管理に努める。
５ 各工種毎に工程管理をし、遅れが生じたら原因を追及し速やかに工程の見直しを行い、
工程の修正を行う。
2）出来形管理
出来形管理は、工事により生産される形について行う管理であり、出来形の均一性と精度の
向上の為の管理であります。設計図書及び仕様図書等に示された出来形の規格値をいかに
して満足させるのかが重要となります。従って、出来形管理を行うにあたっては、管理基準を
満足させるような工事の進め方や作業順序を事前に定め、それぞれの担当者に周知徹底
させるように努めます。また施工中に測定した結果を速やかに整理し日々の管理に努めます。
a． 「東京都土木工事標準仕様書」、「土木工事施工管理基準」（東京都建設局）、
「工事記録写真撮影基準」（東京都建設局）及び「特記仕様書」により実施する。
b． 出来形管理は、設計値を目標として行うものとし、個々の測定値は規格値を
満足しなければならない。
c． その他、舗装要綱に準ずる。
ｄ． 設計値と実測値とが対比できる管理表及び管理図を作成する。
管理項目、測定基準、規格値は別添のとおりです。
３）品質管理
「東京都土木工事標準仕様書」、「土木工事施工管理基準」（東京都建設局）及び
「特記仕様書」により実施する。
３． 記録のまとめ方
１） 出来形管理の記録
設計図を使用し、設計値と測定値が対比できるように記録した出来形図は又は、
測定結果表を作成する。
2） 品質管理の記録
試験結果表、品質証明書等によりまとめる。
3） 工事写真による記録
「工事記録写真撮影基準」（東京都建設局）に基づき、出来形寸法・品質管理状況等を
撮影し、整理する。なお、本工事ではデジタルカメラを使用する。
４． 記録の提出
１） 工事が完成したとき、速やかに測定結果表・工事記録写真等の施工管理記録を
監督員に提出する。
2） 測定結果表・工事記録写真等の作成は、施工と平行して行い、監督員の要求があった
ときは、速やかに提出する。
3） 材料の試験成績表・品質証明書は、搬入前にその都度、監督員に提出する。
５． 工事箇所案内図及び工事平面図（次頁添付）

## 出来形規格値
出来形管理基準関係
Ｎｏ．１
工種 | 測定項目 | 規格値mm |  | 管理基準 | 路線 | 数量 | 単位 | 管理箇所数
共通 | 延長 | 各工種による |  | 各ブロックごとに測定 | Ａ路線 | 640.7 | ｍ
[5 empty] | Ｂ路線 | 126.9
掘削工（切土） | 基準高 | ±50 |  | 施工延長40ｍにつき1箇所 |  | 各工種毎
| 幅 | -100
砕石基礎 | 幅 延長 | 設計値以上 |  | 施工延長40ｍにつき1箇所 |  | 各工種毎
| 厚さ | -30
均しコンクリート | 幅 延長 | 設計値以上 |  | 施工延長40ｍにつき1箇所 |  | 各工種毎
| 厚さ | -30
街きょ | 基準高 | ±20 |  | 施工延長40ｍにつき1箇所（原則として測点で測定する） | Ａ路線 | 13.9 | ｍ | 2箇所
| 幅 | -20
| 高さ | -20 |  |  | Ｂ路線 | 70.1 | ｍ | 3箇所
| 延長 | -100
歩道止石 | 基準高 | ±20 |  | 施工延長40ｍにつき1箇所 | Ａ路線 | 6.7 | ｍ | 省略
（街きょﾌﾞﾛｯｸ取替） | 幅 | -20
| 高さ | -20
| 延長 | -100
縁石 | 基準高 | ±20 |  | 施工延長40ｍにつき1箇所 | Ａ路線 | 23.9 | ｍ | 1箇所
17.3
33.3
| 幅 | -20 |  |  |  | 4.5
6.1
47.2
| 高さ | -20 |  |  |  | 19.8
8.3
[5 empty] | Ｂ路線 | 22.5 | ｍ | 省略
| 延長 | -100
境石 | 基準高 | ±20 |  | 施工延長40ｍにつき1箇所 | Ａ路線 | 6.7 | ｍ | 省略
（歩道止石含む） | 幅 | -20
| 高さ | -20 |  |  | Ｂ路線 | 3.7 | ｍ | 省略
| 延長 | -100
Ｌ形 | 基準高 | ±20 |  | 1箇所／施工延長40ｍ | Ｂ路線 | 1.2 | ｍ | 省略
| 延長 | -100 |  | 1箇所／施工箇所
プレキャスト | 基準高 | ±20 |  | 1箇所／施工延長40ｍ | Ｂ路線 | 171.5 | ｍ | 4箇所
| 延長 | -100 |  | 1箇所／施工箇所
区画線工 | 厚さ | 設計値以上 |  | 各線種毎に1箇所、テストピースにより測定 | Ａ路線 | 1 | 式 | 白、黄各種
| 幅 | 設計値以上 |  |  | Ｂ路線
切削打換工 | 幅 | -25 |  | 幅は延長40ｍ毎に1箇所の割合で測定。厚さは1000m2毎に現舗装高と舗設後の基準高の差を算出する | Ａ路線 | 58.5 | ｍ | 1箇所
| 延長 | -100 |  |  | Ｂ路線 | 126.9 | ｍ | 3箇所
| 厚さ | -9 |  |  | Ａ路線 | 771.4 | m2 | 省略
[5 empty] | Ｂ路線 | 1225.1 | m2 | 1箇所
| 平坦性 | 舗装工に準じる
出来形管理基準関係
Ｎｏ．２
工種 | 測定項目 | 規格値mm |  | 管理基準 | 路線 | 数量 | 単位 | 管理箇所数
|  | 個々 | 平均
上層路盤（街きょ前） | 幅 | -50以内 | - | 延長40ｍごとに1箇所の割合で測定する | Ａ路線 | 7.2 | m2 | 省略
ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理 | 厚さ | -15以内 | - 5以内 | 500m2未満試験省略
基層（街きょ補修前） | 幅 | -25以内 | - | 延長40ｍごとに1箇所の割合で測定する | Ａ路線 | 40.5 | m2 | 省略
加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 厚さ | - 9以内 | - 3以内 | 500m2未満試験省略
基層（切削15cm部） | 幅 | -25以内 | - | 延長40ｍごとに1箇所の割合で測定する | Ａ路線 |  | ｍ | 省略
[5 empty] | Ｂ路線 |  | ｍ | 省略
| 厚さ | - 9以内 | - 3以内 | 500m2未満試験省略 | Ａ路線 | 71.3 | m2 | 省略
44
44.9
44.9
[5 empty] | Ｂ路線 | 39.5 | m2 | 省略
加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | [5 empty] | 171
表層 | 幅 | -25以内 | - | 延長40ｍごとに1箇所の割合で測定する（原則として、測点で測定） | Ａ路線 | 58.5 | ｍ | 2箇所
[5 empty] | Ｂ路線 | 126.9 | ｍ | 3箇所
| 厚さ | - 7以内 | - 2以内 | 500m2未満試験省略 | Ａ路線 | 771.4 | m2 | 1組
[5 empty] | Ｂ路線 | 1225.1 | m2 | 1組
| 路面の平坦性 | 各車線ごと 2.4以下 (標準偏差) |  | 3ｍﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰにより各車線について測定する | Ａ路線 | 58.5 | ｍ | 省略
加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 |  |  |  |  | Ｂ路線 | 126.9 | ｍ | 2車線
歩道路盤 | 基準高 | ±30以内 | - | 延長40ｍごとに1箇所の割合で測定する（原則として、測点で測定） | Ａ路線 | 262.3 | m2 | 省略
| 幅 | -100以内 | -
| 厚さ<150 | -25以内 | - 8以内 |  | Ｂ路線 | 21.20 12.20 12.90 | m2 | 省略
| 厚さ≧150 | -45以内
歩道表層 | 幅 | -25以内 | - | 延長40ｍごとに1箇所の割合で測定する（原則として、測点で測定） | Ａ路線 | 109.04 | ｍ | 2箇所
（車乗入れ部）
[5 empty] | Ｂ路線 | 41.8 | ｍ | 1箇所
| 厚さ | - 9以内 | - 2以内 | 500m2未満試験省略 | Ａ路線 | 561.3 | m2 | 1箇所
加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 |  |  |  |  | Ｂ路線 | 107.1 | m2 | 省略
歩道表層 | 幅 | -25以内 | - | 延長40ｍごとに1箇所の割合で測定する（原則として、測点で測定） | Ａ路線 | 567.1 | ｍ | 21箇所
（一般部）
[5 empty] | Ｂ路線 | 95.6 | ｍ | 4箇所
| 厚さ | - 9以内 | - 2以内 | 500m2未満試験省略 | Ａ路線 | 4115.5 | m2 | 3箇所
加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 |  |  |  |  | Ｂ路線 | 377 | m2 | 1箇所
歩道表層 | 路面の浸透水量 | 400mℓ/15ｓ以上 |  | 現場透水量試験器により測定 | Ａ路線 | 4115.5 | m2 | 3箇所
透水性舗装 |  |  |  | 500m2未満試験省略 | Ｂ路線 | 377 | m2 | 1箇所
薄層樹脂系すべり止め舗装 | 幅 | -25以内 | - | 延長40ｍごとに1箇所の割合で測定する（原則として、測点で測定） | Ａ路線 |  | ｍ | 省略
| 厚さﾄｯﾌﾟｺｰﾄ無 |  | 2.5以上
| 厚さﾄｯﾌﾟｺｰﾄ有 |  | 4.0以上
| 路面のすべり抵抗 | － |  | 1車線200ｍにつき1箇所以上 | Ａ路線 | 44 | m2 | 省略
500m2未満試験省略
（記載例） 施工内容によって記載すること。

## 品質管理
主要試験関係（品質管理基準 他）
品 名 | 試験項目 | 管理基準 | 数量 | 単位 | 試験回数 | 確認方法
レディーミクストコンクリート （ＢＢ１８２B） | 塩化物総量 | 0.3kg/m3以下 | 9 | m3 | 省略 | 1日2回(半日で1回),無筋１工種1回,JIS省略
| スランプ | 8以上18以下,±2.5cm |  |  | 省略 | 50m3/回,無筋1工種1回,JIS省略
| 空気量 | ±1.5%(許容差) |  |  | 省略 | 50m3/回,無筋1工種1回,JIS省略
| 圧縮強度試験 | 1本85%以上,平均呼び強度以上 |  |  | 省略 | 50m3/回,無筋1工種1回,JIS省略
レディーミクストコンクリート （H１８２B） | 塩化物総量 | 0.3kg/m3以下 | 26 | m3 | 1回 | 1日2回(半日で1回),無筋１工種1回,JIS省略
| スランプ | 8以上18以下,±2.5cm |  |  | 1回 | 50m3/回,無筋1工種1回,JIS省略
| 空気量 | ±1.5%(許容差) |  |  | 1回 | 50m3/回,無筋1工種1回,JIS省略
| 圧縮強度試験 | 1本85%以上,平均呼び強度以上 |  |  | 1回 | 50m3/回,無筋1工種1回,JIS省略
品 名 | 試験項目 | 管理基準 | 数量 | 単位 | 試験回数 | 規格値
ポリマー改質Ⅱ型 密粒度アスファルト混合物 | 締固め度 | 1000㎡に1組/3個 | 2111.8 | m2 | 2回 | 基準密度の96.5%以上
| 粒度 | 3000㎡に１組/3個 |  |  | 1回 | 粒度範囲内
| アスファルト量 | 3000㎡に１組/3個 |  |  | 1回 | 配合設計書による
| 動的安定度 | 2000㎡に1個 |  |  | 1回 | 3000回/mm以上
| コアー厚さ | 1000㎡に1組/3個 |  |  | 2回 | 平均-2㎜以内,個々-７㎜以内
開粒度２号アスファルト混合物 | 締固め度 | 1000㎡に1組/3個 | 4458.7 | m2 | 4回 | 基準密度の93.0%以上
| 粒度 | 3000㎡に１組/3個 |  |  | 2回 | 粒度範囲内
| アスファルト量 | 3000㎡に１組/3個 |  |  | 2回 | 配合設計書による
| コアー厚さ | 1000㎡に1組/3個 |  |  | 4回 | 平均-2㎜以内,個々-７㎜以内
再生粗粒度アスファルト混合物 | 締固め度 | 1000㎡に1組/3個 | 650.6 | m2 | 1回 | 基準密度の96.5%以上
| 粒度 | 3000㎡に１組/3個 |  |  | 1回 | 粒度範囲内
| アスファルト量 | 3000㎡に１組/3個 |  |  | 1回 | 配合設計書による
| コアー厚さ | 1000㎡に1組/3個 |  |  | 1回 | 平均-2㎜以内,個々-７㎜以内
再生密粒度アスファルト混合物 | 締固め度 | 1000㎡に1組/3個 | 650.6 | m2 | 1回 | 基準密度の96.5%以上
| 粒度 | 3000㎡に１組/3個 |  |  | 1回 | 粒度範囲内
| アスファルト量 | 3000㎡に１組/3個 |  |  | 1回 | 配合設計書による
| コアー厚さ | 1000㎡に1組/3個 |  |  | 1回 | 平均-2㎜以内,個々-７㎜以内
ポーラスアスファルト混合物 | 締固め度 | 1000㎡に1組/3個 | 129.3 | m2 | 省略 | 基準密度の96.5%以上
| 粒度 | 3000㎡に１組/3個 |  |  | 省略 | 粒度範囲内
| アスファルト量 | 3000㎡に１組/3個 |  |  | 省略 | 配合設計書による
| コアー厚さ | 1000㎡に1組/3個 |  |  | 省略 | 平均-2㎜以内,個々-７㎜以内
石油アスファルト乳剤（PK-3） | 散布量試験 | 1000㎡に1回 | 650.6 | m2 | 省略 | 1.20ℓ/m2以上
石油アスファルト乳剤（PK-4） | 散布量試験 | 1000㎡に1回 | 286.3 | m2 | 省略 | 0.80ℓ/m2以上
改質ｱｽﾌｧﾙト乳剤（PKR-T） | 散布量試験 | 1000㎡に1回 | 2129.6 | m2 | 2回 | 0.80ℓ/m2以上
表層(歩道) | 透水性試験 | 1000㎡に１組/3回 | 4458.7 | m2 | 4回 | 400ｍℓ/15ｓｅｃ 以上
表層(車道) | 平坦性試験 | １車線に１測線 | 2 | 車線 | ２測線 | ３ｍプロフィルメーター2.4㎜以内
（記載例） 施工内容によって記載すること。

## 緊急連絡
９．緊急時の体制
①緊急連絡体制表
緊急事態発生
小松川警察署 |  | 東京電力江東支社
Tel 03-3674-0110 |  | 墨東ビル
配電保守グループ
| ○○株式会社 | Tel 03-6375-2187
| 現場代理人 保全 一郎 | 地中送電保守グループ
| （昼） Tel ○○-○○-○○○○ | Tel 03-6375-2689
（夜） Tel ○○-○○-○○○○
携帯 ○○○-○○○○-○○○○
東京都水道局
東部第一支所給水課
江戸川消防署 |  | 漏水防止係江戸川分室
Tel 03-3656-0119 |  | Tel 03-3653-4190
配水課
| 江戸川区役所土木部 | Tel 03-3640-4076
| 保全課工事係 | 江戸川営業所
| Tel 03-5662-1932 | Tel 03-5661-5085
課 長 深野 将郎
係 長 田村 康一
江戸川労働基準監督署 | 工事監督員 ○○ ○○ | 東京都下水道局
Tel 03-3675-2125 |  | 東部第二下水道事務所
Tel 03-5680-1268
江戸川出張所
Tel 03-5658-4481
ガスライト24
Tel 03-3807-0024
救急病院
京葉病院
Tel 03-3654-8211
NTT東日本－東京
東立会いセンター
Tel 03-5604-1861
（記載例）
警察署・消防署等は現場箇所により変更すること

## 緊急出動
②緊急出動態勢
大雨・強風などの異常気象、又は地震発生の防災及び災害が発生した場合は工事を中止
し、下記の組織構成で警戒態勢に入り、必要に応じて現場内のパトロールを行う。また工事
中箇所については、安全対策をとり、二次災害の発生しない処置をとる。具体的には開口部
のないように埋戻し復旧する。
１） 災害対策組織表
|  | 委員長 |  | 江戸川 太郎 |  | TEL ○○-○○-○○○○
FAX ○○-○○-○○○○
携帯 ○○-○○-○○○○
|  | 副委員長 |  | 江戸川 次郎 |  | TEL ○○-○○-○○○○
FAX ○○-○○-○○○○
携帯 ○○-○○-○○○○
| 情 報 連 絡 係 江戸川 三郎 |  | 機 械 係 江戸川 四朗 |  | 資 材 調 達 係 江戸川 五郎 |  | 安 全 係 江戸川 六郎 | 労 務 係 江戸川 七郎
各担当の基本的な役割を以下に示す。
・ 情報連絡係
別添付の緊急連絡組織図に従い、関係部署などへの連絡を取る。
緊急時の状況を判断し、各担当へ指示を出す。各部署からの情報等も考慮しながら
指示漏れのないように対応する。
・ 機械係
機械の手配、配置、場合によってはオペレータの追加を手配する。
・ 資材調達係
復旧用資材として用意したもの以外に、必要な資材が発生した場合の手配をする。
・ 安全係
現場へ出向き労務と連携して安全措置を講ずる。
・ 労務係
状況に応じて労務を手配、配置し、現場にて指揮する。

## 緊急出動 (2)
③災害復旧時用機材及び待機場所
復旧用機材
| 品名 | 規格 | 単位 | 数量
| タイヤショベル | WA-40 | 台 | 1
| ダンプトラック | ３ｔ | 台 | 2
| クレーン付車 | ３ｔ | 台 | 1
| バックホー | ０．１ｍ３ | 台 | 2
| バックホー | ０．４ｍ３ | 台 | 1
| 埋め戻し砂 |  | ｍ３ | 5
| 砕石 |  | ｍ３ | 5
| 土嚢 |  | 袋 | 100
| 常温合剤 |  | 袋 | 10
| 雑資材 |  | 式 | 1
待機場所
江戸川区中央1-4
④震災対策
１） 地震発生時等の対応策
ａ． 施工中（震度４以上の時）
作業時は、直ちに仮復旧の段取りをし、速やかに交通開放する。重機、
機械等も置き場へ回送し、交通の妨げにならないようにする。保安員は
現場に待機して巡回を行う。
上記、作業中止と共に監督職員に報告を行い、交通解放時に再度連絡を
する。
ｂ． 昼間時
地震発生に伴い直ちに現場を巡視して異常の有無を確認して監督職員
へ連絡する。又、異常がある場合においては、その状況と処置、対策を
報告する。
２） 地震予知情報発令時の対応策
ａ． 施工時
施工中に予知情報が発令された場合は、施工を中止し、直ちに仮復旧
の段取りをし、遮断砂、又は再生材にて埋戻しを行い、速やかに交通
開放する。
保安関係は、反射式カラーコーンを残してバリケード・規制材等、
転倒しそうなものは置き場へ片付ける。
ｂ． 昼間時
予知情報発令に伴い、現場巡視を行い摺付け等の不備な箇所を補修する。
保安関係は、反射式カラーコーンを残してバリケード・規制材等、転倒
しそうなものは置き場へ片付ける。
上記作業は、現場巡視後直ちに監督職員に現場状況と対策を報告し、
作業終了後再度報告を行う。
＊ 当現場において、災害対策組織を設置し、災害時における連絡・命令
及び役割分担を明確にして、災害時に備え準備をする。
地震発生に伴い直ちに現場を巡視して異常の有無を確認して監督職員へ
報告する。又、異常がある場合においては、その状況と処置、対策を報告
する。
（なお、降雨対策については４．安全管理の⑤降雨対策等に記述）

## 交通管理
１０．交通管理
１） 工事現場の一般通行人の見易い場所に工事名、工事箇所、期間、事業主体名、
工事請負者名、電話番号及び主任技術者氏名等を記入した大型の標示板を設置
する。
２） 施工にあたっては交通安全及び規制につき監督職員、道路管理者と打合せする
と共に、「道路標識令、道路工事現場における標示設置等の設置基準（国土交通省
道路局長通知）」及び「道路工事保安施設設置基準（国土交通省関東地方局通知）」
に基づき、必要な処置を講じるものとする。
３） 緊急の場合、立入禁止の処置を講じた後、遅滞なく監督職員に報告する。
４） 工事施工の為、第三者に危険を及ぼす恐れがある箇所には、注意を促す為の
標識を設ける。
５） 第三者の安全確保に努める為、所定の保安施設を設置すると共に、作業中は
作業区域外についても、必要に応じて適切な人数の保安要員及び、交通整理員を
置くものとする。
６） 生活道路の清掃等の維持管理を行い、地域住民に迷惑をかけないようにする。
７） その他、具体的な保安施設、案内標識、交通整理員の配置については、現場状
況を検討したうえで考慮するものとする。
８） 交通管理者と道路工事協議を行なった場合は、それを遵守する。

## 環境対策
１１．環境対策
目 的
建設工事現場における環境対策の基本は、建設工事の公共性を踏まえたうえで、建設
工事の行われる周辺地域住民の生活環境、及び自然環境の保安を守るため、事前に十分
な対策を講じるものとします。
現況法令
公害対策基本法
騒音規制法（８５dB以下）
振動規正法（７５dB以下）
対策基本事項
・ 騒音、振動対策については騒音、振動の大きさを下げるほか、発生期間を短縮する等
全体的に影響の少なくなる方向で施工を行います。
・ 計画にあたっては、工事現場周辺の立地条件を調査し、全体的に騒音、振動を低減
するよう次の事項について検討を行います。
a) 低騒音、低振動の施工方法の選択
b)低騒音型建設機械の選択
c)騒音、振動源となる建設機械の配置
d)作業時間帯、作業工程の設定
１．土工
（掘削・積込み作業）
・ 掘削、積込み作業にあたっては、排出ガス規制型で、低騒音型建設機械の使用を
原則とします。
・ 掘削は出来るかぎり衝撃力による施工を避け、無理な負担をかけないようにし、不
必要な高速運転や無駄な空吹かしを避けて、丁寧に運転します。
・ 掘削、積込み機械から直接トラック等に積込む場合、過積載を避け不必要な騒音、
振動の発生を避けて丁寧に行います。
（締め固め作業）
・ 締め固め作業にあたっては、低騒音型建設機械の使用を原則とします。
・ 振動、衝撃によって締め固めを行う場合、建設機械の機種の選定、作業時間帯の
設定等についても十分留意するものとします。
２．運搬工
（運搬計画）
・ 運搬の計画にあたっては、交通管理に留意すると共に運搬に伴って発生する騒音・
振動についても配慮します。
（運搬路の維持）
・ 運搬路は点検を十分に行い、特に必要がある場合は維持補修を工事計画に組み
込みます。
（走行）
・ 運転手は不必要な急発進、急停止、空吹かしを避けて、丁寧に行います。
（運搬車）
・ 運搬車の選定にあたっては、運搬量、投入台数、走行頻度、走行速度等を十分
検討し、出来るかぎり騒音の小さい車両の使用に努めます。

## 現場作業環境の整備
１２．現場作業環境の整備
現場作業所及び周辺環境に十分配慮し、環境保全を行うと共に、地域住民との
コミュニケーションをはかり、工事に対する理解と協力を求めるよう努力します。
また、作業所周辺の美化及び建設作業・建設会社のイメージアップに努力します。
（１） 仮設関係
現場作業中に設置する保安機材等は、常に点検し破損したものや、錆ついた
もの、汚れているものは、速やかに交換し現場のイメージアップに努めます。
（２） 安全関係
・地元住民へのＰＲ、対応
施工に先立ち、工事のお知らせのパンフレットを近隣に配布し、工事の理解と
協力を得るように努めます。
職員をはじめ、作業員全員に至るまで地域住民に親しみのもてる対応を心掛け
日常の挨拶を心掛けます。
・現場内及び現場周辺の環境整備
作業員全員に新規入場者教育を実施し、現場周辺及び風紀保全に細心の
配慮をするよう教育します。

## リサイクル計画
１３．リサイクル計画
①リサイクル計画書
１． | 事業概要
| 事業名（委託名） |  | ○○株式会社
| 発注機関 |  | 江戸川区土木部保全課工事係
工事監督員 ○○ ○○
| 受託者 |  | ○○株式会社
| 受託者住所 |  | 東京都江戸川区○○○丁目○○番○号
| 工事概要 |  | 別紙のとおり
| 工事概算金額 |  | ￥00，000，000．－
２． | 発生制御計画
建設副産物発生制御のために採用した工法名
（なし ）
３． | 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画
別紙、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画による。
４． | 建設リサイクル法への対応
| 対象建設工事の種類（該当するものに○をつける） |  |  |  | 規模の種類
| 建築物の解体工事 |  |  |  | 床面積の合計が80㎡（以上・未満）
| 建築物の新築・増築工事 |  |  |  | 床面積の合計が500㎡（以上・未満）
| 建築物の修繕・模様替等工事 |  |  |  | 工事概算金額が1億円（以上・未満）
| 建築物以外の工作物の工事（土木工事等） |  |  | ○ | 工事概算金額が500万円（以上・未満）
よって、本工事は建設リサイクル法の（対象・対象外）である。
５． | 環境物品等使用届
|  | 品目分類番号 | 品目名 |  | 使用予定数量 | 単位 | 備 考
| 特 別 品 目 | 15 | 再生クラッシャラン |  | 48 | m3
|  | 16 | 再生粒度調整砕石 |  | 46 | m3
|  | 19 | 再生加熱アスファルト処理混合物 |  | 2.6 | ｔ
|  | 30 | 溶融スラグを用いたコンクリート二次製品 |  | 944 | 個
|  | 31 | 溶融スラグを用いた再生加熱アスファルト混合物 |  | 254.7 | ｔ
| 特定調達品目 | 15-1 | 生コンクリート（高炉） |  | 9 | m3
|  | 54 | 排出ガス対策型建設機械 |  | 1 | 工事数
|  | 55 | 低騒音型建設機械 |  | 1 | 工事数
|  | 63 | 透水性舗装 |  | 4458.7 | m2

## リサイクル概要
②工事概要
１． | 契約番号 |  | ○○-○○-0号
２． | 工事件名 |  | 道路舗装工事（その○○）
３． | 工事場所 |  | 江戸川区○○○○ ○丁目
４． | 契約金額 |  | ￥00，000，000．－
（うち取引に係る消費税相当額 \０,０００,.-）
５． | 契約年月日 |  | 令和○○年○月○日
６． | 工期 |  | 自 令和 〇年 ○○月 ○○日
至 令和 〇年 ○○月 ○○日
７． | 発注者 |  | 江戸川区 |  | 03-3652-1151（代表）
土木部保全課工事係
03-5662-1932
工事監督員 ○○ ○○
８． | 請負者 |  | 東京都江戸川区○○○丁目○○番○号
|  |  | ○○株式会社 |  | Tel.03-○○○○-○○○○
|  |  | ○○ ○○ |  | ○○○-○○○○-○○○○
|  |  | 監理技術者 |  |  | 同 上
|  |  | 廃棄物管理責任者 |  |  | 同 上
９． | 工事内容 |  | 工事延長 L=700.0ｍ
| 1） | 車道舗装工（切削オーバーレイ厚5cm・密粒度(ポリマー改質Ⅱ型））
A=1,800.0 m2
| 2） | 車道舗装工（切削オーバーレイ厚15cm・密粒度(ポリマー改質Ⅱ型））
A=300.0 m2
| 3） | 車道舗装工（切削オーバーレイ厚15cm・半たわみ性舗装工）
A=130.0 m2
| 4） | 歩道舗装工
A=5,200.0 m2
| 5） | 薄層カラー舗装工
A=1,400.0 m2
| 6） | 街きょ工
L=270.0ｍ
| 7） | 街きょ補修工
L=90.0ｍ
| 8） | 植樹帯工
L=190.0ｍ
| 9） | 植栽工
N=60株
10． | 廃棄物管理責任者
本工事において、産業廃棄物管理責任者を 澤井 元康 とし
本工事に発生する産業廃棄物、再生資源化の可能な建設
副産物の管理を統括して行います。
11． | 建設副産物の種類及びリサイクル方法
別紙に添付する「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」、
「建設廃棄物処理計画書」により、本工事中に発生する建設副産物の
分別、処理及び再生資源化に努めます。
１） | 収集運搬・処分業者
別紙の資料に業者名、許可の種類、許可番号、許可の期限を記載します。
２） | 現場内で発生するゴミの処分
本工事中に発生するゴミに関して、紙くず・木くず・生ゴミ等の可燃ゴミ、ビン
・カン・ペットボトル等のリサイクルゴミ、プラスチック・ガラス片等の不燃ゴミを、
それぞれ集積所を設けて分別して収集しゴミの種類に合わせて処分します。
現場内において再利用可能な物は無闇に処分せず、保管場所を設けて
管理し、ゴミの減少に努めます。
３） | 処理結果の報告
「再生資源計画書」、「再生資源利用促進実施書」、「建設廃棄物処理
実施書」、「リサイクル阻害要因説明書」により監督員に報告します。
４） | 工事記録写真計画
①積み込み状況、運搬状況（工事現場搬出時）、現場内利用状況、ストック
ヤードの状況、受入時の状況、再生資源化施設の状況、最終処分地の
状況、現場内での分別状況、再資源の利用状況等を撮影します。
②運搬状況（工事現場搬出時）の撮影に当たっては、積み込み状況、土質、
運搬車両ナンバープレート等を入れて撮影します。
③再資源化施設の状況や直接最終処分する場合における、最終処分状況
の撮影にあたっては施設名称看板等を入れて撮影します。
区分 | 工種 | 種別 |  | 撮影項目 |  | 撮影時期 | 撮影頻度
リサイクル管理写真 | 建設副産物の処理状況 | 廃材処理等 |  | 各種施設及び処分 搬出状況 |  | 施工中 | 適宜
|  | 積込・運搬状況（工事現場搬出時） |  | 現場内利用状況、工事間利用状況、ストックヤードの状況、受入地の状況、再資源化施設の状況、最終処分場の状況（直接最終処分する場合に限る）現場内での分別状況再生資源利用状況等
|  | 運搬状況 （工事現場搬出時） |  | 積込状況、土質、運搬車両のナンバープレートを 入れる。
|  | 現場内利用 工事間利用状況 |  | 工事箇所が特定できるように周辺背景を入れる。
|  | 再資源化施設の状況・最終処分状況 |  | 施設名称看板等を入れる。
５） | マニフェストの提示について
①マニフェストの提示
請負者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、廃棄物管理票
「マニフェスト」を利用し、適正な運搬処理を行います。
マニフェストのうち、請負者（搬出事業者）が保管すべきものについて、ファイル
に整理し、監督員に提示出来るようにします。
②集計表の提示
請負者は、マニフェストの枚数、産業廃棄物の数量、運搬日時等を記録した
集計表を作成し、監督員に提示します。
③マニフェストの保管年数
マニフェストの保管年数は５年間保存します。
12． | 建設副産物の運搬・処理業者
計画の際、建設廃棄物委託契約（施工者←→収集運搬業者←→施工者←→
処分業者）を結び、契約違反の無いよう処分いたします。
尚、処分は過積載及び交通安全に留意し、処分いたします。
本工事における土砂等の運搬計画は下表のとおりです。
廃材搬出計画一覧表
|  | 数量 | 処分地名 |  |  | 収集運搬業者名
建設発生土 |  | 18.0m3 | 江戸川区臨海町残土置場 |  |  | ○×株式会社
|  |  | 東京都江戸川区臨海町6-1 |  |  | 東京都江戸川○○○○
|  |  | 運搬距離（○○㎞） |  | 指定地処分(A)
アスコン塊 |  | 345.0m3 | ○○○○ |  |  | ○×株式会社
|  |  | 東京都江戸川区○○○○ |  |  | 東京都江戸川○○○○
|  |  | 運搬距離（○㎞） |  |  | 他、建設廃棄物処理委託契約書による
コンクリート塊 |  | 98.0m3 | ○○○○ |  |  | ○×株式会社
|  |  | 東京都江戸川区○○○○ |  |  | 東京都江戸川○○○○
運搬距離（○㎞）
コンクリート塊 （二次製品) |  | 1.0m3 | ○○○○ |  |  | ○×株式会社
|  |  | 東京都江戸川区○○○○ |  |  | 東京都江戸川○○○○
運搬距離（○㎞）
路盤材 |  | 19.0m3 | ○○○○ |  |  | ○×株式会社
|  |  | 東京都江戸川区○○○○ |  |  | 東京都江戸川○○○○
運搬距離（○㎞）
カラーアスファルト |  | 41.0m3 | ○○○○ |  |  | ○×株式会社
|  |  | 東京都江戸川区○○○○ |  |  | 東京都江戸川○○○○
運搬距離（○㎞）
がれき類 （ILB、平板） |  | 4.0m3 | ○○○○ |  |  | ○×株式会社
|  |  | 東京都江戸川区○○○○ |  |  | 東京都江戸川○○○○
運搬距離（○㎞）
濁水 |  | 2.1m3 | ○○○○ |  |  | ○×□株式会社
|  |  | 東京都江戸川区○○○○ |  |  | 東京都江戸川○○○○
運搬距離（○㎞）

## 規制適合車
１１．その他
① 規制適合車等使用届 | [8 empty] | 令和 年 月 日
工事件名 | 道路舗装工事（その○○） |  |  | 工事場所 | 江戸川区○○○○ ○丁目 |  | 請負者 | 住所 | 東京都江戸川区○○○丁目○○番○号
[8 empty] | 氏名 | ○○株式会社
下記のとおり、規制適合車を使用します。
車両番号 | 所有者の氏名又は名称 | 元請 | 規制適合車 |  | DPF装着車 | 八都県市確認証明車 |  |  | 初年度登録 | 用途 | 形式
下請
足立１００さ１２３４ | ○○株式会社 | 元請 | ○ |  | １９年 ９月 | 年 月末まで有効 |  |  | １２年 12月 | 貨物 | KK-XZU411M
|  | 下請 |  |  | 取付
|  | 元請 |  |  | 年 月 | 年 月末まで有効 |  |  | 年 月
|  | 下請 |  |  | 取付
|  | 元請 |  |  | 年 月 | 年 月末まで有効 |  |  | 年 月
|  | 下請 |  |  | 取付
|  | 元請 |  |  | 年 月 | 年 月末まで有効 |  |  | 年 月
|  | 下請 |  |  | 取付
|  | 元請 |  |  | 年 月 | 年 月末まで有効 |  |  | 年 月
|  | 下請 |  |  | 取付
|  | 元請 |  |  | 年 月 | 年 月末まで有効 |  |  | 年 月
|  | 下請 |  |  | 取付
|  | 元請 |  |  | 年 月 | 年 月末まで有効 |  |  | 年 月
|  | 下請 |  |  | 取付
|  | 元請 |  |  | 年 月 | 年 月末まで有効 |  |  | 年 月
|  | 下請 |  |  | 取付
|  | 元請 |  |  | 年 月 | 年 月末まで有効 |  |  | 年 月
|  | 下請 |  |  | 取付
|  | 元請 |  |  | 年 月 | 年 月末まで有効 |  |  | 年 月
|  | 下請 |  |  | 取付
|  | 元請 |  |  | 年 月 | 年 月末まで有効 |  |  | 年 月
|  | 下請 |  |  | 取付
|  | 元請 |  |  | 年 月 | 年 月末まで有効 |  |  | 年 月
|  | 下請 |  |  | 取付
|  | 元請 |  |  | 年 月 | 年 月末まで有効 |  |  | 年 月
|  | 下請 |  |  | 取付
|  | 元請 |  |  | 年 月 | 年 月末まで有効 |  |  | 年 月
|  | 下請 |  |  | 取付
※ 該当するところは○、日付を記入する。
※ 車検証写し、粒子状物質減少装置装着証明書写し、八都県市確認証明書写しを添付すること。
※ 自社以外の車両については別紙「使用ディーゼル車記録の報告書」にて添付します。）
記載例

## 軽油使用計画
② 軽油使用計画
１） | 本工事で、使用する建設機械（ディーゼルエンジン使用）の燃料は規格（JIS）に
あった軽油を使用します。
２） | 当工事現場で使用する建設機械の燃料は、品質検査を行っている取扱店を
指定して使用します。
３） | 確認方法
① 販売店より軽油証明書の提出
② 販売店の給油伝票
４） | 主要使用機械
排ガス対策型建設機械を使用します。
排ガス浄化装置を装着した建設機械の写真を撮影して監督員に提出します。